Thomaz Barros de Carvalho Prado, MSc, PMP®, PMI-PMOCP®

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE PROJETOS DE CAPITAL

Guia para Gestores de Projetos com Prompts Práticos

DADOS DE PUBLICAÇÃO

© 2026 Thomaz Prado. Todos os direitos reservados.

Título: Inteligência Artificial na Gestão de Projetos de Capital

Subtítulo: Guia para Gestores de Projetos com Prompts Práticos

Autor: Thomaz Barros de Carvalho Prado, MSc, PMP®, PMI-PMOCP®

ISBN: [INSERIR APÓS ATRIBUIÇÃO]

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP): [INSERIR FICHA CATALOGRÁFICA]

Edição preparada para publicação em 2026.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por qualquer forma ou meio sem autorização do titular dos direitos, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

Esta página foi deixada em branco intencionalmente.

SUMÁRIO

Disclaimer Legal e Avisos Importantes	7

Natureza Hipotética dos Estudos de Caso	7

Propriedade Intelectual e Marcas Registradas	7

Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	7

Introdução	9

Lista de Abreviaturas e Siglas	11

Capítulo 1: O Cenário Atual de Projetos de Capital: Complexidade, Escala e a Urgência da Transformação Digital	17

O Ciclo de Vida de Projetos de Capital: FEL e FID	19

O Problema Crônico: Por Que Projetos Falham?	28

Desempenho por Setor: Uma Análise Comparativa	29

A Urgência da Transformação Digital	30

Capítulo 2: O PMBOK® 8 e a Evolução da Gestão de Projetos de Capital	33

Os 7 Domínios de Desempenho do PMBOK® 8	34

O PMBOK® 8 e a Inteligência Artificial	37

Capítulo 3: A Inteligência Artificial Moderna na Prática	39

Potenciais Ganhos da IA em Projetos de Capital	41

Além do Monte Carlo: Simulações Apoiadas por IA	43

Triagem de Riscos Emergentes e Testes de Hipóteses	43

Os Três Pilares da Implementação de IA Moderna na Gestão de Projetos de Capital	43

Integração de IA com Ferramentas Corporativas (PMO, ERP e Cronogramas)	46

Princípios do Uso Responsável de IA em Projetos de Capital	47

Capítulo 4: Fundamentos de Prompt Engineering para Gestores de Projetos	49

Ferramentas de IA para Gestores de Projetos	51

Como Escrever Prompts Relevantes: A Estrutura-Padrão (RCTIF)	54

Melhores Práticas de Prompt Engineering	56

Capítulo 5: Prompt Engineering no Ciclo de Vida de Projetos de Capital	65

Prompt Engineering no FEL 1: Identificação e Triagem de Oportunidades	67

Prompt Engineering nos FEL 2 e FEL 3: Seleção de Alternativas e Definição do Projeto	71

Prompt Engineering no FID: Decisão Final de Investimento	73

Prompt Engineering na Execução: Monitoramento e Controle Preditivo	75

Prompt Engineering no Encerramento: Gestão do Conhecimento e Handover	80

Capítulo 6: Prompts por Fase e Setor no Ciclo de Vida de Projetos de Capital	85

Prompt 6.1: O&G E&P / FEL 2 (Avaliação de Alternativas de Escoamento de Gás)	89

Prompt 6.2: O&G E&P / Execução (Flash Report de NPT por Stuck Pipe)	93

Prompt 6.3: Mineração / FEL 3 (Justificativa de Aumento de CAPEX para Comitê FID)	100

Prompt 6.4: Infraestrutura Civil / FEL 1 (Screening de Riscos de PPP Rodoviária)	104

Prompt 6.5: Energia Renovável / Encerramento (Análise de Underperformance Eólica)	111

Prompt 6.6: Naval/Offshore / Execução (Estruturação de Claim por Change Order em FPSO)	118

Capítulo 7: O Futuro do Gestor de Projetos de Capital	129

O Gestor de Projetos de Capital como Piloto de IA	129

O Perfil de Competências do Gestor de Projetos 5.0	129

Ética, Privacidade, Governança e Rastreabilidade no Uso de IA em Projetos de Capital	133

Agentes de IA e Automação de Fluxos: A Próxima Fronteira para Gestores de Projetos de Capital	140

Próximos Passos	144

REFERÊNCIAS	148

## Disclaimer Legal e Avisos Importantes

### Natureza Hipotética dos Estudos de Caso

Os estudos de caso, cenários, valores orçamentários, prazos, alegações de pleitos (claims) e dados operacionais apresentados ao longo desta obra são estritamente hipotéticos e foram criados exclusivamente para fins didáticos e ilustrativos.

Qualquer semelhança com projetos reais, incidentes operacionais, disputas contratuais, decisões de comitês de investimento (FID) ou dados de projetos passados ou em andamento é mera coincidência. As menções a empresas reais em capítulos conceituais têm caráter referencial e bibliográfico. Os exemplos são independentes entre si: projetos de natureza semelhante podem aparecer com valores diferentes ao longo dos capítulos (por exemplo, o parque eólico dos Prompts 5.4 e 6.5), sem relação de continuidade.

Os cenários foram desenvolvidos para demonstrar a aplicação metodológica de técnicas de Prompt Engineering e Inteligência Artificial na gestão de projetos de capital, não devendo ser interpretados como análises de projetos reais, consultoria financeira, jurídica ou de engenharia.

O leitor é inteiramente responsável por validar, auditar e adaptar os conteúdos gerados antes de sua aplicação em ambientes profissionais.

### Propriedade Intelectual e Marcas Registradas

As marcas registradas, nomes de produtos, serviços e logotipos citados nesta obra são de propriedade exclusiva de seus respectivos titulares. A citação destas marcas tem caráter estritamente informativo e referencial, não implicando qualquer tipo de endosso, patrocínio, afiliação ou parceria entre o autor desta obra e as empresas detentoras das marcas.

### Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

As respostas e resultados gerados pelas ferramentas de IA apresentados neste livro são representações baseadas no comportamento típico de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) no momento da elaboração da obra.

Devido à natureza probabilística e à constante evolução dessas tecnologias, os resultados obtidos pelo leitor ao utilizar os prompts fornecidos podem variar.

O leitor é inteiramente responsável por validar, auditar e adaptar os resultados gerados por IA antes de sua aplicação em ambientes profissionais, em especial em projetos com impacto em segurança, meio ambiente e saúde.

Os aspectos de ética, privacidade, rastreabilidade e governança de IA são aprofundados no Capítulo 7.

## Introdução

A gestão de projetos de capital sempre foi um campo em que a engenharia encontra a incerteza em sua forma mais extrema. Seja perfurando um poço exploratório no pré-sal a 300 quilômetros da costa, erguendo uma barragem de mineração na floresta amazônica ou orquestrando a concessão de milhares de quilômetros de rodovias, o gestor de projetos atua na fronteira do risco.

Historicamente, a disciplina respondeu a essa incerteza com processos cada vez mais robustos: o rigoroso ciclo de Front-End Loading (FEL), as metodologias de Earned Value Management (EVM) e os portões de decisão (FID).

No entanto, como atestam os dados globais de organizações como o IPA e a McKinsey, mesmo os processos mais maduros frequentemente sucumbem à complexidade moderna.

Projetos atrasam. Orçamentos estouram. Escopo se dilui.

Diante desses limites, o Project Management Institute (PMI) aprofundou, no PMBOK® 8, a transição de uma gestão centrada na aplicação de processos para uma abordagem orientada à entrega de valor. Essa mudança cria o elo conceitual para o tema deste livro: utilizar dados e inteligência artificial não como substitutos da disciplina de gestão, mas como recursos para ampliar a qualidade da análise e da decisão.

"Inteligência Artificial na Gestão de Projetos de Capital" não é um livro sobre programação, desenvolvimento de algoritmos ou ciência de dados abstrata. É um guia aplicado ao uso da IA na gestão de projetos de capital e um primeiro passo para o gestor que atua na linha de frente. A tese central desta obra é direta: a IA não substituirá o gestor de projetos; entretanto, gestores que utilizam IA com responsabilidade e fluência tendem a ampliar sua capacidade de análise, comunicação e decisão.

Ao longo destas páginas, estrutura-se uma jornada que vai dos fundamentos da gestão de projetos de capital, com base na metodologia FEL, até a aplicação granular de Prompt Engineering. Aplicaremos o framework RCTIF (Papel, Contexto, Tarefa, Instruções de Análise e Verificação e Formato de Saída), às nuances técnicas da engenharia de capital. Dedicamos dois capítulos inteiros à integração do Prompt Engineering ao ciclo de vida de projetos de capital: da triagem de portfólio no FEL 1 ao relatório de lições aprendidas no encerramento.

Cada aplicação apresenta prompts práticos, exemplos de uso e orientações para adaptação ao contexto real do projeto.

Os exemplos foram moldados para refletir a realidade dura dos canteiros de obras e das salas de comitê de investimento: licenças ambientais, scope creep, stuck pipe, desapropriações, claims contratuais e riscos de segurança (SMS).

Convidamos você a não apenas ler este livro, mas a utilizá-lo como uma ferramenta de trabalho diária. Teste os prompts, adapte-os ao seu contexto, desafie as respostas da IA.

O futuro da gestão de projetos de capital não pertence àqueles que delegam o pensamento às máquinas, mas àqueles que sabem fazer as perguntas certas.

Boa leitura e excelentes projetos.

Thomaz Prado, MSc, PMP®, PMI-PMOCP®.

## Lista de Abreviaturas e Siglas

AACE: AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering)

AC: Actual Cost (Custo Real)

AHP: Analytic Hierarchy Process (Processo de Análise Hierárquica)

AI: Artificial Intelligence (Inteligência Artificial)

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

ANM: Agência Nacional de Mineração

ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres

API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações) / American Petroleum Institute

ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average (Média Móvel Integrada Autorregressiva)

ATEX: Atmosphères Explosibles (Atmosferas Explosivas)

BAC: Budget at Completion (Orçamento na Conclusão)

BHA: Bottom Hole Assembly (Conjunto de Fundo de Poço)

BI: Business Intelligence

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CAD: Computer-Aided Design (Desenho Assistido por Computador)

CAPEX: Capital Expenditure (Despesas de Capital)

CII: Construction Industry Institute

CO2: Dióxido de Carbono

COD: Commercial Operation Date (Data de Início da Operação Comercial)

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

CoT: Chain-of-Thought (Cadeia de Pensamento), técnica de Prompt Engineering

CPI: Cost Performance Index (Índice de Desempenho de Custos)

CPM: Critical Path Method (Método do Caminho Crítico)

CV: Cost Variance (Variação de Custos)

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DNV: Det Norske Veritas (Sociedade Classificadora)

DSCR: Debt Service Coverage Ratio (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida)

E&P: Exploração e Produção

EAC: Estimate at Completion (Estimativa no Término)

EAP: Estrutura Analítica do Projeto

EIA: Estudo de Impacto Ambiental

EMV: Expected Monetary Value (Valor Monetário Esperado)

EOT: Extension of Time (Extensão de Prazo Contratual)

EPC: Engineering, Procurement, and Construction (Engenharia, Suprimentos e Construção)

EPCI: Engineering, Procurement, Construction, and Installation (Engenharia, Suprimentos, Construção e Instalação)

EPCM: Engineering, Procurement and Construction Management (Engenharia, Suprimentos e Gestão da Construção)

EPM: Enterprise Project Management (Gestão de Projetos Corporativos)

ERP: Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)

ESG: Environmental, Social, and Governance (Ambiental, Social e Governança)

ETC: Estimate to Complete (Estimativa para Terminar)

EV: Earned Value (Valor Agregado)

EVM: Earned Value Management (Gerenciamento do Valor Agregado)

EVTEA: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental

EWI: Early Warning Indicator (Indicador de Alerta Antecipado)

FEED: Front End Engineering Design (Projeto de Engenharia Front-End)

FEL: Front-End Loading (Planejamento Antecipado)

FID: Final Investment Decision (Decisão Final de Investimento)

FMEA: Failure Mode and Effects Analysis (Análise de Modos de Falha e Efeitos)

FPSO: Floating Production Storage and Offloading (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência)

GEE: Gases de Efeito Estufa

GPT: Generative Pre-trained Transformer (Transformador Pré-treinado Generativo)

GRI: Global Reporting Initiative

HAZID: Hazard Identification (Estudo para Identificação de Perigos)

HAZOP: Hazard and Operability Study (Estudo de Perigos e Operabilidade)

HSE: Health, Safety, and Environment (Saúde, Segurança e Meio Ambiente)

IA: Inteligência Artificial

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICS: Industrial Control Systems (Sistemas de Controle Industrial)

IDC: Índice de Desempenho de Custos

IDP: Índice de Desempenho de Prazos

IEC: International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional)

IFC: Issued for Construction (Emitido para Construção) / International Finance Corporation, conforme o contexto.

IMO: International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional)

IPA: Independent Project Analysis

IPR: Índice de Performance de Risco

IR: Índice de Rentabilidade

ISA: International Society of Automation (Sociedade Internacional de Automação)

ISO: International Organization for Standardization (Organização Internacional de Padronização)

ITP: Inspection and Test Plan (Plano de Inspeção e Testes)

ITR: Inspection Test Report (Relatório de Teste de Inspeção)

LCC: Life Cycle Costing (Custeio do Ciclo de Vida)

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)

LI: Licença de Instalação

LLI: Long Lead Items (Itens de Longo Prazo de Entrega)

LLM: Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)

LOPA: Layer of Protection Analysis (Análise de Camadas de Proteção)

LP: Licença Prévia

LSTM: Long Short-Term Memory (Memória Longa de Curto Prazo)

LTI: Lost Time Injury (Lesão com Afastamento)

MCP: Model Context Protocol

ML: Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

MTBF: Mean Time Between Failures (Tempo Médio entre Falhas)

MTTR: Mean Time to Repair (Tempo Médio de Reparo)

NIST: National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA)

NLP: Natural Language Processing (Processamento de Linguagem Natural)

NORMAM: Normas da Autoridade Marítima (DGMM/Marinha do Brasil)

NPT: Non-Productive Time (Tempo Não Produtivo)

O&G: Oil and Gas (Petróleo e Gás)

O&M: Operations and Maintenance (Operação e Manutenção)

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico

OPEX: Operational Expenditure (Despesas Operacionais)

P50, P75, P90: Níveis de probabilidade de excedência (50%, 75% e 90%) usados em estimativas de geração e de custo

PDRI: Project Definition Rating Index (Índice de Avaliação da Maturidade de Definição do Projeto)

PEP: Plano de Execução do Projeto

PMBOK®: Project Management Body of Knowledge (Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos)

PMI: Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos)

PMO: Project Management Office (Escritório de Gerenciamento de Projetos)

POB: Persons on Board (Pessoas a Bordo)

PPA: Power Purchase Agreement (Contrato de Compra de Energia)

PPP: Parceria Público-Privada

PQR: Procedure Qualification Record (Registro de Qualificação do Procedimento de Soldagem)

PTW: Permit to Work (Permissão de Trabalho)

PV: Planned Value (Valor Planejado)

QRA: Quantitative Risk Assessment (Avaliação Quantitativa de Riscos)

RACI: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado)

RAG: Retrieval-Augmented Generation (Geração com Recuperação Aumentada)

RCTIF: Role, Context, Task, Instructions, Format (Papel, Contexto, Tarefa, Instruções, Formato), framework de prompts

RDO: Relatório Diário de Obra

RDS: Relatório Diário de Status

ReAct: Reason + Act, técnica avançada de Prompt Engineering

RH: Recursos Humanos

RIMA: Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente

RMSE: Root Mean Square Error (Raiz do Erro Quadrático Médio)

ROI: Return on Investment (Retorno sobre o Investimento)

ROV: Remotely Operated Vehicle (Veículo Operado Remotamente)

RPN: Risk Priority Number (Número de Prioridade de Risco)

SAP: Systems, Applications and Products (plataforma ERP da SAP SE)

SASB: Sustainability Accounting Standards Board

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Controle Supervisório e Aquisição de Dados)

SIL: Safety Integrity Level (Nível de Integridade de Segurança)

SMS: Saúde, Meio Ambiente e Segurança

SPE: Society of Petroleum Engineers

SPI: Schedule Performance Index (Índice de Desempenho de Prazos)

SV: Schedule Variance (Variação de Prazo)

SWA: Stop Work Authority (Autoridade de Parada de Trabalho)

TBA: Technical/Turbine Based Availability (Disponibilidade Técnica de Aerogeradores)

TCE: Tribunal de Contas do Estado

TCO: Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade)

TCPI: To-Complete Performance Index (Índice de Desempenho para Terminar)

TIG: Tungsten Inert Gas (processo de soldagem com eletrodo de tungstênio em atmosfera inerte)

TIR: Taxa Interna de Retorno

ToT: Tree-of-Thought (Árvore de Pensamento), técnica de Prompt Engineering

TRIR: Total Recordable Incident Rate (Taxa Total de Incidentes Registráveis)

UEP: Unidade Estacionária de Produção

UTGN: Unidade de Tratamento de Gás Natural

VAC: Variance at Completion (Variação no Término)

VPL: Valor Presente Líquido

WACC: Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital)

WBS: Work Breakdown Structure (Estrutura Analítica do Projeto)

WPS: Welding Procedure Specification (Especificação do Procedimento de Soldagem)

## Capítulo 1: O Cenário Atual de Projetos de Capital: Complexidade, Escala e a Urgência da Transformação Digital

Projetos de capital representam um dos principais motores de crescimento das economias modernas e materializam decisões estratégicas de longo prazo em ativos produtivos, infraestrutura e serviços essenciais.

Eles mobilizam volumes expressivos de investimento em energia, mineração, indústria, logística e infraestrutura pública. A magnitude desse mercado e a diversidade dos setores tornam a disciplina de CAPEX (do inglês, Capital Expenditure) central para o desenvolvimento econômico. As estimativas globais, contudo, variam conforme o escopo considerado, a inclusão ou não do setor residencial, a metodologia e o período de referência. Por essa razão, esta obra utiliza dados setoriais públicos apenas quando a fonte, a metodologia e o recorte são verificáveis.

Esse volume expressivo de investimento, porém, é acompanhado por um histórico recorrente de baixo desempenho em custo, prazo e captura de benefícios.

Benchmarks de projetos de capital, estudos acadêmicos e pesquisas setoriais convergem em um ponto: desvios de custo, prazo e benefícios são recorrentes, sobretudo quando a definição do escopo, as premissas externas e a estratégia de execução ainda estão imaturas. As métricas variam entre bases de benchmarking e não devem ser comparadas diretamente sem que se compreendam a amostra, o período, o setor e a definição de sucesso adotada.

A Tabela 1.1 sintetiza, de maneira qualitativa, os vetores recorrentes de variabilidade que demandam maior atenção na definição e no controle dos projetos por setor.

Tabela 1.1: Vetores de variabilidade e foco de definição por setor em projetos CAPEX

| Setor | Vetores recorrentes de variabilidade | Foco de definição no FEL |
| --- | --- | --- |
| O&G Upstream / E&P | Reservatório, interfaces subsea, conteúdo local, condições marítimas e LLI. | Dados de reservatório, conceito de desenvolvimento, interfaces e estratégia de contratação. |
| Mineração | Geotecnia, variabilidade do minério, água, licenciamento e logística. | Campanhas de investigação, rota de processo, rejeitos, infraestrutura e permissões. |
| Infraestrutura civil | Desapropriações, interferências, licenças, demanda e interfaces urbanas. | Levantamentos, estudos de traçado, cadastro de interferências e estratégia fundiária. |
| Energia renovável | Conexão à rede, recurso energético, janelas climáticas e equipamentos críticos. | Medições, estudos de conexão, contratos de fornecimento e logística de instalação. |
| Químico / petroquímico | Integração de processo, requisitos de segurança, paradas e interfaces operacionais. | Bases de processo, HAZID/HAZOP, capacidade, integração e construtibilidade. |
| Naval / offshore | Interfaces de engenharia, modularização, estaleiro, cadeia de suprimentos e clima. | Arquitetura do ativo, integração de pacotes, mobilização e controles de qualidade. |
| Portfólio CAPEX | Premissas de mercado, recursos limitados, capacidade de execução e riscos comuns. | Critérios de priorização, dependências, contingência e governança de gates. |

Fonte: Síntese editorial baseada em literatura setorial e fontes públicas. Não constitui benchmark estatístico, ranking de desempenho ou comparação direta entre setores. Elaborado pelo autor.

A Tabela 1.1 não estabelece um ranking universal de desempenho. Ela mostra que projetos expostos a interfaces técnicas complexas, incertezas de subsolo ou reservatório, restrições de licenciamento e cadeias de suprimento críticas exigem maior profundidade de definição antes do comprometimento de capital.

Essa variabilidade é particularmente relevante nos empreendimentos que combinam alto grau de novidade, ambientes operacionais severos, integração de múltiplos pacotes de engenharia e dependência de equipamentos de longo prazo. Em tais contextos, a gestão deve tratar premissas, interfaces e riscos como objetos explícitos de decisão.

Ainda assim, a comparação entre setores exige cautela. Indicadores de custo e prazo podem refletir amostras, calendários, moedas, estágios de medição e definições de escopo diferentes. Assim, o uso de benchmarks deve apoiar perguntas de gestão e testes de plausibilidade, e não substituir a análise específica do empreendimento.

Nesse cenário, ferramentas analíticas e de inteligência artificial podem apoiar a estruturação de evidências, a identificação de lacunas, a análise de cenários e o acompanhamento de sinais de risco, e tendem a ser mais valiosas quanto maior a combinação de interfaces técnicas, incertezas de subsolo ou reservatório, restrições regulatórias e dependência de cadeias críticas de suprimento. O valor potencial, entretanto, depende da qualidade dos dados, do processo de decisão e da validação técnica e gerencial das conclusões.

A recorrência de desvios de custo, prazo e benefícios é sintetizada por Flyvbjerg (2014) na chamada “iron law of megaprojects” (lei de ferro dos megaprojetos): projetos frequentemente entregues acima do orçamento, acima do prazo e, em muitos casos, abaixo dos benefícios originalmente esperados.

A raiz desse problema não é apenas tecnológica: é também informacional e decisória. Gestores tomam decisões críticas com dados incompletos e modelos imprecisos, sob pressão de tempo incompatível com a complexidade dos empreendimentos. Para reduzir essa exposição antes do comprometimento do capital, os projetos recorrem a ciclos progressivos de definição, como o FEL, e a portões formais de decisão, como o FID.

### O Ciclo de Vida de Projetos de Capital: FEL e FID

A metodologia Front-End Loading (FEL), em uso desde pelo menos a década de 1980 e posteriormente sistematizada e padronizada pela Independent Project Analysis (IPA), fundada em 1987, é uma abordagem amplamente utilizada no desenvolvimento progressivo de projetos de capital (CAPEX), especialmente em indústrias de processo.

Está conceitualmente estruturada em três fases de maturação:

- FEL 1 (Identificação de Oportunidade);

- FEL 2 (Seleção de Alternativas); e

- FEL 3 (Definição do Projeto).

A metodologia FEL estabelece portões de decisão (gate reviews) que condicionam o avanço do projeto à qualidade das informações disponíveis.

Já a decisão final de investimento (em inglês, Final Investment Decision, FID) representa o momento de maior comprometimento de capital e risco do projeto.

O Construction Industry Institute (CII), com base em décadas de pesquisa e benchmarking de projetos industriais, documenta que os projetos que chegam ao FID com pontuação de 200 pontos ou menos no Project Definition Rating Index (PDRI), o que indica definição de escopo mais completa, superam de forma consistente os projetos com pontuação acima de 200 em previsibilidade de estimativas, volume de mudanças e aderência ao cronograma (CII, 2019; WANG; GIBSON, 2002).

Estudos do CII e pesquisas correlatas associam maior esforço de planejamento antecipado a melhor previsibilidade de custo e cronograma, menor volume de mudanças e maior qualidade das decisões de execução. Em outras palavras, maior maturidade de definição na fase pré-projeto se traduz em menor exposição ao overrun (estouro ou excesso) de CAPEX na execução. Os resultados específicos variam conforme a amostra, o setor, a versão do instrumento e a metodologia; devem, portanto, ser lidos como evidência direcional, e não como garantia de desempenho para cada empreendimento.

O Project Definition Rating Index (PDRI) é um instrumento de referência para avaliação da maturidade de definição de projetos industriais, desenvolvido pelo Construction Industry Institute (CII) da Universidade do Texas em Austin e publicado na Implementation Resource 113-2 (versão 5.0, 2019). Trata-se de uma ferramenta colaborativa e ponderada, organizada em elementos, categorias e seções que ajudam a identificar lacunas de definição antes da autorização para execução.

A Seção I (Basis of Project Decision) concentra os objetivos estratégicos e drivers de negócio do empreendimento. Seu papel é verificar se o projeto possui propósito, justificativa econômica, premissas de negócio, requisitos de operação e critérios de sucesso suficientemente claros para sustentar o avanço no ciclo de decisão.

A Seção II (Basis of Design) avalia a completude das informações técnicas e de processo necessárias para sustentar a engenharia detalhada, como fluxogramas, balanços, especificações, critérios de projeto, interfaces e bases de engenharia. Essa seção reflete a maturidade técnica do empreendimento e deve ser lida em conjunto com análise de riscos, contingência e estratégia de contratação.

A Seção III (Execution Approach) avalia a definição da estratégia de construção, contratação, controles de projeto, comissionamento e encerramento. A seção ajuda a verificar se a organização possui abordagem executiva coerente com o escopo definido, os riscos assumidos e a capacidade real de execução.

O sistema de pontuação é intuitivo em seu sentido direcional: pontuação mais baixa indica melhor definição. Cada elemento recebe uma nota baseada no nível de completude da informação disponível, e a soma total posiciona o projeto em uma escala de maturidade.

O limiar de 200 pontos é frequentemente utilizado como referência de boa prontidão para decisão, mas não substitui a avaliação integrada de riscos, maturidade de FEED, estratégia de contratação e governança do investimento.

Além do PDRI, o IPA e outras organizações de benchmarking utilizam instrumentos próprios para avaliar a qualidade da definição antes da autorização para execução. A mensagem é consistente com a literatura geral de FEL: aprovar empreendimentos com escopo, riscos, estratégia de contratação e cronograma ainda pouco definidos aumenta a exposição a alterações tardias e à perda de previsibilidade.

Um dos contextos mais expostos à baixa maturidade de FEL é o dos projetos de manutenção e sustentação operacional, em que a pressão pela disponibilidade do ativo e por prazos curtos para intervenção pode reduzir o tempo dedicado às definições de projeto.

Também nesses casos, a maturidade de FEL deve ser tratada como uma avaliação integrada. Cabe à governança de projetos tornar visíveis, no gate de decisão, as lacunas de informação, as premissas provisórias e os riscos deliberadamente aceitos, e assegurar que o índice de maturidade de definição seja analisado em conjunto com a qualidade da engenharia, a estratégia contratual, a criticidade operacional e os condicionantes regulatórios.

A Tabela 1.2 sintetiza essa relação, associando níveis indicativos de prontidão de FEL ao grau de exposição a mudanças tardias de escopo.

Tabela 1.2: Relação qualitativa entre prontidão de definição e exposição a mudanças tardias

| Nível indicativo de prontidão FEL | Características de definição | Exposição a mudanças tardias | Uso no gate (decisão) | Apoio possível da IA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robusta | Objetivos, escopo, premissas, riscos, interfaces e estratégia de execução coerentes. | Menor, mas não nula. | Sustenta decisão com condicionantes explícitos. | Checagem de consistência, síntese de evidências e rastreabilidade. |
| Intermediária | Lacunas conhecidas em dados, cotações, interfaces ou permissões. | Moderada. | Pode exigir plano de fechamento de lacunas e contingência. | Priorizar lacunas, organizar ações e testar cenários. |
| Frágil | Escopo ou premissas relevantes ainda instáveis; riscos pouco quantificados. | Elevada. | Recomenda replanejamento ou aprovação condicionada. | Varredura documental e estruturação de registro de riscos. |
| Insuficiente | Informações críticas ausentes ou inconsistentes. | Muito elevada. | Não sustenta FID sem tratamento estruturado. | Identificar dados faltantes; não substituir a validação de engenharia. |

Fonte: Síntese editorial baseada em literatura setorial e fontes públicas. Não representa benchmark ou escala proprietária de qualquer organização. Elaborado pelo autor.

Implicação para IA: o uso responsável de IA pode ajudar a aumentar a visibilidade das lacunas de definição e a organizar informações dispersas em cada fase do FEL. Isso não substitui a disciplina de FEL, a engenharia de projeto, a análise quantitativa de riscos nem a responsabilidade dos tomadores de decisão, e a decisão de avançar para o FID deve continuar condicionada à engenharia, aos riscos, à governança e à validação humana.

Algumas organizações de benchmarking, entre elas o Independent Project Analysis (IPA), utilizam índices próprios para avaliar a qualidade da definição de projetos antes da autorização. Os critérios, escalas e métricas detalhadas podem ser proprietários e variam segundo a base de benchmarking. Para fins deste livro, o ponto relevante é metodológico: quanto mais claros estiverem os objetivos de negócio, o escopo, as bases de engenharia, os riscos, a estratégia de contratação e os critérios de execução, maior tende a ser a prontidão informacional para a decisão. Nenhum índice isolado substitui a avaliação integrada de riscos, de engenharia, de custos, de governança e de condicionantes regulatórios.

A Figura 1.1, a seguir, apresenta uma representação didática e generalista do ciclo de vida de projetos de capital, estruturado em cinco fases sequenciais, da Identificação da Oportunidade ao Encerramento, e ilustra a relação inversa entre o nível de definição do projeto e a flexibilidade para mudanças ao longo do tempo.

Figura 1.1: Ciclo de vida indicativo de projetos com base na metodologia FEL (FEL 1 ao Encerramento). Relações conceituais de maturidade, flexibilidade e custo de mudança.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em literatura de FEL e estimativas de custo.

O ciclo de vida de um projeto de capital não é uma sequência arbitrária de etapas administrativas: é uma arquitetura de redução progressiva de incerteza, estruturada para que as decisões de maior comprometimento financeiro sejam tomadas apenas quando o nível de informação disponível justifica o risco assumido.

A Figura 1.1 organiza esse ciclo em cinco fases distintas:

- Fase 1: Identificação da Oportunidade (Estudo de Viabilidade / Business Case);

- Fase 2: Desenvolvimento do Conceito (Engenharia Conceitual / FEED);

- Fase 3: Definição do Projeto (engenharia básica/FEED, conforme a prática setorial, e estimativas em maturidade compatível com a decisão de investimento);

- Fase 4: Execução (Engenharia Detalhada / Construção / Comissionamento, sob regime EPC ou EPCM); e

- Fase 5: Operação e Encerramento.

É entre as Fases 3 e 4 que se encontra o FID, um divisor de águas irreversível: é o momento em que o comitê de investimentos aprova formalmente o comprometimento integral do capital previsto no orçamento do projeto.

Na parte inferior da Figura 1.1, o gráfico revela a dinâmica mais crítica e frequentemente subestimada da gestão de projetos de capital: a relação de cruzamento entre a flexibilidade de mudanças e o nível de definição do projeto.

O nível de definição cresce de forma gradual e acumulativa ao longo das fases FEL: parte de um patamar baixo na Fase 1, quando o projeto ainda é uma hipótese de valor, e evolui até a maturidade requerida para o FID ao final da Fase 3.

Assim, enquanto a flexibilidade para mudanças decresce à medida que o projeto avança, o custo das mudanças cresce progressivamente.

Nas indústrias de processo, por exemplo, a AACE International associa classes de estimativa principalmente à maturidade dos entregáveis de definição do projeto (AACE INTERNATIONAL, 2020). Como referência indicativa, estimativas de Classe 5 podem estar associadas a 0% a 2% de definição, enquanto estimativas de Classe 2 podem corresponder a 30% a 75% de definição de projeto. As faixas de precisão publicadas pela AACE são condicionais, pressupõem base de estimativa, contingência e análise de risco adequadas e não constituem garantia de resultado para todos os setores ou contratos.

Em sentido exatamente oposto, a flexibilidade de mudanças parte de um nível alto na Fase 1, quando qualquer alteração de escopo, tecnologia ou localização pode ser implementada com custo marginal próximo de zero, pois nada foi ainda contratado ou construído, e decresce significativamente à medida que o projeto avança para a execução.

Em consequência, o custo de qualquer mudança cresce de forma significativa à medida que o projeto avança em maturidade.

Após o FID, uma mudança de escopo pode se tornar significativamente mais onerosa do que nas fases iniciais de concepção, pois envolve a revisão de contratos EPC já assinados, a remobilização de equipes de engenharia detalhada, o retrabalho de materiais adquiridos e, frequentemente, a paralisação de frentes de construção em andamento.

O ponto de cruzamento das duas curvas, que ocorre aproximadamente na transição entre a Fase 3 e o FID, representa o limiar teórico de comprometimento irreversível do projeto.

É nesse ponto que a janela de intervenção de baixo custo se fecha definitivamente.

Por isso, projetos que chegam ao FID com baixo nível de definição, escopo mal consolidado, estimativas ainda preliminares e premissas externas ou regulatórias não confirmadas assumem uma carga elevada de incerteza. Essa condição tende a aumentar a exposição a mudanças tardias, disputas contratuais, desvios de custo e atrasos de cronograma durante a execução.

Nesse contexto, a inteligência artificial pode apoiar o gestor na consolidação de informações, identificação de lacunas, análise de cenários, síntese de documentos e preparação de evidências para decisão. Ela não substitui a maturidade do FEL, a engenharia, a análise quantitativa de riscos nem a validação dos responsáveis pela decisão; seu uso deve ampliar a qualidade e a velocidade do processo de análise.

A Tabela 1.3 apresenta uma correspondência didática entre as etapas de maturação do projeto, classes de estimativa indicativas e entregáveis típicos. A associação deve ser adaptada ao setor, ao modelo de contratação e à governança corporativa.

Para cada etapa, são indicados a denominação funcional, uma classe de estimativa potencialmente compatível e os principais entregáveis que atestam a evolução da maturidade informacional. O FID é apresentado separadamente porque é um gate de governança, e não uma classe de estimativa.

Compreender essa progressão é essencial para entender onde e como a inteligência artificial pode intervir de forma mais eficaz no ciclo de vida do projeto.

Tabela 1.3: Etapas FEL, classes de estimativa indicativas e entregáveis típicos

| Etapa | Objetivo de maturidade | Classe de estimativa indicativa (AACE) | Entregáveis e critérios típicos |
| --- | --- | --- | --- |
| FEL 1 | Avaliar oportunidade e hipóteses de valor. | Classe 5 | Business case inicial, alternativas de alto nível, premissas, riscos iniciais e ordem de grandeza de custo. |
| FEL 2 | Selecionar conceito e reduzir incertezas críticas. | Classe 4; evolução para Classe 3 conforme a maturidade | Engenharia conceitual, alternativas comparadas, bases de processo, riscos preliminares e estratégia inicial de execução. |
| FEL 3 | Definir o projeto para sustentar a decisão de investimento. | Classe 3; podendo evoluir para Classe 2 conforme o setor e a política corporativa | FEED/engenharia básica aplicável, cronograma mestre, plano de contratação, registros de risco, estimativa e contingência justificadas. |
| FID | Aprovar o comprometimento de capital. | Não é classe de estimativa | Gate corporativo baseado na estimativa aprovada, na maturidade de escopo, nos riscos, na governança e nos critérios internos de investimento. |

Fonte: Referência didática baseada na AACE International Recommended Practice 18R-97 para indústrias de processo. Elaborado pelo autor.

O FEL 1 (Avaliação de Oportunidade) representa o ponto de partida do projeto como hipótese de valor. Em indústrias de processo, a AACE associa a Classe 5 a níveis de definição de aproximadamente 0% a 2%; as faixas de precisão podem ser amplas e dependem da qualidade das informações, dos riscos e da contingência adotada. Nessa fase, precisão aparente não deve ser confundida com confiabilidade: o papel da estimativa é orientar a triagem e a decisão de prosseguir, não fixar um orçamento definitivo.

O entregável central dessa fase é o Estudo de Viabilidade, documento que avalia a atratividade econômica da oportunidade, identifica as principais alternativas técnicas e estabelece as premissas de base para o Business Case.

A amplitude da faixa de precisão não é uma falha metodológica, mas uma característica intrínseca e esperada: com escopo ainda com baixa definição, tecnologia não selecionada e dados externos (regulatório/ambiental) ou de mercado ainda preliminares, qualquer estimativa mais precisa seria uma falsa segurança.

O papel da IA nessa fase é apoiar a triagem de alternativas, a estruturação de premissas e a elaboração de análises de sensibilidade.

Esses resultados, gerados por IA, devem ser confrontados com dados de engenharia, mercado e especialistas do projeto antes de serem incorporados ao business case.

O FEL 2 (Seleção de Alternativas) amplia a maturidade de definição, tipicamente com engenharia conceitual e avaliação comparativa das opções. Em indústrias de processo, essa etapa pode transitar de uma estimativa Classe 4 para Classe 3 à medida que o escopo e as premissas são desenvolvidos. A correspondência não é universal e deve ser adaptada ao contexto do empreendimento.

É nessa fase que a engenharia conceitual é desenvolvida, as alternativas técnicas são comparadas em profundidade e a Análise de Risco Preliminar é formalizada.

A redução da incerteza decorre da definição do conceito selecionado, da confirmação progressiva das premissas técnicas e externas e da elaboração de modelos de processo e critérios de projeto. A qualidade das decisões em FEL 2 é determinante porque alternativas tecnológicas, locacionais e contratuais mal avaliadas tendem a gerar mudanças mais caras nas etapas posteriores.

O FEL 3 (Definição do Projeto) representa o estágio de maior maturidade informacional antes do FID. Conforme o setor, a qualidade da base de cotações, a estratégia de contratação e o grau de definição, o projeto pode buscar estimativas de Classe 3 ou Classe 2, sem que essa classificação substitua a análise de riscos e a governança da decisão.

A engenharia básica ou o FEED (Front End Engineering Design) aplicável deve estar suficientemente consolidado, o cronograma mestre estruturado e os principais pacotes, interfaces e itens de longo prazo avaliados. O nível de detalhamento necessário varia por indústria, modalidade de contratação e política corporativa.

É o momento, por exemplo, em que o PDRI pode ser calculado e discutido de forma colaborativa. Em projetos industriais, pontuações mais baixas indicam maior maturidade; o limiar de 200 pontos é uma referência de prontidão frequentemente citada, mas não substitui a avaliação integrada de riscos, estratégia de execução e governança do investimento.

Nesse contexto, a IA pode auxiliar a verificar consistência interna do escopo, organizar evidências, identificar lacunas de definição e estruturar cenários. Tais análises devem ser revisadas por responsáveis técnicos e incorporadas ao processo formal de gestão de riscos e de decisão.

O FID (Decisão Final de Investimento) não é uma fase de engenharia, mas um gate de decisão corporativa: o momento em que o conselho de administração ou o comitê de investimentos aprova formalmente o comprometimento integral do capital, autoriza as aquisições, contratação de EPC e inicia a mobilização das equipes de execução.

Ao final do FEL 3, projetos de capital normalmente buscam estimativas e bases de engenharia compatíveis com o nível de decisão requerido pela organização. As faixas de precisão são indicativas e devem ser interpretadas segundo a prática da organização ou de entidades reconhecidas, como a AACE, e levando em conta o grau de definição, a qualidade das cotações, as premissas de contingência e o perfil de risco.

A autorização de investimento com premissas ainda imaturas não determina, por si só, o fracasso do projeto, mas amplia a exposição a revisões de orçamento, mudanças de escopo e atrasos.

Compreendida a função preventiva do FEL e do FID, cabe observar as evidências que demonstram por que essa disciplina continua necessária.

### O Problema Crônico: Por Que Projetos Falham?

As evidências empíricas ajudam a dimensionar o problema, que aparece com clareza nos levantamentos setoriais. A McKinsey (2024), em estudo focado no setor de mineração e metais, constatou que 83% dos grandes projetos recentes do setor enfrentam desafios de custo e cronograma, com overrun médio de CAPEX acima de 40% e atrasos de 20 a 30%. Em megaprojetos acima de US$ 1 bilhão, os números são ainda mais severos: overrun médio de custo de pelo menos 79% e atraso médio de cronograma de 52% em relação às estimativas iniciais aprovadas.

Uma análise complementar da McKinsey (2025a), focada em mais de 300 megaprojetos acima de US$ 1 bilhão, confirma overrun médio de custo de cerca de 80% e atraso médio de cerca de 50%.

Estudos setoriais de mineração, infraestrutura, energia e O&G relatam padrões de desvio relevantes, mas a magnitude observada varia conforme o recorte, o momento de medição e a definição de custo e prazo utilizada. A leitura mais segura é que projetos de alta complexidade exigem maior disciplina de definição, governança e gestão de riscos.

Flyvbjerg et al. (2003), em sua análise de 258 grandes projetos de transporte em 20 países (o maior estudo quantitativo de sua época, cobrindo aproximadamente US$ 90 bilhões em investimentos), documentaram que a grande maioria deles teve custo final acima do orçado. Em trabalhos posteriores do mesmo grupo, o Optimism Bias (Viés de Otimismo) e a Planning Fallacy (Planejamento Ilusório), de natureza psicológica, aparecem ao lado da deturpação estratégica (strategic misrepresentation), de natureza político-econômica, como explicações centrais para esses desvios.

Segundo esses autores, os responsáveis pelas previsões tendem a subestimar custos e prazos e a superestimar benefícios, não apenas por desconhecimento, mas por vieses cognitivos e por incentivos institucionais.

### Desempenho por Setor: Uma Análise Comparativa

Os indicadores agregados demonstram a recorrência do problema, mas não explicam como ele se manifesta em cada indústria. Retomando os vetores apresentados na Tabela 1.1, a Tabela 1.4 os desdobra em controles e decisões preventivas, além de indicar referências para aprofundamento, sem converter bases heterogêneas em uma métrica única de comparação.

Tabela 1.4: Desdobramento dos vetores setoriais em controles e referências de consulta

| Setor / recorte | Fontes recorrentes de desvio | Controles e decisões críticas | Referências de consulta |
| --- | --- | --- | --- |
| O&G E&P / offshore | Reservatório, interfaces, cadeia de suprimentos, clima e mudanças de escopo. | Maturidade de conceito, integração de pacotes, LLI e gestão contratual. | Merrow/IPA; literatura de megaprojetos de energia. |
| Mineração | Geotecnia, variabilidade do minério, licenciamento, infraestrutura e água. | Investigação, bases de processo, rejeitos, permissões e contingência. | McKinsey (2024); literatura setorial. |
| Infraestrutura de transporte | Desapropriações, interferências, demanda, licenças e interfaces urbanas. | Estudos de traçado, cadastro, gestão fundiária e interfaces. | Flyvbjerg et al. (2003); Garemo et al. (2015). |
| Energia renovável | Conexão à rede, recurso, cadeia de equipamentos e janelas climáticas. | Estudos de conexão, contratos, logística e plano de instalação. | Literatura setorial e fontes de mercado. |
| Químico / petroquímico | Integração de processo, segurança, paradas e requisitos ambientais. | FEED, HAZID/HAZOP, construtibilidade e integração operacional. | Literatura de indústrias de processo. |
| Naval / offshore | Integração de engenharia, estaleiro, modularização, fornecedores e comissionamento. | Interfaces, controle de mudanças, qualidade e plano de integração. | Literatura de EPCI e gestão de claims. |
| Uso transversal | Premissas, riscos, governança, dados e capacidade de execução. | FEL, PDRI/indicadores de prontidão, registro de riscos e gates. | CII, AACE e referências setoriais. |

Fonte: Síntese qualitativa baseada em literatura e estudos setoriais. Não representa benchmark único ou comparação estatística direta. Elaborado pelo autor.

Esse segundo recorte não repete o diagnóstico inicial: ele o converte em orientação gerencial. A síntese evidencia que os desvios não decorrem de um único fator, mas da interação entre incertezas técnicas, decisões de escopo, premissas externas, interfaces de execução e qualidade da governança. Portanto, os indicadores devem orientar investigação e prevenção, e não ser usados como previsão determinística de desempenho.

Em O&G e ambientes offshore, a complexidade de interfaces, as condições operacionais severas e a dependência de pacotes críticos exigem disciplina de definição, gestão de mudanças e integração contratual. Em projetos de mineração, a investigação geotécnica, a rota de processo e os condicionantes socioambientais tendem a ter peso elevado na maturidade da decisão.

Já em energia renovável e infraestrutura, a padronização de parte dos equipamentos pode reduzir algumas incertezas, mas não elimina riscos de conexão, logística, clima, licenciamento, demanda ou disponibilidade de fornecedores. O nível de exposição depende do contexto específico do ativo e do projeto.

A análise transversal mostra que grande parte das fontes de desvio é identificável no FEL, mas requer dados suficientes, análise estruturada e disposição gerencial para tratar incertezas antes da contratação e da mobilização.

Projetos que investem em investigação, definição de interfaces, planejamento de suprimentos, análise de riscos e governança de mudanças tendem a apresentar maior previsibilidade. O efeito observado, porém, depende da qualidade da execução dessas práticas e das condições externas do empreendimento.

Nesse contexto, IA e analítica podem auxiliar no processamento de documentação, na organização de dados históricos, na identificação de padrões e na estruturação de cenários. Esses recursos não eliminam a incerteza nem dispensam a análise de engenharia, a validação estatística e o julgamento dos responsáveis pelo projeto. Essa combinação entre disciplina de gestão e capacidade analítica situa a transformação digital como resposta possível, embora não automática, aos desafios descritos.

### A Urgência da Transformação Digital

A transformação digital em projetos de capital não é uma tendência futura: é uma necessidade presente. Segundo a McKinsey & Company (2017), análises de projetos de capital que adotaram ferramentas digitais identificaram ganhos de produtividade de 15 a 25% em projetos em andamento e economias da ordem de 10% nos custos de engenharia; a mesma publicação estima que tecnologias digitais existentes, quando aplicadas de forma abrangente e eficiente, podem reduzir os custos totais de projeto em até 45%.

No entanto, esses indicadores referem-se à adoção de ferramentas digitais em geral (automação, analytics e plataformas de gestão) e não devem ser extrapolados diretamente para IA generativa, tecnologia mais recente e com perfil de aplicação distinto. Como nova fronteira da transformação digital, a IA generativa pode ampliar o acesso a recursos de síntese, análise e estruturação de informação que, antes, exigiam maior esforço manual ou equipes especializadas. Ainda assim, o ganho efetivo depende de dados adequados, contexto suficiente, ferramentas integradas e validação humana.

Empresas de energia e mineração têm divulgado iniciativas de dados, automação, manutenção preditiva e monitoramento operacional. Tais casos são úteis como referências de aplicação, mas seus resultados não devem ser generalizados sem considerar escopo, maturidade digital, qualidade dos dados e contexto operacional.

Em publicação técnica da SPE (2020), a Petrobras descreveu a operação de um sistema de detecção de problemas de perfuração em águas profundas entre 2014 e 2019. O trabalho reporta resultados operacionais e econômicos relevantes, incluindo cerca de 150 dias de perfuração evitados e economia estimada de US$ 130 milhões no contexto estudado. Esses resultados devem ser interpretados como evidência de um caso específico, não como desempenho garantido para outros projetos.

No mesmo sentido, a Vale divulgou, em 2026, iniciativas de inteligência artificial, automação e monitoramento aplicadas à cadeia de mineração, incluindo soluções voltadas a apoio a decisões de lavra, monitoramento de ativos críticos, previsibilidade logística e segurança operacional (VALE, 2026).

Também a Rio Tinto informa que Gudai-Darri, iniciada em 2022, incorporou automação, equipamentos autônomos e recursos digitais em sua operação. O caso ilustra como dados e automação podem apoiar produtividade, segurança e tomada de decisão, sem representar um modelo diretamente transferível a todos os empreendimentos de mineração (RIO TINTO, 2022).

Os três casos ilustram aplicações distintas (perfuração exploratória, cadeia de mineração e operação autônoma), mas compartilham uma condição comum: o ganho decorre da integração entre dados confiáveis, processo definido e validação técnica, e não da tecnologia isolada. É essa condição que o restante do livro procura tornar operacional para o gestor de projetos de capital. O Capítulo 2 começa pelo ponto em que a própria disciplina se reorganizou mais recentemente: a transição, consolidada pelo PMBOK® 8, da entrega de processos para a entrega de valor.

## Capítulo 2: O PMBOK® 8 e a Evolução da Gestão de Projetos de Capital

O Project Management Institute (PMI) publicou o PMBOK® Guide, Eighth Edition, em novembro de 2025, aprofundando a orientação à entrega de valor (PMI, 2025a). A edição consolida os doze princípios da 7ª edição em seis princípios essenciais, refina os domínios de desempenho de oito para sete, apresenta cinco áreas de foco e incorpora orientação de processos de maneira não prescritiva. Também amplia a cobertura de temas como Inteligência Artificial, PMOs e aquisições. Essa evolução reforça que projetos complexos exigem adaptação ao contexto, integração e governança, e não a aplicação mecânica de uma única receita.

Essa evolução não é meramente terminológica. Ela reflete o reconhecimento de que projetos complexos não podem ser conduzidos por receitas rígidas ou pela aplicação isolada de processos. O PMBOK® 8 enfatiza que o sucesso de um projeto não se mede exclusivamente pelo cumprimento de prazo, orçamento e escopo, mas também pela capacidade de gerar benefícios, atender às necessidades das partes interessadas e sustentar o valor previsto no business case.

Para o gestor de projetos, essa evolução é particularmente relevante em empreendimentos de capital, nos quais a rigidez processual pode criar uma falsa sensação de controle, enquanto vetores críticos de risco, como a qualidade das estimativas, o alinhamento das partes interessadas, a maturidade do escopo, a disponibilidade de recursos e a consistência das premissas regulatórias, permanecem insuficientemente avaliados.

É nesse ponto que o PMBOK® 8 reposiciona o gestor de projetos como um integrador de valor, e não apenas como executor de processos. Seu papel passa a envolver a articulação entre governança, escopo, cronograma, finanças, partes interessadas, recursos e riscos, assegurando que o ativo entregue seja capaz de materializar os benefícios e o retorno sobre o capital previstos na decisão de investimento.

A oitava edição também incorpora conteúdo específico sobre Inteligência Artificial, refletindo a crescente relevância de competências digitais, análise de dados e uso responsável de IA na gestão de projetos. Em projetos de capital, a integração de IA aos domínios de desempenho pode ampliar a capacidade de consolidar informações, identificar lacunas de definição, estruturar análises, antecipar riscos e acelerar a preparação de relatórios executivos.

Esses benefícios dependem, contudo, da qualidade dos dados, da maturidade dos processos, da governança corporativa e da validação humana das recomendações produzidas.

### Os 7 Domínios de Desempenho do PMBOK® 8

O PMBOK® 8 organiza a prática de gerenciamento de projetos em sete domínios de desempenho interconectados. Cada domínio representa uma área de foco que contribui para a entrega de valor do projeto. Para projetos de capital, cada domínio possui implicações específicas que determinam o sucesso ou o fracasso do empreendimento.

A Tabela 2.1, a seguir, organiza os sete domínios fundamentais da gestão de projetos: Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos, estruturando para cada um o foco principal, a aplicação prática em projetos de capital e um exemplo setorial representativo.

Esses domínios não são categorias isoladas: constituem um sistema integrado de gestão no qual a falha em qualquer um deles propaga impactos para os demais. É precisamente nessa interdependência que reside o maior desafio do gestor de projetos e é aí que a inteligência artificial demonstra seu potencial.

Tabela 2.1: Os 7 domínios de desempenho do PMBOK® 8 e sua aplicação em projetos de capital

| Domínio | Foco principal | Aplicação em projetos de capital | Exemplo setorial |
| --- | --- | --- | --- |
| Governança | Estrutura de autoridade e tomada de decisão | FID, Gate Reviews, Comitê de Portfólio | Mineração: aprovação de expansão de mina |
| Escopo | Definição e controle do trabalho | EAP/WBS, Controle de Mudanças, EPC | Infraestrutura: escopo de linha de metrô |
| Cronograma | Planejamento e controle do tempo | CPM, Linha de Base, Análise de Atraso | Energia: janelas climáticas em eólico |
| Finanças | Orçamento, CAPEX e controle de custos | EVM, Curva S, Estimativas AACE | O&G: controle de CAPEX de FPSO |
| Partes Interessadas | Engajamento e comunicação | Relatórios Executivos, Comunidades | Naval: gestão de stakeholders de estaleiro |
| Recursos | Equipe, materiais e equipamentos | POB, Demanda de Mão de Obra, LLI | Petroquímica: gestão de turnaround |
| Riscos | Identificação, análise e resposta | Matriz de Riscos, Monte Carlo, HSE/SMS | Mineração: riscos geológicos e ambientais |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os três primeiros domínios (Governança, Escopo e Cronograma) formam a espinha dorsal estrutural de qualquer projeto de capital.

A Governança define a arquitetura de autoridade e responsabilidade que sustenta todas as decisões críticas do projeto: é ela que determina quem aprova o FID, quem conduz os Gate Reviews e como o Comitê de Portfólio prioriza investimentos concorrentes.

Sem uma estrutura de governança robusta, as decisões de escopo e cronograma perdem ancoragem institucional e ficam sujeitas à pressão política e ao viés de otimismo.

O domínio de Escopo, por sua vez, é uma das fontes recorrentes de desvios de orçamento: a EAP/WBS mal elaborada e o controle de mudanças ineficaz figuram entre as causas-raiz mais frequentes do scope creep, ou seja, a expansão não controlada do trabalho que corrói silenciosamente o orçamento e o cronograma ao longo da execução.

O Cronograma, operacionalizado pelo Método do Caminho Crítico (CPM) e pela análise de atrasos sobre a linha de base aprovada, traduz o escopo em tempo: é o domínio que revela onde as folgas foram consumidas e quais atividades ameaçam a data de conclusão do projeto.

Os domínios de Finanças e Partes Interessadas representam as dimensões de valor e legitimidade do projeto.

O controle financeiro em projetos vai muito além do acompanhamento de gastos: o Gerenciamento do Valor Agregado (EVM) integra escopo, cronograma e custo em um único sistema de indicadores, o Cost Performance Index (CPI) e o Schedule Performance Index (SPI), que permite ao gestor antecipar o custo final do projeto (EAC, Estimate at Completion) com base no desempenho real, e não em projeções otimistas.

Já a Curva S de desembolso é um instrumento amplamente utilizado em projetos de capital: qualquer desvio entre a curva planejada e a realizada é um sinal de alerta que exige diagnóstico imediato.

O domínio de Partes Interessadas, frequentemente subestimado em projetos de engenharia, é, na prática, um dos maiores vetores de risco: comunidades afetadas, órgãos reguladores, sindicatos e investidores institucionais podem paralisar ou inviabilizar projetos tecnicamente bem planejados, como demonstram inúmeros casos de licenciamento ambiental bloqueado ou de mobilização social contra projetos de infraestrutura.

O domínio de Recursos abrange a gestão integrada de equipe, materiais e equipamentos, a dimensão operacional que transforma planos em realidade física.

Em projetos de capital intensivo, os Long Lead Items (LLI), equipamentos com prazo de fabricação e entrega de 12 a 36 meses, como turbinas, vasos de pressão, transformadores de potência e módulos subsea, são um vetor relevante de risco de cronograma na fase de execução.

A gestão do Persons on Board (POB) em plataformas offshore, por exemplo, e a demanda de mão de obra especializada em turnarounds petroquímicos exigem planejamento de recursos com precisão de semanas, não de meses.

Por fim, o domínio de Riscos fecha o sistema ao atuar como a camada de inteligência que permeia todos os demais: a Matriz de Riscos, a simulação de Monte Carlo para análise quantitativa do orçamento e os protocolos HSE/SMS ajudam a assegurar que incertezas relevantes, como riscos geológicos, regulatórios e ambientais, sejam identificadas, quantificadas e tratadas antes de se materializarem em desvios de custo e prazo.

É a integração desses sete domínios, e não a excelência isolada em qualquer um deles, que define a maturidade de um sistema de gestão de projetos robusto.

A Figura 2.1, a seguir, apresenta uma proposta de arquitetura conceitual da publicação, estruturada em torno de dois eixos complementares: os sete domínios de desempenho, organizados em torno do foco central em Valor, e as cinco Focus Areas (áreas de foco), que representam o ciclo de vida operacional do projeto.

Figura 2.1: Os 7 domínios de desempenho do PMBOK® 8 e áreas de foco

Fonte: Elaborado pelo autor.

O PMBOK® 8 não elimina a lógica de processos; ele a reposiciona dentro de uma arquitetura mais ampla, orientada à entrega de valor, aos domínios de desempenho, ao tailoring e à integração entre contexto organizacional, governança e resultados de negócio.

Os sete domínios de desempenho (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos), já apresentados na Tabela 2.1, não são mais tratados como compartimentos estanques de conhecimento técnico, mas como dimensões interdependentes de um sistema integrado cujo único propósito é a entrega de valor.

Em projetos de capital, essa mudança de paradigma é especialmente relevante: o valor de um projeto de desenvolvimento de campo de O&G ou de expansão de uma mina de cobre não se mede apenas pelo cumprimento do orçamento e do cronograma, mas pela capacidade do ativo entregue de gerar o retorno sobre o capital investido projetado no Business Case aprovado no FID.

### O PMBOK® 8 e a Inteligência Artificial

Ao incorporar uma seção dedicada à Inteligência Artificial, o PMBOK® 8 reconhece que essas ferramentas podem apoiar atividades de planejamento, monitoramento e comunicação, como análise de riscos, geração de relatórios e avaliação de cronogramas. A inclusão não transfere a responsabilidade decisória para a tecnologia; ela posiciona a capacidade de utilizar e validar ferramentas de IA como competência cada vez mais relevante para o gestor de projetos.

Segundo pesquisa global conduzida pelo PMI Sweden Chapter (2024), em seu relatório 'Artificial Intelligence and Project Management', 76% dos profissionais de gestão de projetos avaliaram que a IA transformará significativamente sua forma de trabalho nos próximos anos (esse resultado deve ser lido como percepção dos respondentes, e não como medição direta de produtividade). A literatura geral associa, ainda, a adoção de IA em PMOs à redução potencial do tempo dedicado a atividades administrativas, desde que haja governança, integração de dados e validação humana.

Em estudo anterior, com amostra e metodologia distintas, o PMI (2023), em seu relatório 'Shaping the Future of Project Management with AI', constatou que 91% dos respondentes acreditavam que a IA teria impacto ao menos moderado sobre a profissão de gerenciamento de projetos, e que 82% dos líderes seniores avaliavam que a IA teria algum impacto sobre a forma como os projetos seriam conduzidos em suas organizações nos cinco anos seguintes. O mesmo estudo aponta atividades administrativas, como relatórios, atas e atualizações de cronograma, entre as áreas com potencial de apoio por ferramentas de IA generativa.

O PMBOK® 8 indica onde a IA pode apoiar o sistema de gestão. Para decidir como utilizá-la, entretanto, é necessário distinguir as tecnologias reunidas sob esse termo, seus requisitos de dados e os tipos de problema que cada uma é capaz de tratar. Essa é a passagem para o capítulo seguinte.

## Capítulo 3: A Inteligência Artificial Moderna na Prática

O termo 'Inteligência Artificial' abrange um espectro amplo de tecnologias com características e aplicações distintas.

Para o gestor de projetos, é fundamental distinguir entre as principais categorias de IA disponíveis hoje, pois cada uma oferece benefícios específicos para diferentes fases e domínios do projeto.

A Figura 3.1, a seguir, apresenta a taxonomia das tecnologias de Inteligência Artificial aplicáveis à gestão de projetos, organizada em quatro famílias tecnológicas distintas: Machine Learning, IA Generativa, Análise Preditiva e Visão Computacional.

Figura 3.1: Taxonomia da inteligência artificial para gestores de projetos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa estrutura hierárquica é deliberada: cada família possui fundamentos matemáticos, casos de uso e requisitos de dados específicos, e a compreensão dessas distinções é condição necessária para que o gestor de projetos selecione a tecnologia adequada para cada problema, evitando tanto a subutilização de ferramentas disponíveis quanto a aplicação inadequada de modelos sofisticados em problemas que não justificam sua complexidade.

A Tabela 3.1, a seguir, sintetiza as quatro principais categorias de técnicas de Inteligência Artificial aplicáveis à gestão de projetos, evidenciando que cada modalidade atende a uma necessidade distinta do ciclo de projeto.

Tabela 3.1: Taxonomia de IA e aplicações em projetos CAPEX

| Tipo de IA | Definição | Aplicação em CAPEX | Exemplo de ferramenta | Exemplo de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine Learning (ML) | Algoritmos que aprendem padrões em dados históricos para fazer previsões | Previsão de atrasos, detecção de anomalias em custos, análise de risco | nPlan, Cleopatra Enterprise | Uso de cronogramas históricos para identificação de padrões e sinais de atraso; requer validação da base. |
| Análise Preditiva | Uso de dados históricos e estatísticos para estimar probabilidades futuras | Estimativas paramétricas, previsão de EAC, análise de Monte Carlo | Oracle Primavera, Safran | Previsão de NPT ou de desempenho com dados operacionais e avaliação de incerteza. |
| IA generativa (LLMs) | Modelos que geram texto, código e análises a partir de instruções em linguagem natural (prompts) | Análise de contratos, geração de relatórios, revisão de riscos, prompts RCTIF | ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot | Ver Capítulos 5 e 6 |
| Visão Computacional | IA que analisa imagens e vídeos para extrair informações | Inspeção de qualidade em canteiro, monitoramento de SMS, progresso físico. | Doxel, OpenSpace | Inspeção visual assistida por modelos em ROVs, drones ou canteiros, com validação de especialista. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Machine Learning (ML) pode ser empregado para identificar padrões em dados históricos e apoiar previsões, desde que haja dados representativos, variáveis bem definidas e validação de desempenho. Em projetos de capital, aplicações podem incluir análise de tendência de custos, detecção de anomalias e priorização de sinais de atraso.

A análise preditiva combina dados históricos, modelos estatísticos e regras de negócio para estimar probabilidades e cenários. Em projetos de capital, pode apoiar estimativas, previsão de EAC, análise de Monte Carlo e acompanhamento de indicadores, sempre com avaliação da qualidade dos dados e das premissas do modelo.

A IA generativa, baseada em Modelos de Linguagem de Grande Escala (do inglês, Large Language Model, LLM), representa o avanço mais acessível ao gestor de projetos: ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot permitem analisar contratos, gerar minutas de relatórios de status e revisar matrizes de risco a partir de instruções em linguagem natural, sem exigir conhecimento técnico em programação.

Visão computacional pode auxiliar inspeções, medição de progresso, análise de imagens de campo e identificação de condições que merecem revisão. A interpretação operacional e a decisão de segurança continuam sob responsabilidade de profissionais qualificados.

Em conjunto, essas quatro categorias formam um ecossistema complementar: enquanto o ML e a Análise Preditiva fortalecem o planejamento e o controle quantitativo, a IA generativa potencializa a produtividade analítica do gestor e a Visão Computacional conecta o mundo físico ao digital em tempo real.

### Potenciais Ganhos da IA em Projetos de Capital

O potencial de IA em projetos de capital deve ser avaliado por caso de uso, qualidade dos dados, integração aos processos e capacidade de validação. Benefícios podem ser relevantes, mas não devem ser prometidos como resultados automáticos ou independentes do contexto organizacional.

A Tabela 3.2 apresenta aplicações nas quais a IA pode reduzir esforço de estruturação, ampliar a cobertura analítica ou melhorar a velocidade de síntese. A realização desses benefícios exige governança, dados suficientes e revisão humana.

Tabela 3.2: Aplicações de IA e benefícios potenciais condicionados à qualidade dos dados, ao processo e à validação humana

| Área de aplicação | Benefício potencial |
| --- | --- |
| Estimativas de custo (FEL 2/3) | Melhor estruturação de premissas e análise de sensibilidade |
| Previsão de atrasos (Execução) | Identificação antecipada de sinais de risco |
| Análise de contratos EPC | Redução do esforço inicial de triagem documental |
| Relatórios de status (RDO/RDS) | Redução do tempo de elaboração |
| Gestão de riscos | Ampliação da triagem de riscos e da cobertura documental; não substitui workshops, análise de risco e validação técnica. |
| Planejamento de recursos | Apoio à análise de demanda e alocação, sujeito a dados confiáveis e aprovação gerencial. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma abordagem responsável para mensurar benefícios é definir uma linha de base, estabelecer métricas de qualidade, produtividade e prazo de resposta, executar pilotos controlados e comparar resultados antes de escalar a solução. A evidência de valor deve ser construída no contexto da própria organização.

Em estimativas de custo, a IA pode apoiar a organização de premissas, a comparação de bases históricas, a verificação de consistência e a preparação de análises de sensibilidade. A estimativa aprovada continua a requerer base de engenharia, critérios de contingência, análise de risco e responsabilidade profissional.

Na análise de contratos EPC, ferramentas de IA podem acelerar a triagem de cláusulas, a localização de obrigações e a estruturação de matrizes de risco. A interpretação jurídica, a estratégia contratual e a posição de pleito exigem revisão de profissionais qualificados.

Na análise de cronogramas, soluções analíticas podem destacar padrões, atividades críticas, tendências de atraso e inconsistências de rede. A utilidade do resultado depende da qualidade do cronograma, dos calendários, das relações lógicas, das atualizações de campo e da interpretação da equipe de planejamento.

Na execução e no controle, os ganhos potenciais concentram-se na redução do esforço de compilação, na padronização de relatórios e na ampliação da capacidade de análise. A economia de tempo só se converte em valor quando é direcionada para decisões, gestão de interfaces e tratamento de riscos.

Na gestão de riscos, sistemas de IA podem ajudar a pesquisar registros históricos, resumir documentos, agrupar causas e identificar temas que merecem investigação. Eles podem ampliar a cobertura da análise, mas não substituem workshops, análise quantitativa, critérios de aceitação de risco nem a experiência dos especialistas, e tampouco tornam previsíveis eventos raros ou verdadeiramente inesperados.

### Além do Monte Carlo: Simulações Apoiadas por IA

Uma simulação de Monte Carlo depende das distribuições, correlações e premissas adotadas. IA pode apoiar a extração e organização de evidências para calibrar hipóteses, mas a escolha das distribuições, a validação estatística e a aprovação do modelo permanecem responsabilidades da equipe técnica.

Aplicação prática: em um projeto de FPSO, um LLM pode auxiliar a classificar Change Orders históricos, agrupar causas, identificar interfaces recorrentes e estruturar perguntas para a equipe. As correlações sugeridas precisam ser testadas em dados suficientes antes de alimentar um modelo quantitativo ou sustentar uma decisão de custo e prazo.

### Triagem de Riscos Emergentes e Testes de Hipóteses

Uma limitação dos registros de risco é o viés de disponibilidade: equipes tendem a focar os riscos mais conhecidos ou recentes. IA pode funcionar como mecanismo de triagem de documentos e geração de perguntas de investigação, desde que suas sugestões sejam avaliadas por especialistas.

Aplicação prática: ao analisar o escopo de um projeto de mineração, a IA pode organizar dados geotécnicos, registros de incidentes e premissas de projeto para apontar temas que merecem investigação adicional. Esse uso pode apoiar a preparação de um HAZID, mas não substitui a análise de segurança, a validação geotécnica ou a autoridade técnica responsável.

### Os Três Pilares da Implementação de IA Moderna na Gestão de Projetos de Capital

A experiência de organizações líderes na adoção de IA em projetos revela que o sucesso não depende apenas da escolha da ferramenta tecnológica, mas da maturidade em três pilares fundamentais: Dados, Cultura e Upskilling.

O pilar de Dados refere-se à qualidade, disponibilidade, padronização e governança dos dados históricos do projeto.

Sem bases estruturadas de projetos anteriores, como cronogramas, custos, avanço físico, produtividade, riscos materializados, mudanças de escopo, claims e lições aprendidas, os modelos de IA carecem de referência para calibrar previsões e comparações, e suas saídas tendem a refletir médias genéricas em vez do desempenho real da organização.

É por essa razão que, em empresas intensivas em capital como a Petrobras (2024), iniciativas recentes de IA e IA generativa reforçam a importância de integrar modelos analíticos a bases internas de dados técnicos e corporativos, especialmente em áreas como E&P, engenharia, reservatórios e poços.

O pilar de Cultura diz respeito à disposição da organização e dos gestores de projetos para questionar as respostas da IA, validar seus resultados e integrar a tecnologia ao fluxo de trabalho sem substituir o julgamento humano.

O pilar de Upskilling, por fim, refere-se ao desenvolvimento da competência de Prompt Engineering, ou seja, a habilidade de formular perguntas precisas e estruturadas que extraiam o máximo valor das ferramentas de IA generativa.

Dados, cultura e desenvolvimento de competências descrevem as condições organizacionais para a adoção responsável da IA. A Figura 3.2 apresenta um recorte complementar: a arquitetura funcional pela qual dados alimentam diferentes técnicas de IA e, sob governança e validação humana, apoiam decisões gerenciais.

Figura 3.2: Arquitetura funcional do ecossistema de IA para projetos (dados, IA e decisão)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sob esse recorte operacional, o ecossistema representado na Figura 3.2 organiza-se em três camadas funcionais interdependentes, que refletem o fluxo lógico de transformação de dados brutos em insumos para decisões estratégicas.

A Camada de Dados constitui a fundação de todo o ecossistema e é composta por quatro categorias de insumos: dados históricos de projetos, que alimentam os modelos de aprendizado com padrões de desempenho de empreendimentos anteriores, dados de campo coletados em tempo real no canteiro de obras, dados de mercado que capturam variações de preços de commodities, câmbio e disponibilidade de equipamentos, e dados de risco provenientes de registros de incidentes, auditorias e matrizes de risco corporativas.

A qualidade e a completude dessa camada são determinantes para o desempenho de todas as análises subsequentes: modelos de IA alimentados por dados inconsistentes ou incompletos produzirão previsões igualmente inconsistentes (princípio conhecido na ciência de dados como garbage in, garbage out), razão pela qual a governança de dados deve ser tratada como um pré-requisito estratégico antes da adoção de qualquer ferramenta de IA em projetos.

A Camada de IA recebe os dados estruturados da camada inferior e os processa por meio de quatro modalidades tecnológicas complementares.

O Machine Learning analisa séries históricas para identificar padrões preditivos de custo, prazo e desempenho; a IA generativa transforma dados e instruções em linguagem natural em análises textuais, minutas de documentos e sínteses de risco; a Análise Preditiva aplica modelos estatísticos e simulações probabilísticas, como a Análise de Monte Carlo para quantificar incertezas e projetar cenários de EAC (Estimate at Completion); e o NLP (Natural Language Processing) extrai informações estruturadas de documentos não estruturados, como contratos EPC, atas de reunião, relatórios técnicos e registros de não conformidades.

A coexistência dessas quatro modalidades na mesma camada não é acidental: cada uma endereça um tipo distinto de problema analítico, e a sinergia entre elas, por exemplo, o NLP alimentando dados textuais para o Machine Learning, é o que confere ao ecossistema sua capacidade de cobertura abrangente do ciclo de projeto.

A Camada de Decisão, no topo da arquitetura, é onde o valor gerado pelas camadas inferiores se converte em ação gerencial.

Os três entregáveis representados (Portfólio, FID e Relatórios Executivos) correspondem aos momentos de maior criticidade na vida de um projeto de capital: a priorização de investimentos no portfólio, a decisão irreversível de comprometer bilhões de reais em um projeto e a prestação de contas contínua às partes interessadas de alto nível.

A arquitetura em camadas evidencia uma premissa fundamental: a IA não substitui o gestor de projetos nessas decisões, mas o equipa com análises de maior profundidade, velocidade e cobertura do que seria possível por métodos manuais.

O gestor permanece como o agente decisor; a IA atua como amplificador de sua capacidade analítica e pode reduzir assimetrias de informação que contribuem para decisões inadequadas em projetos.

### Integração de IA com Ferramentas Corporativas (PMO, ERP e Cronogramas)

O valor da IA em projetos torna-se mais consistente quando seu uso deixa de ocorrer de forma isolada, em interfaces de chat, e passa a integrar o ecossistema tecnológico e os processos de gestão do empreendimento.

#### Potencial da Integração de IA com Softwares de Cronograma (Primavera P6, MS Project)

A IA pode atuar como uma camada analítica sobre o cronograma. Ferramentas de Project Data Analytics (como nPlan ou ferramentas proprietárias) ingerem arquivos (.xer) do Primavera, por exemplo, e utilizam aprendizado de máquina para:

- Identificar dependências lógicas ausentes ou falhas (por exemplo, atividades críticas sem sucessoras).

- Prever atrasos com base na topologia da rede do cronograma e histórico de produtividade.

- Exemplo de prompt de integração: o gestor exporta um relatório do caminho crítico (Critical Path) e solicita à IA: "Identifique gargalos de recursos cruzando este caminho crítico com a matriz de alocação de soldadores TIG".

#### Potencial da Integração de IA com ERP (SAP, Oracle) e Gestão de Contratos

No controle de custos e suprimentos, a integração da IA com o ERP permite auditoria contínua de faturamento e de medições, e contribui para:

- Gestão de Pleitos (Claims): LLMs integrados a repositórios de contratos podem ler correspondências diárias entre contratante e contratada (EPCista), alertando o gestor sobre trechos de linguagem que indicam a preparação de um claim semanas antes de sua formalização.

- Análise de Earned Value (EVM): A IA pode cruzar os dados de avanço físico (reportados no ERP) com imagens de drones ou satélites (Computer Vision) para validar se o avanço reportado (Earned Value) corresponde à realidade física do canteiro, mitigando o risco de medições infladas.

### Princípios do Uso Responsável de IA em Projetos de Capital

O uso de IA em projetos exige controles compatíveis com o impacto da decisão apoiada. Ferramentas generativas podem acelerar análises, relatórios e consolidação de informações, mas não devem receber dados sensíveis ou confidenciais sem autorização, classificação adequada e verificação das condições de privacidade do ambiente utilizado.

Em decisões de custo, prazo, risco, contratos, licenciamento, segurança, meio ambiente ou partes interessadas, a IA deve ser utilizada como apoio analítico. O gestor deve registrar premissas, fontes, limitações, dados ausentes e responsáveis pela validação. A decisão final permanece humana e deve seguir a governança corporativa aplicável.

Os aspectos de ética, privacidade, rastreabilidade e governança são aprofundados no Capítulo 7. Antes disso, porém, é necessário dominar a principal interface prática entre o gestor e a IA generativa: a formulação de instruções claras, contextualizadas e verificáveis, tema do próximo capítulo.

## Capítulo 4: Fundamentos de Prompt Engineering para Gestores de Projetos

No contexto da gestão de projetos, a Inteligência Artificial (IA) generativa deixou de ser uma novidade experimental para se tornar uma ferramenta operacional cada vez mais presente.

No entanto, o valor extraído dessas ferramentas, seja para analisar um contrato EPC de 1.000 páginas, seja para apoiar uma simulação de Monte Carlo em um cronograma, depende diretamente da qualidade da instrução fornecida.

Essa instrução é o chamado "prompt"; a habilidade de estruturá-la de forma eficaz é conhecida como Prompt Engineering (em tradução livre, Engenharia de Prompt).

A engenharia de prompt é o processo sistemático de projetar, refinar e testar instruções fornecidas a Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), buscando saídas mais claras, relevantes e utilizáveis para a tarefa proposta. A qualidade da saída também depende do modelo, dos dados fornecidos, do contexto, das restrições e da validação humana (CHEN et al., 2025).

Por essa razão, o Project Management Institute (PMI, 2024) destaca a crescente importância da capacidade de interagir eficazmente com ferramentas de IA para os profissionais de projetos.

A Figura 4.1 organiza essa trajetória em duas leituras sobrepostas. Na faixa superior, os marcos técnicos que ampliaram a capacidade dos modelos: da arquitetura Transformer, em 2017, ao salto de escala do GPT-3, à consolidação do ajuste por preferência humana com o ChatGPT e, mais recentemente, aos modelos multimodais e aos fluxos com agentes. Nas duas curvas inferiores, o que interessa diretamente ao gestor de projetos: à medida que a capacidade dos modelos cresce, cresce também a sofisticação exigida da instrução. O ponto não é que os modelos se tornaram mais fáceis de usar, mas que passaram a responder a instruções mais ricas, com mais contexto, mais restrições, mais dados anexados e mais critérios de validação. É precisamente essa segunda curva que define a competência tratada neste capítulo: quanto mais capaz o modelo, maior o retorno de um prompt bem construído e maior o custo de um prompt improvisado.

Figura 4.1: Evolução dos modelos de linguagem e do Prompt Engineering (2017 a 2025)

Fonte: Adaptado de DAIR.AI (2025).

Diferentemente da programação tradicional, em que instruções determinísticas tendem a produzir resultados reproduzíveis, a interação com LLMs é probabilística. A formulação do pedido influencia o contexto considerado pelo modelo e a estrutura da resposta; ela não garante correção factual ou raciocínio válido.

Um prompt mal formulado tende a gerar respostas genéricas, incompletas ou inadequadas ao contexto. Um prompt bem estruturado explicita papel, dados, tarefa, restrições, critérios de qualidade e formato esperado, facilitando a avaliação crítica da saída pelo usuário.

Aplicações corporativas complexas podem exigir estruturas de prompt, fluxos de agentes, bases de conhecimento e controles mais sofisticados. Para o usuário final, a interação pode ser simples, mas a qualidade do resultado ainda depende de contexto, dados, objetivos explícitos e revisão responsável.

Para o gestor de projetos, dominar a Engenharia de Prompt significa utilizar a IA como apoio para estruturar análises, resumir documentação, formular hipóteses, identificar lacunas e preparar materiais de decisão. O resultado não substitui a auditoria de cronogramas, a análise de riscos, a validação de dados ou a responsabilidade dos profissionais envolvidos.

### Ferramentas de IA para Gestores de Projetos

O ecossistema de ferramentas de IA generativa voltadas ao ambiente corporativo cresceu de forma significativa entre 2023 e 2026 e tem se consolidado em torno de quatro grandes plataformas.

Embora todas sejam baseadas em LLMs avançados, cada uma possui características de arquitetura e de integração que as tornam mais adequadas para diferentes fases do ciclo de vida de um projeto.

A Figura 4.2 sintetiza esse cenário, organizando as quatro plataformas segundo o modelo base, o tipo de integração corporativa e o perfil de aplicação predominante. A leitura recomendada não é a de um ranking: as fronteiras entre as ferramentas são móveis e os recursos evoluem a cada ciclo de atualização (para comparações empíricas entre modelos, ver CHIANG et al., 2024; LIANG et al., 2025). O que a figura busca evidenciar é a complementaridade entre elas. A análise quantitativa de dados de custo e prazo, a leitura de documentos contratuais extensos, o trabalho multimodal sobre evidências de campo e a integração ao ambiente documental corporativo respondem a necessidades distintas do gestor de projetos ao longo do ciclo, do FEL à execução. Cabe à organização avaliar qual combinação atende ao seu contexto, considerando não apenas a capacidade técnica do modelo, mas também governança de dados, residência da informação, plano contratado e integração ao parque de sistemas já instalado.

Figura 4.2: Principais ferramentas de IA generativa para gestores de projetos (2026)

Fonte: Elaborado pelo autor. Modelos e funcionalidades sujeitos a atualização conforme disponibilidade comercial, região, plano contratado e políticas de governança da organização.

A Tabela 4.1 apresenta uma visão comparativa das principais plataformas de IA generativa utilizadas em ambientes corporativos, destacando seus pontos fortes e aplicações potenciais na gestão de projetos de capital. Como os modelos evoluem rapidamente, as versões indicadas devem ser entendidas como referência do momento desta publicação, podendo ser substituídas por modelos superiores conforme novas atualizações sejam liberadas.

Tabela 4.1: Comparativo executivo de plataformas corporativas de IA generativa aplicadas à gestão de projetos CAPEX

| Ferramenta | Modelo Base | Ponto Forte em CAPEX | Melhor Caso de Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Enterprise (OpenAI) | Modelos OpenAI avançados, incluindo modelos de raciocínio e análise de dados (*) | Análise avançada de dados, interpretação de planilhas, geração de gráficos, apoio a simulações e flexibilidade geral. | Análise de planilhas de custos, curvas S, histogramas físico-financeiros, simulações de Monte Carlo e avaliação quantitativa de riscos. |
| Claude Enterprise (Anthropic) | Claude Sonnet / Claude Opus, conforme disponibilidade corporativa (*) | Contexto estendido, boa capacidade de leitura de documentos longos, síntese estruturada e foco em segurança. | Análise de contratos EPC, editais de licitação, propostas técnicas, anexos contratuais e especificações técnicas extensas. |
| Microsoft Copilot | Modelos OpenAI/Microsoft integrados ao ecossistema Microsoft 365 (*) | Integração nativa com Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, Outlook e Project, com governança corporativa. | Geração de relatórios executivos, apresentações gerenciais, atas de reunião, análises em Excel e apoio à gestão documental no ambiente Microsoft 365. |
| Gemini Enterprise (Google) | Gemini Pro / Flash, conforme disponibilidade corporativa (*) | Multimodalidade nativa, análise combinada de texto, imagem, áudio e vídeo, além de integração com Google Workspace. | Análise de fotos de canteiro, vídeos de inspeção, evidências de SMS, relatórios de progresso e documentação visual integrada. |

(*) Modelos e funcionalidades sujeitos a atualização conforme disponibilidade comercial, região, plano contratado e políticas de governança da organização.

Fonte: Síntese editorial elaborada pelo autor com base na documentação oficial das plataformas, consultada em junho de 2026. A tabela não constitui ranking técnico. Modelos e funcionalidades podem variar conforme versão, plano, região, configuração e políticas corporativas.

O ChatGPT Enterprise, da OpenAI, destaca-se pela flexibilidade analítica e pelos recursos de análise avançada de dados, incluindo upload de arquivos, execução de código Python, geração de tabelas, gráficos e exploração de dados estruturados. Na gestão de projetos, essa capacidade é particularmente útil para análise de planilhas de custos, curvas S, histogramas de avanço físico-financeiro, simulações de Monte Carlo e avaliação estatística de riscos.

O Claude Enterprise, da Anthropic, pode ser particularmente útil por sua elevada capacidade de contexto e por sua orientação à segurança, à confiabilidade e à análise cuidadosa de documentos extensos. Essa característica o torna especialmente adequado para análise de contratos EPC, editais de licitação, especificações técnicas, propostas comerciais, anexos contratuais e documentos jurídicos de grande volume, nos quais a rastreabilidade e a precisão da extração de informações são críticos.

O Microsoft Copilot é uma opção especialmente relevante para organizações já fortemente integradas ao Microsoft 365, por representar menor fricção de adoção.

Sua vantagem competitiva não está no modelo de linguagem em si, mas na integração nativa com os fluxos de trabalho existentes: o gestor pode gerar um relatório de status diretamente no Word a partir de dados do MS Project, ou construir uma apresentação executiva no PowerPoint com base em análises do Excel, sem precisar exportar, copiar ou reformatar dados entre plataformas.

Para organizações com políticas rígidas de governança de dados e conformidade corporativa, o Copilot oferece ainda a vantagem de manter os dados dentro do ambiente Microsoft 365, sujeito às mesmas políticas de segurança já estabelecidas pela organização.

O Gemini Enterprise, da Google, destaca-se pela multimodalidade e pela integração com o ecossistema Google Workspace. Em projetos, seu uso pode ser especialmente relevante para análise combinada de documentos, planilhas, imagens de canteiro, registros fotográficos, vídeos de inspeção e relatórios de SMS. Para organizações que utilizam Google Docs, Sheets, Drive e ambientes colaborativos baseados em nuvem, essa integração pode representar um diferencial operacional importante.

Segundo relatório da Menlo Ventures (2025) sobre o estado da IA generativa corporativa, conduzido com cerca de 500 decisores corporativos nos Estados Unidos, cresce a adoção de estratégias multi-modelo ou multi-vendor, com organizações utilizando duas ou mais plataformas de IA generativa para alavancar os pontos fortes de cada uma. As organizações selecionam diferentes ferramentas de forma complementar, conforme o tipo de tarefa, a criticidade da informação, a política de governança de dados e o ecossistema tecnológico da organização.

Para o gestor de projetos, esse cenário reforça a importância de dominar os fundamentos da Engenharia de Prompt, uma vez que a lógica de formulação de instruções, decomposição de problemas e validação de respostas é transferível entre todas essas plataformas.

### Como Escrever Prompts Relevantes: A Estrutura-Padrão (RCTIF)

A diferença entre um prompt amador e um prompt profissional está na estrutura.

Pesquisas e guias técnicos sobre engenharia de prompts demonstram que solicitações claras, contextualizadas e bem organizadas tendem a gerar respostas mais relevantes, consistentes e verificáveis. Técnicas como definição de papel, fornecimento de contexto, exemplos, critérios de análise, raciocínio estruturado e formato de saída ajudam a reduzir ambiguidades e diminuem o risco de respostas genéricas ou factualmente frágeis.

No contexto da gestão de projetos, consolidamos essas boas práticas acadêmicas e de mercado no framework RCTIF.

O RCTIF é composto por cinco blocos lógicos que devem estar presentes em solicitações complexas feitas à IA:

[R] Papel (Role): Define a persona, a especialidade e o nível de senioridade que a IA deve assumir.

Em vez de perguntar genericamente, você instrui: "Atue como um Gestor de Contratos Sênior especializado em pleitos (claims) de projetos de mineração...". Isso condiciona o modelo a priorizar vocabulário técnico, critérios de análise e frameworks compatíveis com aquela disciplina.

[C] Contexto (Context Injection): Fornece o pano de fundo da situação.

Modelos de linguagem não conhecem, por padrão, as particularidades do seu projeto. Por isso, é necessário inserir informações como fase do projeto (FEL 2, FEL 3), valor do CAPEX, setor, localização, premissas críticas, restrições contratuais e desafios atuais.

O contexto reduz a ambiguidade e ancora a resposta na realidade do projeto.

[T] Tarefa (Task): É a instrução direta do que deve ser feito.

A tarefa deve ser formulada com verbos de ação claros, como analise, compare, gere, calcule, identifique, revise ou proponha. Por exemplo: “Identifique três ambiguidades na cláusula de penalidades e proponha redações alternativas”.

[I] Instruções de Análise e Verificação: Orienta como a IA deve estruturar a resposta e quais critérios devem ser explicitados.

Em vez de pedir apenas o resultado, você pode solicitar que a IA explicite premissas, critérios, etapas de análise, limitações e justificativas.

Essa abordagem melhora a rastreabilidade da resposta e reduz o risco de conclusões superficiais, especialmente em tarefas analíticas, contratuais, técnicas ou quantitativas.

[F] Formato de Saída (Output Format): Define exatamente como a informação deve ser entregue.

Especifique se deseja uma tabela com colunas específicas, um relatório executivo em tópicos, uma matriz de riscos, um parecer técnico, um código em Python ou uma resposta em Markdown. Quanto mais claro for o formato esperado, menor será o retrabalho necessário para utilizar o resultado.

A Figura 4.3 consolida os cinco blocos do framework RCTIF em uma sequência única, indicando a função de cada elemento e o resultado que a estrutura completa busca produzir.

Figura 4.3: Framework RCTIF, estrutura-padrão para prompts verificáveis

Fonte: Elaborado pelo autor.

### Melhores Práticas de Prompt Engineering

Além do framework estrutural RCTIF, a literatura técnica e a prática em PMOs têm reportado a consolidação de um conjunto de técnicas complementares que elevam a qualidade das interações com a IA na gestão de projetos.

Como se pode notar na Figura 4.4, essas técnicas organizam-se em três categorias progressivas de sofisticação:

- Técnicas Básicas (Zero-Shot, Few-Shot e Role Prompting);

- Técnicas de Raciocínio (Chain-of-Thought, Tree-of-Thought e Self-Consistency), e;

- Técnicas Avançadas (Prompt Chaining, RAG e ReAct).

Todas as três categorias convergem para a aplicação prática em gestão de projetos de capital.

Figura 4.4: Taxonomia das técnicas de Prompt Engineering

Fonte: Adaptado de DAIR.AI (2025).

A leitura da Figura 4.4 começa pelas Técnicas Básicas. O Zero-Shot é a abordagem mais simples e direta: o modelo recebe apenas a instrução, sem exemplos ou contexto adicional, e executa a tarefa com base em seu treinamento.

É adequada para tarefas bem definidas e de baixa ambiguidade, como a geração de um sumário executivo a partir de um relatório de progresso ou a classificação de um risco em uma categoria padrão.

Sua limitação reside justamente na ausência de contexto específico do projeto: sem exemplos ou referências, o modelo tende a produzir respostas genéricas que podem não refletir as convenções e padrões do PMO em questão.

Exemplo: "Elabore um sumário executivo de três parágrafos sobre o status de um projeto de instalação de plataforma FPSO com 72% de progresso físico, estouro de custo de 8% e atraso de 15 dias no caminho crítico."

O Few-Shot supera essa limitação inicial ao incluir, por exemplo, no prompt de 1 a 3 exemplos do padrão esperado de resposta (Input → Output) antes de fazer a solicitação real.

Quando a tarefa exige um formato de resposta muito específico, como a estrutura de um Relatório Diário de Obra (RDO) no padrão do PMO ou a classificação de riscos nas categorias proprietárias da organização, fornecer exemplos concretos e validados é a forma mais eficaz de calibrar o comportamento do modelo.

Exemplo: Ao solicitar a classificação de novos riscos identificados em um projeto de FPSO nas categorias do PMO (Geológico, Regulatório, Supply Chain, HSE, Geopolítico), o gestor inclui dois exemplos já validados em projetos anteriores, a saber:

(1) "Risco: atraso na emissão da licença ambiental pelo órgão competente ou no atendimento a requisitos regulatórios da ANP. Categoria: Regulatório", e;

(2) "Risco: ruptura de fornecedor único de válvulas de segurança. Categoria: Supply Chain".

Com esses exemplos já validados em projetos anteriores, o modelo calibra seu comportamento ao padrão institucional e classifica os novos riscos com aderência significativamente maior ao vocabulário e às categorias do PMO.

Já o Role Prompting consiste em atribuir ao modelo uma identidade profissional específica antes de formular a solicitação.

Instruções como "Você é um Engenheiro de Confiabilidade sênior com 20 anos de experiência em projetos onshore de O&G" ou "Você é um Gestor de Projetos especializado em EVM para contratos EPC" orientam o modelo a priorizar vocabulário, critérios de análise e estrutura de resposta coerentes com o perfil declarado.

Em projetos, o Role Prompting é especialmente eficaz para análises técnicas especializadas, revisões de escopo e elaboração de pareceres que exigem o vocabulário e a perspectiva de uma disciplina específica.

Exemplo: "Você é um Engenheiro de Confiabilidade sênior com 20 anos de experiência em projetos offshore de O&G, especializado em análise de modos de falha (FMEA) e LOPA. Com base nos dados de incidentes fornecidos, avalie a adequação das barreiras de segurança do sistema de injeção de gás da plataforma P-XX e indique as lacunas em relação à norma IEC 61511."

Quanto às técnicas de apoio ao raciocínio, a primeira é o Chain-of-Thought (CoT), aqui tratado de forma prática como solicitação de premissas, critérios, dados ausentes, limitações e justificativas resumidas antes da recomendação. Essa técnica pode melhorar a organização da resposta, mas não torna o raciocínio automaticamente correto nem substitui validação técnica independente (WEI et al., 2022).

A inclusão de instruções como "estruture a análise de forma verificável" ou "apresente premissas, critérios e limitações antes de concluir" pode melhorar a qualidade de respostas para problemas que envolvem múltiplas variáveis interdependentes, como a análise de impacto de uma mudança de escopo no cronograma crítico e no orçamento, ou a avaliação de alternativas de contratação em um projeto EPC.

Em projetos, essa prática é especialmente importante porque decisões relacionadas a custo, prazo, riscos, contratos, licenciamento e segurança precisam ser rastreáveis e revisáveis por especialistas. O objetivo não é delegar o julgamento à IA, mas obter uma análise organizada que possa ser validada pelas áreas responsáveis.

Exemplo: "Estruture a análise de forma verificável: uma mudança de escopo foi solicitada para adicionar um segundo trem de compressão à UTGN.

- Primeiro, identifique os pacotes de trabalho impactados na EAP.

- Segundo, estime o impacto no cronograma crítico.

- Terceiro, estime o impacto no CAPEX com base nas premissas de custo unitário fornecidas.

- Quarto, avalie o impacto nos riscos já registrados.

Por fim, elabore uma recomendação fundamentada para o Comitê de Mudanças."

Solicite que a IA apresente premissas, critérios de análise, etapas resumidas, limitações e justificativas verificáveis, em vez de apenas entregar uma conclusão final.

Ao explicitar premissas, critérios e limitações, a resposta torna-se mais auditável e mais adequada à validação pelo gestor.

O Tree-of-Thought (ToT) estende o CoT ao explorar múltiplos caminhos de raciocínio em paralelo, avaliando e selecionando o mais robusto antes de apresentar a conclusão (YAO et al., 2023b).

Em vez de seguir uma única linha de raciocínio sequencial, o modelo gera ramificações alternativas (análogo a uma árvore de decisão) e avalia cada ramo antes de convergir para a resposta final.

Em gestão de projetos, o ToT é adequado para decisões de alta complexidade e alto impacto, como a seleção de estratégia de contratação (EPC vs. EPCM vs. pacotes separados) ou a avaliação de alternativas de rota de pipeline, em que múltiplos critérios técnicos, regulatórios e econômicos precisam ser ponderados simultaneamente.

Exemplo: "Avalie três estratégias alternativas de contratação para o projeto de expansão da refinaria:

(A) contrato EPC lump sum;

(B) contrato EPCM por administração; e

(C) pacotes separados de engenharia, suprimento e construção.

Para cada alternativa, desenvolva o raciocínio considerando: alocação de risco entre contratante e contratada, impacto no cronograma, flexibilidade para mudanças de escopo e exposição ao CAPEX.

Ao final, selecione a alternativa mais adequada ao perfil de risco do projeto e justifique."

Por fim, o Self-Consistency complementa o CoT ao solicitar ao modelo que gere múltiplas soluções independentes para o mesmo problema e, em seguida, identifique a resposta mais consistente entre elas, uma forma de votação por maioria entre raciocínios paralelos.

A técnica é especialmente eficaz para estimativas e análises quantitativas em que a variabilidade da resposta é um indicador de incerteza: se o modelo gera respostas muito divergentes para a mesma pergunta sobre o impacto de um risco no orçamento, por exemplo, isso sinaliza que o problema está subcaracterizado e requer mais contexto ou dados antes de uma decisão.

Exemplo: "Estime de três formas independentes o impacto no CAPEX de um atraso de 45 dias no recebimento do módulo de separação primária:

(1) com base no custo diário de mobilização da equipe de construção;

(2) com base no custo de oportunidade de produção diferida;

(3) com base em projetos similares de FPSO com atrasos de LLI documentados.

Compare as três estimativas e indique uma faixa de sensibilidade do impacto total, explicitando premissas, limitações e dados necessários para uma análise probabilística formal."

Se as três estimativas convergirem, o gestor passa a ter um indício exploratório de maior consistência; se divergirem significativamente, o problema provavelmente está subcaracterizado e requer dados adicionais antes de qualquer comprometimento de CAPEX. Em ambos os casos, a análise não substitui estimativa formal, análise probabilística e validação por especialistas.

Entre as Técnicas Avançadas, destaca-se o Prompt Chaining, que divide tarefas de alta complexidade em etapas sequenciais, nas quais a saída de cada prompt alimenta a entrada do seguinte (SCHULHOFF et al., 2024).

Para a elaboração de um Plano de Execução do Projeto (PEP) completo, por exemplo, tentar resolver tudo em um único prompt geralmente resulta em perda de qualidade e profundidade.

A abordagem encadeada estrutura o processo em fases: o primeiro prompt gera a estrutura e o índice do PEP; após revisão e aprovação humana, o segundo prompt elabora a seção de Estratégia de Contratação com base na estrutura aprovada; o terceiro desenvolve o Plano de Gerenciamento de Riscos; e assim sucessivamente.

Cada elo da cadeia é revisado pelo gestor antes de avançar, mantendo o controle humano sobre a qualidade e a aderência ao escopo do projeto.

Exemplo: [Cenário hipotético] A Petro Energia S.A. está na fase FEL 3 de um projeto de construção de uma Unidade de Tratamento de Gás Natural (UTGN) no interior do Amazonas, com CAPEX estimado em R$ 1,2 bilhão e prazo de execução de 36 meses.

O Gerente de Projetos precisa elaborar o Plano de Execução do Projeto (PEP) completo para submissão ao Comitê de Investimentos em 15 dias.

A equipe de engenharia está sobrecarregada com a finalização da Engenharia Básica e não há tempo hábil para elaborar o PEP pelo método tradicional. O gestor estrutura a tarefa em uma cadeia de cinco prompts sequenciais:

*

Prompt 1 (Estrutura e Índice): "Você é um Gerente de Projetos sênior especializado em projetos de processamento de gás natural no Brasil. Elabore o índice completo do Plano de Execução do Projeto (PEP) para uma UTGN de R$ 1,2 bilhão no Amazonas, fase FEL 3, com contrato EPC, prazo de 36 meses e sujeito às normas da ANP e do IBAMA.

O índice deve incluir todas as seções obrigatórias para aprovação pelo Comitê de Investimentos da empresa."

O gestor revisa o índice gerado, ajusta duas seções que não refletem o padrão interno do PMO e aprova a estrutura.

Prompt 2 (Estratégia de Contratação): "Com base no índice do PEP aprovado [cola o índice do Prompt 1], elabore a Seção 3, Estratégia de Contratação.

O projeto utilizará contrato EPC lump sum com um consórcio de construtoras.

Considere: (a) os riscos logísticos de transporte fluvial de equipamentos pesados para o interior do Amazonas; (b) a necessidade de incluir cláusulas de incentivo por antecipação de marcos; (c) a estratégia de pacotes separados para os LLI com lead time superior a 18 meses."

*

O gestor revisa a seção, adiciona uma cláusula específica sobre o protocolo de inspeção de equipamentos no porto de Manaus, aprova e avança para os próximos prompts.

*

Prompt 3 (Plano de Gerenciamento de Riscos): "Com base na Estratégia de Contratação aprovada [cola o texto do Prompt 2], elabore a Seção 4, Plano de Gerenciamento de Riscos.

Identifique os 10 principais riscos do projeto, classificando-os por probabilidade e impacto no CAPEX.

Para cada risco, indique a categoria (Geológico, Regulatório, Supply Chain, HSE, Logístico, Geopolítico), o gatilho de monitoramento e a resposta de mitigação recomendada.

Considere especificamente os riscos de licenciamento ambiental no bioma amazônico, transporte fluvial de módulos de processo, disponibilidade de mão de obra especializada na região Norte e variação cambial para equipamentos importados."

*

O gestor revisa, eleva o nível de impacto do risco de licenciamento ambiental de Médio para Alto com base em experiências anteriores da empresa na região, aprova e avança para os próximos prompts.

*

Prompt 4 (Cronograma Mestre): "Com base nos riscos identificados [cola o texto do Prompt 3] e na estratégia de contratação aprovada [cola o texto do Prompt 2], elabore a Seção 5, Cronograma Mestre de alto nível com os marcos principais do projeto.

O cronograma deve cobrir 36 meses a partir do FID e incluir: emissão de licenças ambientais, contratação EPC, pedido de LLI, início de construção civil, chegada dos módulos de processo, comissionamento e partida. Inclua folgas de contingência nos marcos de maior risco logístico e regulatório identificados na Seção 4."

*

O gestor revisa o marco associado à licença ambiental emitida pelo órgão competente e aos requisitos regulatórios aplicáveis da ANP, adiciona contingência justificada com base no histórico de projetos e submete a atualização à aprovação conforme a governança do projeto.

*

Prompt 5 (Sumário Executivo): "Com base em todas as seções elaboradas [cola os textos dos Prompts 1 a 4], elabore o Sumário Executivo do PEP em no máximo duas páginas, destinado ao Comitê de Investimentos. O texto deve destacar: o valor estratégico do projeto para o portfólio de gás natural da empresa, os principais riscos e as respostas de mitigação aprovadas, os marcos críticos do cronograma e o CAPEX aprovado com a reserva de contingência recomendada. Tom executivo, linguagem direta, sem jargões técnicos de engenharia."

*

Ao final da cadeia, espera-se obter um PEP coerente, internamente consistente e aderente ao padrão do PMO, com redução do esforço de elaboração em relação a um processo inteiramente manual.

A coerência entre as seções tende a ser ampliada pelo encadeamento: cada prompt parte dos resultados aprovados dos anteriores, reduzindo inconsistências que podem surgir quando diferentes membros da equipe elaboram seções do PEP de forma isolada.

O gestor manteve controle total sobre o processo, exercendo julgamento crítico em cada etapa: a IA acelerou a produção, mas o conteúdo estratégico e as decisões de risco permaneceram sob responsabilidade humana.

A segunda técnica avançada é o Retrieval-Augmented Generation (RAG), arquitetura que combina a capacidade generativa do LLM com a recuperação dinâmica de informações em bases externas e proprietárias (LEWIS et al., 2020).

Em vez de depender exclusivamente do conhecimento de treinamento do modelo, o RAG permite que a IA consulte, em tempo real, documentos específicos do projeto, como o registro de riscos atualizado, o cronograma mestre, os contratos EPC vigentes e os relatórios de progresso anteriores, antes de formular a resposta.

Para PMOs de projetos, o RAG representa a transição de uma IA de propósito geral para um assistente de projeto genuinamente contextualizado, capaz de responder perguntas como "Quais são os três riscos de maior impacto no CAPEX com base no registro atualizado desta semana?" com dados reais do projeto, não com respostas genéricas.

Exemplo: Em um PMO com base de dados estruturada de projetos anteriores, o gestor pergunta: "Com base nos relatórios de progresso das últimas quatro semanas e no registro de riscos atualizado, quais são os três riscos com maior probabilidade de impactar o caminho crítico do projeto nas próximas seis semanas? Justifique com base nos dados históricos de projetos similares da nossa base."

O modelo recupera os documentos relevantes, cruza os dados de progresso com o histórico de riscos materializados em projetos anteriores e entrega uma análise contextualizada, fundamentada nos dados reais do projeto e do portfólio da organização, e não uma resposta genérica baseada apenas no treinamento do modelo.

Chega-se, enfim, ao ReAct (Reason + Act), técnica que combina raciocínio (Reason) e ação (Act) em ciclos iterativos (YAO et al., 2023a).

O modelo não apenas raciocina sobre o problema, mas executa ações, como consultar uma base de dados, chamar uma API de cronograma ou recuperar um documento específico, e incorpora os resultados dessas ações ao seu raciocínio subsequente.

Em projetos, o ReAct é um dos fundamentos técnicos dos Agentes de IA autônomos: sistemas capazes de monitorar o cronograma, identificar desvios, consultar o registro de riscos, calcular o impacto no CAPEX via EVM e gerar um alerta estruturado para o gestor, tudo em um único ciclo de raciocínio e ação, sem intervenção humana em cada etapa.

Exemplo: Um agente ReAct configurado para monitoramento de projetos de capital executa o seguinte ciclo autônomo: “Observa que o SPI (Schedule Performance Index) do projeto caiu abaixo de 0,85 → Age consultando a API do sistema de cronograma para identificar as atividades do caminho crítico com maior desvio → Avalia, com base nos dados disponíveis, que o atraso está concentrado em três frentes de construção civil → Age recuperando o registro de riscos para verificar se esse padrão estava previsto → Avalia que o risco R-07 (produtividade de concreto em período chuvoso) pode estar se materializando → Age gerando um alerta estruturado para o gestor com a análise de impacto no CAPEX e as ações de mitigação recomendadas.”

Esse ciclo autônomo de raciocínio e ação está na base dos Agentes de IA, que representam a fronteira mais avançada da inteligência artificial aplicada à gestão de projetos e são retomados no Capítulo 7.

Uma última cautela vale para todas as técnicas anteriores: modelos de linguagem podem errar aritmética e apresentar cálculos plausíveis, porém incorretos. Em qualquer prompt que envolva EVM, EAC, valor presente, simulação de Monte Carlo ou conversão de unidades, trate o resultado como rascunho. Peça as fórmulas e os passos intermediários, recalcule em planilha ou por código, compare com a saída da IA e registre a divergência. Quando a ferramenta executar código (por exemplo, em recursos de análise de dados), prefira essa via a cálculos feitos apenas no texto.

A Engenharia de Prompt não é uma habilidade estática. À medida que os modelos evoluem para sistemas mais autônomos (Agentic AI), a formulação de prompts transitará de instruções operacionais detalhadas para a definição de objetivos estratégicos e restrições de contorno (guardrails). Esse movimento já aparece na chamada engenharia de contexto (context engineering): selecionar e organizar os documentos, os dados e as ferramentas que o modelo recebe passa a pesar tanto quanto redigir bem o prompt.

Ainda assim, a clareza de pensamento, a estruturação lógica do problema e a capacidade de fornecer contexto adequado permanecerão como pilares da interface entre o gestor de projetos e a inteligência artificial. O capítulo seguinte transforma esses fundamentos em aplicações distribuídas ao longo do ciclo de vida dos projetos de capital.

## Capítulo 5: Prompt Engineering no Ciclo de Vida de Projetos de Capital

As técnicas de Prompt Engineering discutidas no capítulo anterior não são aplicadas de maneira uniforme ao longo do ciclo de vida de um projeto.

Da triagem de oportunidades no FEL 1 ao encerramento e à transferência do ativo, cada fase demanda um perfil distinto de prompt: mudam o objetivo da decisão, a maturidade das informações, o nível de detalhe técnico e o formato de saída esperado.

Este capítulo mapeia como o Prompt Engineering deve ser adaptado a cada fase, com exemplos práticos e prompts completos no framework RCTIF.

A Figura 5.1 sintetiza, a seguir, uma das proposições centrais deste livro: o Prompt Engineering não é uma habilidade pontual ou restrita a uma fase específica do projeto, mas sim uma interface humano-IA transversal que atravessa todo o ciclo de vida de projetos, do FEL 1 ao Encerramento.

Figura 5.1: Integração do Prompt Engineering ao ciclo de vida de projetos CAPEX

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se, pela Figura 5.1, que, em cada fase, a natureza das decisões e dos entregáveis é distinta e, consequentemente, os prompts adequados também o são.

No FEL 1, o gestor utiliza prompts para triagem de portfólio, comparando múltiplas oportunidades de investimento com base em VPL, TIR e alinhamento estratégico.

No FEL 2, os prompts estruturam análises de alternativas (optioneering), comparando traçados, tecnologias e modelos de contratação com critérios ponderados.

No FEL 3, a IA é acionada para refinar estimativas de custo e risco, produzindo análises de Monte Carlo e revisões de matriz de riscos que subsidiam a documentação de aprovação do projeto.

No FID, os prompts auxiliam na elaboração do Business Case definitivo, na simulação de cenários de sensibilidade e na preparação de apresentações para o comitê de investimento.

Na Execução, o foco migra para o monitoramento preditivo, análise de desvios de EVM, geração de relatórios de status e identificação antecipada de riscos emergentes.

Por fim, no Encerramento, os prompts estruturam a captura e síntese de lições aprendidas, fechando o ciclo de conhecimento que alimentará os projetos futuros.

O elemento unificador, representado na base da figura ("Prompt Engineering como Interface Humano-IA em Todas as Fases"), carrega uma implicação estratégica para o desenvolvimento de competências em gestão de projetos.

Historicamente, cada fase do ciclo FEL, FID, Execução e Encerramento exigia do gestor de projetos um conjunto distinto de ferramentas e especialistas: estimadores paramétricos no FEL 2, analistas de risco quantitativo no FEL 3, controladores de EVM na Execução e facilitadores de lições aprendidas no Encerramento.

O Prompt Engineering não elimina a necessidade de conhecimento especializado. Ao contrário, pressupõe que o gestor compreenda o contexto técnico de cada fase para formular instruções precisas e avaliar criticamente as respostas. Seu benefício está em ampliar a capacidade de estruturar análises recorrentes e liberar atenção gerencial para decisões, interfaces, negociações e riscos que exigem julgamento humano.

Nesse sentido, o Prompt Engineering não substitui competências: ele as potencializa ao oferecer ao gestor uma interface comum para mobilizar dados, métodos e conhecimentos multidisciplinares com maior agilidade e rastreabilidade.

### Prompt Engineering no FEL 1: Identificação e Triagem de Oportunidades

Na fase FEL 1, o gestor de projetos atua como um analista estratégico.

O objetivo é avaliar rapidamente múltiplas oportunidades de investimento e priorizar aquelas com maior potencial de retorno e menor exposição a riscos críticos.

Os prompts nesta fase devem ser exploratórios, abrangentes e orientados à comparação multicritério (funil de triagem), conforme a Figura 5.2.

Figura 5.2: Funil de triagem de oportunidades CAPEX com IA no FEL 1

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Funil de Triagem de Oportunidades com IA na fase FEL 1, representado na Figura 5.2, ilustra como a Inteligência Artificial pode estruturar e acelerar a etapa mais crítica e, frequentemente, mais negligenciada do ciclo de vida de projetos de capital: a identificação e a seleção de oportunidades.

O funil central, símbolo da fase FEL 1, recebe contribuições simultâneas de quatro frentes analíticas integradas.

A Triagem de Portfólio por Scoring Multicritério, por exemplo, utiliza modelos de ML para analisar em paralelo os indicadores financeiros (VPL, TIR), o perfil de risco e o alinhamento estratégico de múltiplas oportunidades, produzindo uma pontuação comparativa que complementa o julgamento dos comitês de portfólio com uma avaliação quantificada e auditável.

A Análise de Benchmarking compara automaticamente cada oportunidade com projetos similares em bancos de dados históricos, identificando padrões de desempenho, faixas de CAPEX por unidade de capacidade e principais causas de desvio em empreendimentos análogos, informação que, sem IA, poderia demandar semanas de pesquisa manual em relatórios setoriais.

A Análise de Viabilidade Preliminar aplica ML preditivo para gerar Estimativas Classe 5, conforme metodologia AACE, com intervalos de incerteza calibrados por dados históricos do setor, buscando superar a limitação das estimativas paramétricas tradicionais que dependem de fatores de custo estáticos.

Por fim, o Mapeamento de Partes Interessadas emprega NLP para varrer documentos regulatórios, licenças ambientais de projetos similares e registros públicos, identificando automaticamente os stakeholders relevantes e os requisitos regulatórios aplicáveis à oportunidade, etapa que, quando omitida ou subestimada no FEL 1, é uma das principais causas de surpresas de licenciamento nas fases subsequentes.

O entregável-chave que emerge do funil, o Business Case Preliminar com análise de sensibilidade gerada por IA, representa uma mudança fundamental na qualidade da informação disponível para a tomada de decisão no gate de aprovação do FEL 1.

Em projetos tradicionais, o Business Case Preliminar é elaborado com estimativas pontuais de custo e receita, sem quantificação explícita das incertezas, o que frequentemente leva comitês de investimento a aprovar projetos com base em premissas otimistas não testadas.

Com IA, a análise de sensibilidade pode ser gerada para dezenas de variáveis simultaneamente (preço de commodities, taxa de câmbio, custo de equipamentos e prazo de licenciamento), produzindo distribuições de probabilidade para o VPL e a TIR que permitem ao comitê avaliar não apenas o retorno esperado, mas a robustez desse retorno frente às incertezas inerentes à fase FEL 1.

Essa capacidade de quantificar e comunicar a incerteza de forma estruturada é o que diferencia uma decisão de investimento informada de uma aposta qualificada, e é precisamente nesse ponto que a IA agrega valor estratégico à triagem de oportunidades de investimento de capital. A seguir, um exemplo prático que utiliza as técnicas de Prompt Engineering já discutidas.

#### Prompt 5.1: FEL 1 (Triagem Multicritério de Portfólio)

Contexto de aplicação: Uma empresa de mineração avalia simultaneamente três projetos de expansão: uma nova mina de ferro no Pará, a ampliação de uma planta de beneficiamento em Minas Gerais e a aquisição de uma jazida de cobre no Chile. O gestor precisa de uma análise comparativa rápida para apresentar ao comitê de investimento.

[PAPEL]

Atue como um Analista de Portfólio de Investimentos Sênior especializado em projetos de capital do setor de mineração, com expertise em análise multicritério e gestão de riscos de capital. [CONTEXTO]

Uma empresa de mineração de médio porte (CAPEX anual de R$ 500M) está avaliando três projetos para o ciclo de investimento 2026 a 2030: • Projeto A: Nova mina de ferro, Pará (Brasil); CAPEX estimado: R$ 1,2Bi, TIR projetada: 18%, Risco regulatório: Alto (licença ambiental pendente) • Projeto B: Ampliação de planta de beneficiamento, MG (Brasil); CAPEX: R$ 380M, TIR: 22%, Risco: Baixo (brownfield) • Projeto C: Aquisição de jazida de cobre, Chile; CAPEX: R$ 850M, TIR: 15%, Risco geopolítico: Médio [TAREFA]

Realize uma análise multicritério comparativa dos três projetos e recomende a priorização para o portfólio 2026 a 2030. [INSTRUÇÕES]

Estruture a análise de forma verificável. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Quando houver cálculos, mostre as fórmulas e os passos intermediários, para que possam ser recalculados em planilha. Em seguida: 1. Calcule o Índice de Rentabilidade (IR) de cada projeto assumindo WACC de 12%, somente se houver fluxos de caixa informados; caso contrário, liste os dados necessários 2. Avalie os riscos não financeiros (regulatório, geopolítico, técnico, ambiental) em escala de 1 a 5 3. Aplique a matriz de priorização de portfólio (Valor vs. Risco) 4. Identifique as dependências e sinergias entre os projetos 5. Formule a recomendação final com justificativa [FORMATO]

Apresente: (1) Tabela comparativa com 8 critérios, (2) Matriz Valor vs. Risco 2x2, (3) Recomendação executiva em até 200 palavras.

A Tabela 5.1 resume os elementos que compõem esse prompt e o tipo de resultado que se espera obter, ressalvando que a saída permanece sujeita às premissas adotadas e à validação do gestor.

Tabela 5.1: Elementos e resultados esperados do Prompt 5.1 (sujeito a premissas e validação)

| ELEMENTO | APLICAÇÃO GERENCIAL |
| --- | --- |
| Entregável esperado | Tabela comparativa com oito critérios financeiros, estratégicos, técnicos, ambientais e regulatórios. Matriz Valor versus Risco (2x2), com posicionamento explícito dos três projetos. Síntese de dependências e sinergias entre os projetos. Recomendação executiva de priorização, com condicionantes e pontos que exigem investigação adicional. |
| Decisão apoiada | Priorizar, postergar, aprofundar ou descartar oportunidades no portfólio 2026 a 2030. Definir sequência de maturação, alocação inicial de recursos de FEL e diligências críticas antes de avançar de gate. |
| Dados mínimos necessários | CAPEX preliminar, horizonte de investimento, premissas de receita, custos operacionais, tributos e fluxo de caixa por projeto. TIR, WACC, critérios de risco, alinhamento estratégico, restrições de capacidade e dados de licenciamento. Premissas de mercado, capacidade de execução e evidências para classificação dos riscos não financeiros. |
| Benefícios potenciais da IA | Aceleração da consolidação de informações de múltiplas oportunidades. Maior consistência entre critérios de comparação e melhor rastreabilidade das premissas. Apoio à identificação de lacunas de dados, dependências e conflitos de priorização. |
| Limitações e validação humana | O índice de rentabilidade não deve ser calculado sem fluxos de caixa e valor presente dos benefícios claramente definidos. Pontuações de risco e posicionamento na matriz são hipóteses analíticas, não substitutos de avaliação de especialistas. Validação por estratégia corporativa, finanças, riscos, engenharia, meio ambiente e Comitê de Investimentos. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

### Prompt Engineering nos FEL 2 e FEL 3: Seleção de Alternativas e Definição do Projeto

Superada a triagem inicial, o projeto ingressa nas fases FEL 2 e FEL 3, nas quais o nível de detalhe técnico aumenta substancialmente.

Os prompts devem ser mais específicos, incorporar dados de engenharia conceitual e básica e orientar a IA para análises de trade-off, otimização de escopo e avaliação de riscos com maior granularidade. Segue um exemplo:

#### Prompt 5.2: FEL 2 (Análise de Trade-off / Optioneering)

Contexto de aplicação: Um projeto de infraestrutura de transporte urbano (linha de metrô) está em FEL 2. O gestor do projeto precisa comparar duas alternativas de traçado e tecnologia de via permanente para apresentar ao financiador, neste caso o BNDES.

[PAPEL]

Atue como um Engenheiro de Projetos Sênior especializado em infraestrutura de transporte urbano, com experiência em análise de opções (optioneering) e preparação de estudos de viabilidade para financiamento pelo BNDES. [CONTEXTO]

Projeto de extensão de linha de metrô em São Paulo (8,5 km, 6 estações). Duas alternativas em avaliação: • Opção A: Traçado subterrâneo (cut-and-cover); CAPEX: R$ 4,2Bi, prazo: 72 meses, impacto em desapropriações: Alto (320 imóveis) • Opção B: Traçado elevado (viaduto de concreto); CAPEX: R$ 2,8Bi, prazo: 54 meses, impacto visual/acústico: Alto, desapropriações: Baixo (45 imóveis) [TAREFA]

Elabore uma análise de trade-off completa entre as duas opções para subsidiar a decisão do comitê técnico e a submissão ao BNDES. [INSTRUÇÕES] Estruture a análise de forma verificável. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Quando houver cálculos, mostre as fórmulas e os passos intermediários, para que possam ser recalculados em planilha. Em seguida: 1. Calcule o custo por km e por estação de cada opção 2. Avalie impactos socioambientais (desapropriações, ruído, vibração, patrimônio histórico) 3. Analise os riscos de construção específicos de cada método (rebaixamento de lençol freático e interferências subterrâneas, no traçado subterrâneo; ventos e cargas dinâmicas, no viaduto)

4. Estime o impacto no cronograma de licenciamento ambiental de cada opção 5. Avalie a percepção de valor pela comunidade e pelo poder concedente [FORMATO]

Tabela de trade-off com 10 critérios ponderados, análise de sensibilidade (±20% no CAPEX) e recomendação técnica fundamentada.

A Tabela 5.2 resume os elementos que compõem esse prompt e o tipo de resultado esperado, sujeito às premissas adotadas e à validação técnica.

Tabela 5.2: Elementos e resultados esperados do Prompt 5.2 (sujeito a premissas e validação)

| ELEMENTO | APLICAÇÃO GERENCIAL |
| --- | --- |
| Entregável esperado | Memorial de cálculo do custo por quilômetro e do custo por estação para cada alternativa. Tabela de trade-off com dez critérios ponderados, incluindo CAPEX, prazo, desapropriações, licenciamento, impactos urbanos e riscos construtivos. Análise de sensibilidade de CAPEX (±20%), com explicitação de premissas e exposição financeira. Recomendação técnica condicionada aos dados disponíveis e às medidas de mitigação necessárias. |
| Decisão apoiada | Selecionar a alternativa preferencial para aprofundamento em FEL 3. Definir condicionantes de licenciamento, mitigação urbana, orçamento, engajamento comunitário e preparação para a submissão ao financiador. |
| Dados mínimos necessários | Extensão, número de estações, CAPEX, prazo, estimativas de desapropriação e premissas de método construtivo. Quantitativos de engenharia, sondagens, interferências, dados de demanda, custos de operação e manutenção e cronograma de licenciamento. Diagnóstico socioambiental, impactos acústicos, avaliações patrimoniais, registros de consulta pública e critérios do financiador. |
| Benefícios potenciais da IA | Estruturação rápida de comparações multidisciplinares e consolidação de dados dispersos. Identificação de trade-offs entre economia de CAPEX, prazo, impacto urbano e risco de implantação. Apoio à documentação de condicionantes para comitê técnico, poder concedente e financiador. |
| Limitações e validação humana | Não estimar automaticamente prazo de licenciamento, aceitabilidade pública ou impacto ambiental sem estudos específicos. A ponderação de critérios deve ser aprovada pela governança do projeto, não definida autonomamente pela IA. Validação por engenharia, planejamento, custos, jurídico, meio ambiente, relações institucionais e poder concedente. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

### Prompt Engineering no FID: Decisão Final de Investimento

Selecionada a alternativa e consolidada a definição do projeto, o foco se desloca para o FID, momento de maior criticidade em um empreendimento CAPEX. O prompt nessa fase deve privilegiar síntese e comunicação executiva: consolidar riscos, testar premissas do orçamento e preparar a narrativa para o comitê de aprovação.

#### Prompt 5.3: FID (Revisão de Matriz de Riscos para Comitê FID)

Contexto de aplicação: O gerente de riscos de um projeto de mina de ferro no Pará submete a matriz com os 5 riscos prioritários no prompt, aproveitando a janela de contexto ampla para incluir também o contrato de hedge cambial e o cronograma de licenciamento ambiental como documentos de referência.

[PAPEL] Atue como um Gerente de Riscos Sênior de projetos CAPEX, especializado em preparação de documentação para Decisão Final de Investimento (FID) em projetos de mineração.

[CONTEXTO] Projeto de mina de ferro no Pará (CAPEX: US$ 1,2Bi, prazo: 60 meses). A matriz de riscos atual lista 45 riscos identificados. Os 5 riscos de maior pontuação (Probabilidade x Impacto) são: R01: Atraso no licenciamento ambiental (P:4, I:5); plano de resposta: Monitoramento R02: Variação cambial USD/BRL > 15% (P:3, I:4); plano: Hedge parcial (50%) R03: Greve de trabalhadores na fase de escavação (P:3, I:3); plano: Acordo coletivo preventivo R04: Descoberta de sítio arqueológico na área de lavra (P:2, I:5); plano: Monitoramento R05: Aumento de 20% no preço do aço estrutural (P:4, I:3); plano: Contrato de fornecimento fixo

[TAREFA] Revise criticamente a matriz de riscos e prepare um sumário executivo de riscos para o comitê FID. [INSTRUÇÕES]

Estruture a análise de forma verificável. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Quando houver cálculos, mostre as fórmulas e os passos intermediários, para que possam ser recalculados em planilha. Em seguida:

1. Avalie se os planos de resposta são adequados para cada risco (aceitar, mitigar, transferir, evitar) 2. Identifique riscos secundários que podem emergir dos planos de resposta 3. Proponha a abordagem de cálculo da Reserva de Contingência (Monte Carlo simplificado), indicando os dados quantitativos necessários e sem inventar distribuições 4. Identifique os 2 ou 3 riscos que, se materializados, poderiam inviabilizar o FID 5. Proponha indicadores de alerta antecipado (early warning indicators) para os top 5 riscos [FORMATO]

Sumário executivo de 1 página + tabela de riscos revisada com colunas: Risco ¦ Categoria ¦ P ¦ I ¦ Score ¦ Plano Atual ¦ Avaliação ¦ Plano Recomendado ¦ EWI.

A Tabela 5.3 resume os elementos que compõem esse prompt e o tipo de resultado esperado, sujeito às premissas adotadas e à validação do gestor de riscos.

Tabela 5.3: Elementos e resultados esperados do Prompt 5.3 (sujeito a premissas e validação)

| ELEMENTO | APLICAÇÃO GERENCIAL |
| --- | --- |
| Entregável esperado | Sumário executivo de uma página destacando riscos que podem impedir ou condicionar o FID. Tabela de riscos revisada com classificação, score, plano atual, avaliação crítica, plano recomendado e indicadores de alerta antecipado. Proposta de reserva de contingência, com premissas, metodologia e limitações explicitadas. Painel de early warning indicators para os riscos prioritários. |
| Decisão apoiada | Aprovar, condicionar, postergar ou reprojetar a decisão de FID. Definir ações de mitigação, contingência, transferência de risco e critérios de gatilho antes da autorização de capital. |
| Dados mínimos necessários | Registro de riscos atualizado, escalas de probabilidade e impacto, plano de resposta, responsáveis e status das ações. Linha de base de CAPEX e cronograma, premissas de contingência, custos de mitigação e impacto financeiro de eventos. Distribuições de probabilidade, correlações, registros históricos ou dados de especialistas para análise quantitativa de risco. Documentos de hedge, licenciamento, geotecnia, suprimentos e demais evidências vinculadas aos riscos críticos. |
| Benefícios potenciais da IA | Consolidação e leitura crítica de grandes matrizes de riscos e documentos de referência. Identificação de inconsistências entre risco, plano de resposta, dono do risco e indicador de alerta. Apoio à preparação de uma narrativa objetiva para comitês de decisão. |
| Limitações e validação humana | Uma simulação Monte Carlo não é tecnicamente defensável apenas com scores P×I; requer distribuições, correlações e premissas quantitativas. A IA não deve definir sozinha a contingência nem declarar que um risco inviabiliza o FID. Validação por riscos, planejamento, custos, tesouraria, jurídico, meio ambiente, engenharia e Comitê FID. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

### Prompt Engineering na Execução: Monitoramento e Controle Preditivo

Aprovado o investimento, a natureza da análise muda: na execução, o gestor precisa de respostas rápidas, precisas e acionáveis.

Os prompts devem ser orientados ao diagnóstico de desvios, à previsão de tendências e à geração de planos de recuperação. A integração dos dados reais do projeto (EVM, cronograma, SMS) e sua apresentação em dashboards são essenciais.

O Dashboard de Monitoramento Preditivo apresentado na Figura 5.3 representa o potencial da aplicação de IA na fase de execução. O painel propõe uma evolução qualitativa em relação aos painéis de controle tradicionais de projetos.

Enquanto um dashboard convencional exibe apenas o estado atual do projeto (o que já aconteceu), este painel integra três dimensões analíticas simultaneamente: o desempenho histórico (curvas EV, PV e AC do EVM automatizado), o estado presente (CPI de 0,92, SPI de 0,88 e variação de custo de R$ 8,0 MM negativos) e as projeções futuras geradas por modelos de IA (previsão de atraso de 23 dias, EAC preditivo de R$ 130,4 MM e índice de risco preditivo de SMS de 0,72, classificado como "Risco Alto").

A seção de SMS/HSE merece destaque: ao aplicar NLP sobre os Relatórios Diários de Obra (RDOs), o sistema identifica automaticamente padrões de linguagem associados a condições inseguras, como a recorrência de "falta de bloqueio e etiquetagem em intervenções elétricas", e os correlaciona com fatores de risco quantificados (taxa de near-misses, horas extras acumuladas, rotatividade de equipe), gerando uma probabilidade de incidente para os próximos 30 dias.

Esse nível de integração entre dados de custo, cronograma e segurança em um único painel seria muito difícil de sustentar sem IA, dado o volume e a heterogeneidade das fontes de dados envolvidas.

Figura 5.3: Dashboard ilustrativo de monitoramento preditivo na execução com IA

Fonte: Elaborado pelo autor.

A IA transforma não apenas o conteúdo do dashboard, mas o próprio processo de sua elaboração e atualização. Em projetos tradicionais, a consolidação semanal dos dados de EVM, a atualização das curvas de progresso e a elaboração do relatório de status podem consumir dias de trabalho de um gestor de projetos experiente, tempo dedicado majoritariamente à coleta, limpeza e formatação de dados, e não à análise em si.

Com a integração de ferramentas de IA ao fluxo de dados do projeto (ERP, SCADA, sistemas de RDO e planilhas de campo), esse processo pode ser reduzido de forma significativa, com o dashboard atualizado automaticamente e o gestor recebendo, em vez de dados brutos, um conjunto de insights priorizados e acionáveis.

O bloco "Prompt de Controle Diário" exibido na parte inferior da figura ilustra exatamente essa mudança de paradigma: em vez de gastar horas interpretando dados, o gestor formula uma instrução em linguagem natural: "Analise os dados de progresso desta semana e identifique os 3 principais desvios em custo e cronograma, propondo ações corretivas" e recebe, em poucos segundos, um rascunho de análise estruturada que antes demandaria horas de trabalho manual e que o gestor ainda deve validar.

Essa reconfiguração do papel do gestor de projetos, de processador de dados a tomador de decisão informado, é um dos impactos mais concretos e imediatos da adoção de IA na gestão de projetos.

#### Prompt 5.4: EXECUÇÃO (Análise de Desvio EVM + Plano de Recuperação)

Contexto de aplicação: O gestor de projetos de um parque eólico onshore de 150 MW insere os dados EVM da semana 32 na IA via prompt.

[PAPEL] Atue como um Controlador de Projetos Sênior (Project Controller) especializado em Earned Value Management (EVM) para projetos CAPEX de energia renovável. [CONTEXTO] Parque eólico onshore, 150 MW, 50 aerogeradores. Semana 32 de 78 (41% do prazo). Dados EVM atuais: • BAC (Budget at Completion): R$ 680M • PV (Planned Value): R$ 285M (42% do BAC) • EV (Earned Value): R$ 248M (36,5% do BAC) • AC (Actual Cost): R$ 271M (39,9% do BAC) • SPI (Schedule Performance Index): 0,87 • CPI (Cost Performance Index): 0,92 • Principais causas do desvio: atraso na entrega de torres (fornecedor com problema

logístico) e retrabalho em fundações (solo com capacidade portante inferior ao esperado) [TAREFA]

Realize a análise de desempenho EVM completa e elabore um plano de recuperação de cronograma e custo. [INSTRUÇÕES]

Estruture a análise de forma verificável. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Quando houver cálculos, mostre as fórmulas e os passos intermediários, para que possam ser recalculados em planilha. Em seguida:

1. EAC (Estimate at Completion) pelos três métodos: EAC1 (CPI atual), EAC2 (CPI × SPI), EAC3 (reestimativa, somente se houver ETC informado) 2. VAC (Variance at Completion) e TCPI (To-Complete Performance Index) 3. Projete a data de conclusão com base no SPI atual 4. Identifique as atividades do caminho crítico mais impactadas 5. Proponha 3 ações de recuperação com impacto estimado em prazo e custo [FORMATO]

Tabela EVM completa + análise de tendência (semanas 32 a 40) + plano de recuperação com as colunas Ação ¦ Responsável ¦ Prazo de Implementação ¦ Impacto Esperado (dias/R$).

A Tabela 5.4 resume os elementos que compõem esse prompt e o tipo de resultado esperado, sujeito à qualidade dos dados de avanço e à validação do controle do projeto.

Tabela 5.4: Elementos e resultados esperados do Prompt 5.4 (sujeito a premissas e validação)

| ELEMENTO | APLICAÇÃO GERENCIAL |
| --- | --- |
| Entregável esperado | Tabela EVM com PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, TCPI e indicadores de tendência. Projeção de custo e prazo para as semanas seguintes, com premissas declaradas. Plano de recuperação com ações priorizadas, responsáveis sugeridos, prazo de implantação e impacto potencial. Recomendação metodológica sobre a previsão de custo a utilizar no próximo reporte ao financiador. |
| Decisão apoiada | Aprovar plano de recuperação, reprogramar atividades críticas, reavaliar fornecedores ou revisar projeções de custo final. Definir qual previsão de EAC será adotada para reporte gerencial, governança e comunicação com financiadores. |
| Dados mínimos necessários | BAC, PV, EV, AC, período de medição, linha de base aprovada e regras de medição de progresso físico. Cronograma atualizado, caminho crítico, lógica de atividades, produtividade, restrições de suprimentos e calendário de recursos. Estimativa para terminar (ETC) ou reestimativa detalhada para suportar um EAC baseado em previsão de custo remanescente. Evidências das causas de atraso, registros de fornecedor, dados de fundação, riscos e custo das ações de recuperação. |
| Benefícios potenciais da IA | Automação de cálculos, verificação de consistência e estruturação de análises de tendência. Integração de informações de EVM, cronograma, suprimentos e relatórios de campo. Apoio à priorização de ações e à comunicação executiva dos desvios. |
| Limitações e validação humana | O EAC baseado em reestimativa não pode ser calculado sem ETC ou nova estimativa detalhada do trabalho remanescente. A projeção de data de conclusão requer lógica de cronograma e análise de caminho crítico; SPI isolado não substitui análise de atrasos. Validação por project controls, planejamento, custos, engenharia, suprimentos e gerência do projeto. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

### Prompt Engineering no Encerramento: Gestão do Conhecimento e Handover

Concluída a execução, o valor da informação passa a depender de sua conversão em conhecimento reutilizável. Apesar disso, o encerramento é, paradoxalmente, uma das fases mais negligenciadas dos projetos.

A pressão para liberar a equipe e iniciar a operação frequentemente resulta em documentação incompleta e lições aprendidas não capturadas.

A IA tem o potencial de transformar essa fase, convertendo dados dispersos em conhecimento organizacional estruturado.

O Ciclo de Gestão do Conhecimento com IA, representado na Figura 5.4, estrutura em cinco etapas sequenciais e contínuas o processo pelo qual dados brutos de um projeto se transformam em conhecimento institucional reutilizável.

Figura 5.4: Ciclo de gestão do conhecimento com IA no encerramento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A etapa 1 (Coleta de Dados do Projeto) agrega fontes heterogêneas que, em organizações tradicionais, permanecem fragmentadas em sistemas distintos e raramente são consolidadas de forma sistemática: cronogramas do MS Project ou Primavera, planilhas de controle de custos, Relatórios Diários de Obra (RDOs), atas de reunião e e-mails de comunicação entre equipes.

A etapa 2 (Processamento por IA) é o núcleo analítico do ciclo: modelos de NLP varrem esse conjunto de documentos para extrair padrões recorrentes, identificar desvios de desempenho e mapear causas-raiz, tarefas que, realizadas manualmente por um analista, demandariam semanas de trabalho e estariam sujeitas a vieses de seleção e fadiga cognitiva.

Na etapa 3 (Geração de Lições Aprendidas), a IA produz um relatório estruturado com recomendações organizadas por domínio de conhecimento, convertendo a análise dos dados em orientações práticas e acionáveis para projetos futuros.

A etapa 4 (Validação Humana) é um elemento deliberadamente preservado no ciclo: o gestor de projetos revisa, complementa e aprova o conhecimento gerado pela IA antes de sua incorporação à base institucional, garantindo que o julgamento experiente e o contexto organizacional (dimensões que os modelos de linguagem ainda não capturam com plena fidelidade) estejam presentes no conhecimento que será disseminado.

A etapa 5 (Armazenamento na Base de Conhecimento) fecha o ciclo e é onde reside o diferencial estratégico de longo prazo da abordagem: ao utilizar a arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), o conhecimento acumulado de projetos anteriores torna-se consultável por modelos de IA em tempo real, permitindo que um gestor responsável por um novo projeto de mineração, por exemplo, pergunte diretamente ao sistema "quais foram as principais causas de atraso em projetos de mina a céu aberto com CAPEX entre R$ 1 milhão e R$ 1 bilhão nos últimos 10 anos?" e receba uma resposta fundamentada nas lições aprendidas reais da organização, e não em dados genéricos da internet.

Esse mecanismo transforma a gestão do conhecimento de uma atividade burocrática de encerramento de projeto em uma vantagem competitiva cumulativa: quanto mais projetos completam o ciclo, mais rica e precisa se torna a base de conhecimento, e mais qualificadas se tornam as estimativas, os planos de risco e as decisões de portfólio dos projetos subsequentes.

Em organizações que executam múltiplos projetos simultaneamente, como operadoras de O&G, mineradoras e construtoras de infraestrutura, esse efeito de acumulação de conhecimento representa um dos retornos mais duradouros do investimento em IA.

#### Prompt 5.5: ENCERRAMENTO (Síntese de Lições Aprendidas)

Contexto de aplicação: O gestor responsável pelo encerramento do projeto do navio-sonda de 7ª geração submete à IA, por meio de prompt, um conjunto de documentos do projeto: relatórios mensais de progresso, atas de reuniões de mudança de escopo, registros de incidentes de SMS e o relatório final de auditoria de custos.

[PAPEL]

Atue como um Gestor de Conhecimento de Projetos (Knowledge Manager) especializado em encerramento de projetos CAPEX do setor naval/offshore, com foco em captura e estruturação de lições aprendidas para uso em projetos futuros. [CONTEXTO] Encerramento de projeto de construção de navio-sonda de 7ª geração (CAPEX: US$ 1,1Bi, prazo original: 48 meses, prazo real: 58 meses, custo final: US$ 1,28Bi, 16% acima do orçamento). Principais eventos do projeto: atraso de 6 meses no fornecimento de equipamentos de perfuração (NOV), 3 mudanças de escopo aprovadas pelo cliente (+US$ 95M), greve de 22 dias no estaleiro e 2 acidentes de trabalho (sem fatalidades).

[TAREFA]

Elabore o relatório de lições aprendidas e o documento de encerramento do projeto. [INSTRUÇÕES]

Estruture a análise de forma verificável. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Quando houver cálculos, mostre as fórmulas e os passos intermediários, para que possam ser recalculados em planilha. Em seguida:

1. Classifique as lições aprendidas por domínio PMBOK® 8 (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Riscos, Recursos, Partes Interessadas) 2. Para cada lição, identifique: causa raiz, impacto no projeto, ação corretiva aplicada e recomendação para projetos futuros 3. Calcule o custo total das mudanças de escopo e desvios não planejados 4. Elabore o índice de desempenho do projeto (prazo, custo, qualidade, SMS) 5. Proponha 5 melhorias de processo para o próximo projeto similar [FORMATO]

Relatório estruturado em quatro partes: (1) Dashboard de desempenho final, (2) Tabela de lições aprendidas (quantidade definida pela relevância e pela evidência disponíveis), (3) Recomendações para o próximo projeto, (4) Checklist de handover para a equipe de operações.

A Tabela 5.5 resume os elementos que compõem esse prompt e o tipo de resultado esperado, sujeito à completude dos registros do projeto e à validação da equipe de encerramento.

Tabela 5.5: Elementos e resultados esperados do Prompt 5.5 (sujeito a premissas e validação)

| ELEMENTO | APLICAÇÃO GERENCIAL |
| --- | --- |
| Entregável esperado | Dashboard de desempenho final de prazo, custo, qualidade e SMS, com metodologia de cálculo indicada. Tabela de lições aprendidas por domínio de desempenho, contendo causa raiz, impacto, ação corretiva e recomendação futura. Análise de mudanças de escopo e desvios não planejados, com decomposição por categoria. Cinco melhorias de processo priorizadas e checklist de handover verificável para a equipe de operações. |
| Decisão apoiada | Aprovar encerramento e handover, manter pendências abertas ou condicionar a transição para operações. Priorizar melhorias de processo e incorporar lições aprendidas à base de conhecimento para projetos similares. |
| Dados mínimos necessários | Linhas de base e dados finais de custo, prazo, escopo, qualidade, comissionamento e SMS. Registros de mudanças, custos associados, atas, relatórios mensais, RDOs, incidentes, auditorias e não conformidades. Documentação de operação e manutenção, certificados, treinamento, sobressalentes, lista de pendências e aceite de sistemas. Critérios corporativos para encerramento, classificação de lições aprendidas e requisitos de preservação de evidências. |
| Benefícios potenciais da IA | Triagem e consolidação de grandes volumes de documentos e registros de projeto. Identificação de padrões recorrentes, temas de risco e oportunidades de melhoria. Aceleração da preparação de relatórios de encerramento e recuperação de conhecimento organizacional. |
| Limitações e validação humana | A IA não deve declarar causa raiz ou atribuir responsabilidade sem evidência documental e investigação apropriada. O número de lições aprendidas não deve ser imposto; qualidade, evidência e aplicabilidade são mais importantes que quantidade. Validação por gerência de projeto, operações, qualidade, SMS, contratos, engenharia e gestor da base de conhecimento. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os exemplos deste capítulo demonstraram como a fase do ciclo de vida altera a finalidade, o grau de abertura e os dados necessários ao prompt. O próximo capítulo acrescenta uma segunda dimensão a essa lógica: o contexto setorial, que define o vocabulário técnico, os riscos e os condicionantes de cada aplicação.

## Capítulo 6: Prompts por Fase e Setor no Ciclo de Vida de Projetos de Capital

Este capítulo reúne prompts práticos organizados pela combinação entre fase do ciclo de vida e setor de aplicação, todos estruturados com base no framework RCTIF.

O gráfico a seguir ilustra duas dimensões fundamentais da Engenharia de Prompt (a Especificidade do Contexto e a Abertura Exploratória), que tendem a evoluir em sentidos opostos ao longo das cinco fases do ciclo de vida de projetos.

Compreender essa dinâmica é essencial para que o gestor de projetos calibre seus prompts de acordo com o momento do projeto.

A Figura 6.1 representa graficamente essa relação.

Figura 6.1: Evolução da especificidade dos prompts ao longo do ciclo de vida CAPEX

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico da Figura 6.1 apresenta uma leitura didática da evolução do Prompt Engineering ao longo do ciclo de vida: a Especificidade do Contexto e a Abertura Exploratória movem-se em sentidos opostos à medida que o projeto amadurece.

Importante: os níveis apresentados na Figura 6.1 são ilustrativos e não constituem escala validada, benchmark setorial ou medição empírica.

No FEL 1, como já destacado em capítulos anteriores, o gestor opera com alto grau de incerteza e poucos dados consolidados: a especificidade do contexto é baixa (nível 2 de 10), pois o projeto ainda está na fase de identificação de oportunidades, sem escopo, orçamento ou cronograma definidos.

Nesse ambiente, a abertura exploratória do prompt deve ser máxima (nível 9 de 10); o gestor precisa que a IA gere hipóteses, explore alternativas e amplie o espaço de soluções, e não que confirme premissas ainda inexistentes.

À medida que o projeto avança pelo FEL 2 (especificidade 4, abertura 7) e pelo FEL 3/FID (especificidade 7, abertura 5), as duas curvas se cruzam. O contexto disponível se enriquece com dados de engenharia, estimativas de custo e matrizes de risco, e os prompts passam a incorporá-lo de forma crescente; ao mesmo tempo, a abertura exploratória se reduz, pois as decisões nessa fase requerem análises convergentes e fundamentadas, e não divergentes.

O pico de especificidade ocorre na Execução (nível 9 de 10), quando o gestor dispõe do maior volume de dados do projeto: cronogramas detalhados, indicadores de EVM, relatórios de campo, registros de não conformidades e histórico de desvios. Por isso, os prompts devem ser altamente contextualizados para produzir análises precisas e acionáveis.

A abertura exploratória atinge seu ponto mínimo nessa fase (nível 3 de 10): não há espaço para explorações abertas quando o projeto está em execução e cada desvio tem impacto financeiro imediato.

No Encerramento, as duas curvas se aproximam de um equilíbrio moderado (especificidade 7, abertura 6), refletindo a natureza híbrida dessa fase: os prompts precisam de contexto suficiente para analisar os desvios reais do projeto, mas também de abertura exploratória para identificar lições aprendidas não óbvias e gerar recomendações criativas para projetos futuros.

Essa dinâmica mostra que o domínio do Prompt Engineering em projetos não se resume a aprender uma sintaxe fixa: exige calibrar o equilíbrio entre contexto e abertura em função do momento do projeto, habilidade que distingue o gestor que usa IA de forma estratégica daquele que a utiliza de forma genérica.

A eficácia do Prompt Engineering depende, portanto, da capacidade do gestor de incorporar não apenas o momento do projeto, mas também o vocabulário técnico, os marcos regulatórios, as unidades de medida e os critérios decisórios do setor. A Figura 6.2 sintetiza essa segunda dimensão.

Na Figura 6.2, cada coluna representa um universo semântico próprio: no O&G E&P, os prompts precisam referenciar conceitos como reservatórios, curva de declínio, regulação ANP, riscos geológicos e contratos EPC offshore/onshore, termos que, quando ausentes, produzem respostas genéricas inadequadas para a tomada de decisão em projetos de pré-sal.

Figura 6.2: Características distintas dos prompts por setor

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Mineração, o contexto técnico exige a inclusão de parâmetros como teor de minério, strip ratio (relação estéril/minério), licença ambiental e logística remota, variáveis que determinam a viabilidade econômica de uma mina e que um prompt sem esse vocabulário não consegue tratar com precisão.

Na Infraestrutura, os prompts devem contemplar o arcabouço de concessões e PPPs, os impactos sociais de desapropriações, as regulações do DNIT e ANTT, e as projeções de tráfego e demanda, dimensões menos centrais em O&G, mas decisivas em projetos rodoviários, portuários e ferroviários.

Na Energia Renovável, o contexto técnico é dominado por irradiância solar, velocidade de vento, regulação ANEEL/ONS, contratos de PPA (Power Purchase Agreement) e o risco de curtailment (corte de geração por limitação da rede), enquanto no setor Naval/Offshore, os prompts eficazes referenciam sociedades classificadoras (DNV, Bureau Veritas), normas IMO e NORMAM, produtividade de estaleiro, gestão de POB (Persons on Board) e processos de comissionamento de embarcações.

A implicação prática da Figura 6.2 para o gestor de projetos é direta: um prompt genérico produz uma análise genérica; um prompt específico tem o potencial de produzir análises mais consistentes.

Essa relação entre especificidade e consistência torna-se mais clara quando se cruzam as fases do ciclo de vida com os diferentes setores de aplicação. Como sintetiza a Figura 6.3, cada combinação entre fase e setor corresponde a um contexto decisório particular, com objetivos, dados, riscos e entregáveis próprios. A matriz não pretende esgotar as possibilidades de uso, mas demonstrar que a construção de prompts eficazes exige adaptar o framework RCTIF tanto ao grau de maturidade do projeto quanto ao vocabulário técnico e às condicionantes do setor.

Figura 6.3: Matriz representativa de exemplos de prompts por fase e setor no ciclo de vida CAPEX

Fonte: Elaborado pelo autor.

A diferença entre uma resposta da IA que serve como insumo para uma decisão de investimento e uma resposta que apenas confirma o óbvio está, em grande medida, na qualidade do contexto técnico fornecido no prompt.

Um gestor de projetos de mineração que inclui no prompt o strip ratio atual da mina, o teor de minério da jazida e as condicionantes da licença ambiental vigente tende a receber uma análise de viabilidade mais precisa do que aquele que descreve o projeto apenas como "uma mina de ferro no Pará".

Da mesma forma, um gestor de energia renovável que referencia o fator de capacidade do parque eólico, as restrições de conexão à rede identificadas pelo ONS e as cláusulas de curtailment do PPA em vigor fornecerá à IA o contexto necessário para gerar análises de risco e projeções financeiras calibradas para a realidade do projeto, e não para um projeto hipotético genérico.

O domínio do vocabulário técnico setorial, portanto, não é apenas uma competência de engenharia: é um pré-requisito para o uso estratégico da IA em projetos.

Nota sobre as saídas ilustrativas: as respostas de LLM reproduzidas nos casos a seguir foram geradas em meados de 2026, com os modelos indicados em cada caso ([INSERIR versão exata do modelo e data de cada geração]). Os modelos mudam com frequência; ao repetir os prompts, o leitor obterá respostas diferentes, e os números e as conclusões de cada saída devem ser verificados antes de qualquer uso.

### Prompt 6.1: O&G E&P / FEL 2 (Avaliação de Alternativas de Escoamento de Gás)

Contexto de aplicação: Um campo de gás natural no pré-sal brasileiro (Bacia de Santos) está em fase FEL 2. A produção estimada é de 8 MMm³/dia de gás. Duas alternativas de escoamento estão sendo avaliadas: gasoduto submarino de 280 km até a costa (CAPEX estimado: R$ 10,5 Bilhões) versus reinjeção do gás no reservatório para manutenção de pressão e produção de petróleo (CAPEX estimado: R$ 2,2 Bilhões, mas com perda de receita direta da venda de gás).

[PAPEL] Atue como um Engenheiro de Projetos Sênior e Especialista em Viabilidade Econômica de projetos CAPEX no setor de Óleo e Gás (E&P) Offshore.

[CONTEXTO] Estamos na fase FEL 2 de um projeto no pré-sal da Bacia de Santos. A produção de gás associado estimada é de 8 MMm³/dia.

Temos duas alternativas principais na mesa:

Alternativa A: Construção de gasoduto submarino de 280 km (CAPEX estimado: R$ 10,5 Bilhões).

Alternativa B: Reinjeção total do gás no reservatório para ganho de recuperação de óleo (CAPEX estimado: R$ 2,2 Bilhões).

A decisão precisa equilibrar o alto investimento inicial da infraestrutura de escoamento contra o custo de oportunidade de não monetizar o gás, considerando as exigências da ANP para redução de queima (flaring).

[TAREFA] Elabore uma matriz comparativa detalhada entre as Alternativas A e B, destacando os principais riscos técnicos, ambientais e regulatórios, além de sugerir 3 critérios críticos que o Comitê de Investimento deve usar para a decisão de passagem para o FEL 3.

[INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. Considere a complexidade logística de lançamento de dutos em águas profundas (Alternativa A).

2. Avalie o impacto da reinjeção na curva de produção de óleo e na integridade do reservatório a longo prazo (Alternativa B). 3. Inclua a perspectiva regulatória da ANP sobre o aproveitamento de gás natural.

4. Estruture a análise de forma objetiva, pesando prós e contras de cada opção sob a ótica de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno) qualitativos.

[FORMATO DE SAÍDA]

Apresente a resposta no seguinte formato:

1. Resumo Executivo (máximo 150 palavras).

2. Tabela Comparativa (Critério ¦ Alternativa A ¦ Alternativa B).

3. Análise de Riscos (Top 3 riscos para cada alternativa).

4. Recomendação de Critérios para o Comitê de Investimento (lista numerada).

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (Claude)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

1. Resumo Executivo

A decisão entre exportação de gás (Alternativa A) e reinjeção total (Alternativa B) no pré-sal de Santos envolve trade-off clássico de FEL 2: CAPEX intensivo com monetização direta versus CAPEX reduzido com benefício indireto via fator de recuperação (FR) de óleo. A Alternativa A (R$ 10,5 bi) tem maior VPL potencial se o preço do gás e a capacidade de escoamento forem favoráveis, mas carrega risco de execução elevado (lançamento em lâmina d'água ultra-profunda) e prazo de maturação mais longo. A Alternativa B (R$ 2,2 bi) tem menor risco de implantação e atende rapidamente às exigências da ANP quanto à queima, mas depende de premissas de reservatório (miscibilidade, riscos de breakthrough) ainda não validadas nesta fase. Nenhum dado de precificação de gás, cronograma de licenciamento ou resultado de simulação de reservatório foi fornecido; a recomendação final depende desses insumos, ausentes no momento.

2. Tabela Comparativa

Nota de validação: os campos marcados como "qualitativo" não substituem uma análise de VPL/TIR quantitativa. Não foram fornecidos: preço de gás projetado, curva de produção base, WACC do projeto, cronograma detalhado, CAPEX de infraestrutura de escoamento em terra, nem resultados de simulação de reservatório para B. Qualquer número específico de VPL/TIR aqui seria invenção; por isso, não é apresentado.

3. Análise de Riscos

Alternativa A: Gasoduto Submarino (280 km)

Risco de execução em lâmina d'água ultra-profunda: lançamento de duto rígido/flexível em profundidades típicas do pré-sal de Santos (frequentemente >2.000 m) exige embarcações de lançamento (S-lay/J-lay) especializadas, com janela climática limitada e alta exposição a atrasos. Este é um risco técnico estrutural da alternativa, não um dado: a complexidade logística específica desta rota (280 km) não foi detalhada quanto a batimetria, cruzamentos de dutos existentes ou obstáculos geotécnicos.

Risco de mercado/escoamento (gas offtake): dependência de capacidade de recebimento em terra e de contrato de escoamento (ou expansão de malha) que não foi informado como existente ou contratado, risco comercial relevante para a viabilidade do CAPEX.

Risco de cronograma e CAPEX (overrun): projetos de gasodutos submarinos de grande extensão historicamente apresentam sensibilidade a variação cambial (aço, serviços offshore em USD) e a atrasos de fabricação/lançamento, fator crítico para a TIR.

Alternativa B: Reinjeção Total

Risco de integridade do reservatório a longo prazo: reinjeção contínua pode gerar breakthrough prematuro de gás nos poços produtores, elevando a razão gás-óleo (RGO) e reduzindo a eficiência de elevação ao longo do tempo. O ganho efetivo de fator de recuperação não foi quantificado nos dados fornecidos e depende de simulação numérica de reservatório ainda não realizada (ou não compartilhada).

Risco de capacidade de injetividade: a viabilidade de injetar 8 MMm³/dia integralmente depende de capacidade de poços injetores e de pressão de reservatório, parâmetro técnico não informado e tratado aqui como lacuna de dado.

Risco de perda de opcionalidade comercial: ao optar por não monetizar o gás, o projeto renuncia a receita direta e de flexibilidade futura (por exemplo, mudança regulatória que favoreça exportação de gás), criando um custo de oportunidade cuja magnitude não pode ser estimada sem premissas de preço.

4. Recomendação de Critérios para o Comitê de Investimento

1. Resultado da simulação de reservatório (Response Surface / histórico de match) quantificando o ganho de fator de recuperação esperado com reinjeção total, incluindo cenários de sensibilidade a breakthrough de gás; sem esse dado, o VPL da Alternativa B não pode ser validado.

2. Estudo de viabilidade técnica-comercial de escoamento (offtake) para a Alternativa A, incluindo confirmação de capacidade de recebimento em terra, contrato ou intenção comercial, e cronograma realista de licenciamento ambiental (IBAMA) e engenharia submarina (FEED).

3. Análise comparativa de VPL/TIR quantitativa com premissas explícitas de preço de gás, WACC e curva de produção, elaborada em conjunto por Engenharia, Reservatórios e Financeiro, de forma que o Comitê decida com base em números auditáveis, e não em comparação qualitativa, antes da alocação de CAPEX de FEL 3.

Lacunas de dados que podem alterar a conclusão: preço de referência do gás natural, capacidade de injetividade dos poços candidatos, resultado de simulação de reservatório, cronograma e CAPEX de infraestrutura de recebimento em terra, WACC do projeto, e posição específica atualizada da ANP quanto a prazos/metas de redução de flaring aplicáveis a este campo. Recomendo não avançar para FEL 3 sem preencher esses pontos.

#### Benefícios potenciais da IA

No estudo comparativo entre a construção de um gasoduto submarino e a reinjeção total de gás associado, a IA tende a reduzir o tempo necessário para organizar variáveis técnicas, econômicas, regulatórias e operacionais que, tradicionalmente, seriam consolidadas por diferentes especialistas ao longo de várias rodadas de análise. Em vez de depender exclusivamente de planilhas dispersas, memorandos técnicos e reuniões sucessivas entre reservatório, engenharia submarina, planejamento, comercialização de gás e licenciamento, a IA permite estruturar rapidamente uma matriz comparativa coerente, separando premissas, dados disponíveis, riscos e lacunas de informação.

Outro ganho é a melhoria da qualidade da discussão executiva em FEL 2. A IA não substitui os estudos de reservatório, as simulações de escoamento ou os cálculos econômico-financeiros definitivos, mas transforma informações complexas em uma visão comparável de VPL, TIR, CAPEX, riscos de implantação, exposição regulatória e flexibilidade operacional. Isso permite que o Comitê de Investimento concentre o debate nas incertezas realmente decisivas (como ganho incremental de óleo, preço líquido do gás, capacidade de exportação e integridade do reservatório) em vez de gastar tempo organizando informações básicas.

Além disso, a IA facilita a rastreabilidade da decisão. Ao exigir a distinção entre fatos fornecidos, hipóteses, inferências e dados ausentes, a análise se torna mais transparente e auditável. Comparado ao método tradicional, no qual premissas podem permanecer implícitas em planilhas ou apresentações, a IA ajuda a construir uma base mais clara para a passagem de FEL 2 para FEL 3 e para a posterior validação pelos responsáveis técnicos e econômicos.

O primeiro caso tratou de uma decisão estrutural de FEL 2. O segundo permanece em O&G, mas desloca o horizonte para a resposta operacional imediata durante a execução, demonstrando como a urgência modifica a forma e a extensão do prompt.

### Prompt 6.2: O&G E&P / Execução (Flash Report de NPT por Stuck Pipe)

Contexto de aplicação: Uma sonda de perfuração está operando em um poço exploratório no pré-sal. Ocorreu um evento de stuck pipe (coluna de perfuração presa) que gerou 72 horas de Non-Productive Time (NPT). O day rate da sonda é de R$ 1.750.000/dia. O gestor precisa elaborar o flash report urgente para o comitê de operações e diretoria.

[PAPEL] Atue como um Gestor de Operações de Perfuração Offshore Sênior, especialista em comunicação de crises e relatórios executivos para alta gestão. [CONTEXTO] Durante a perfuração de um poço exploratório no pré-sal, enfrentamos um evento de 'stuck pipe' (prisão de coluna) a 5.200 metros de profundidade.

O evento resultou em 72 horas de Non-Productive Time (NPT) até o momento. A sonda contratada tem um 'day rate' de R$ 1.750.000/dia. A equipe a bordo já iniciou operações de 'jarring' e circulação de pílula lubrificante, mas sem sucesso até agora. A diretoria exige uma atualização imediata da situação e do impacto financeiro.

[TAREFA] Redija um 'Flash Report' executivo sobre o incidente de NPT, quantificando o impacto financeiro atual e projetado, e estruturando os próximos passos operacionais de mitigação.

[INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. Calcule o impacto financeiro direto do NPT acumulado (72 horas x day rate). 2. Mantenha um tom profissional, objetivo e focado em soluções. 3. Descreva brevemente as ações já tomadas (jarring, pílula) e as opções futuras (por exemplo, sidetrack, pescaria). 4. O relatório deve ser direto o suficiente para leitura em smartphone pela diretoria, mas completo em relação aos riscos de custo e prazo.

[FORMATO DE SAÍDA] Estruture o Flash Report da seguinte forma: • TÍTULO: [Urgente] Flash Report: NPT Poço Exploratório • RESUMO DO INCIDENTE: (O que aconteceu, onde e quando). • IMPACTO FINANCEIRO: (Cálculo do custo do NPT acumulado em R$). • AÇÕES DE MITIGAÇÃO EM CURSO: (O que está sendo feito agora). • PRÓXIMOS PASSOS E CENÁRIOS: (Plano A e Plano B).

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (ChatGPT)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

[Urgente] Flash Report: NPT Poço Exploratório

RESUMO DO INCIDENTE

Status: Evento ativo, sob mitigação operacional.

Durante a perfuração do poço exploratório no pré-sal, foi identificada prisão de coluna (stuck pipe) à profundidade de 5.200 m. O evento já resultou em 72 horas de Non-Productive Time (NPT) acumulado.

A equipe offshore iniciou ações de liberação da coluna por meio de jarring e circulação de pílula lubrificante, sem sucesso até o momento. A operação permanece em avaliação contínua pela equipe de perfuração, com foco na recuperação segura da coluna e na preservação da integridade do poço.

Dados confirmados:

- Profundidade do evento: 5.200 m.

- NPT acumulado: 72 horas.

- Day rate da sonda: R$ 1.750.000/dia.

- Ações em curso: jarring e circulação de pílula lubrificante.

- Resultado até o momento: coluna ainda não liberada.

Hipóteses ainda não confirmadas:

- Mecanismo predominante da prisão: diferencial, geometria do poço, instabilidade de formação, pack-off, chaveamento mecânico ou outra causa.

- Condição de circulação, torque, arraste e integridade da coluna.

- Viabilidade técnica de recuperação integral da coluna.

- Necessidade de operações de pescaria, corte, abandono parcial ou sidetrack.

IMPACTO FINANCEIRO

Impacto direto acumulado de NPT

Impacto financeiro direto atual estimado: R$ 5,25 milhões.

Esse valor representa exclusivamente a exposição associada ao day rate da sonda, conforme dado fornecido. Não inclui custos adicionais potencialmente relevantes, tais como:

- materiais e fluidos adicionais;

- serviços especializados de pescaria;

- mobilização de ferramentas;

- tempo adicional de logística offshore;

- consumo de combustível e utilidades;

- impactos contratuais, comerciais ou de replanejamento;

- eventual custo de sidetrack;

- perda ou dano de equipamentos no poço.

- Projeção linear de exposição adicional

Inferência executiva: cada 24 horas adicionais de indisponibilidade representa uma exposição direta incremental de R$ 1,75 milhão, antes de custos acessórios e eventuais serviços de contingência.

AÇÕES DE MITIGAÇÃO EM CURSO

Jarring controlado:

Operações de impacto mecânico estão sendo executadas para buscar a liberação da coluna, respeitando os limites operacionais de carga, torque, pressão e integridade dos equipamentos.

Circulação de pílula lubrificante:

Está em andamento a circulação de fluido de tratamento para reduzir atrito, auxiliar a mobilidade da coluna e mitigar possíveis mecanismos de prisão associados a diferencial de pressão ou aderência.

Monitoramento operacional intensivo:

A equipe está acompanhando continuamente parâmetros críticos, incluindo peso sobre broca, torque, arraste, pressão de bombeio, retorno, volumes, comportamento de circulação e resposta da coluna às tentativas de liberação.

Reavaliação do mecanismo de prisão:

Está sendo conduzida análise técnica integrada entre perfuração, fluidos, geologia/geomecânica, empresa de serviços e sonda para confirmar a causa provável do evento e selecionar a sequência de contingência mais adequada.

PRÓXIMOS PASSOS E CENÁRIOS

Plano A: Recuperação da coluna e retomada da perfuração

Objetivo: liberar a coluna preservando a integridade do poço, da coluna de perfuração e dos equipamentos de fundo.

Próximas ações possíveis:

- continuidade controlada das operações de jarring;

- otimização da pílula lubrificante ou do programa de fluidos, conforme diagnóstico técnico;

- revisão de parâmetros de circulação, torque, arraste e cargas aplicadas;

- avaliação de ferramentas adicionais de liberação, caso disponíveis e tecnicamente adequadas;

- definição de limite operacional e temporal para encerramento das tentativas de recuperação.

Resultado esperado, caso bem-sucedido:

Retomada das operações de perfuração, seguida de revisão do programa operacional para reduzir a probabilidade de recorrência do mecanismo de prisão identificado.

Risco principal:

A persistência das tentativas além de limites técnicos pode elevar o risco de dano à coluna, perda de ferramentas, comprometimento da integridade do poço e aumento adicional de NPT.

Plano B: Contingência de pescaria e/ou sidetrack

Gatilho para ativação:

Não obtenção de liberação da coluna dentro dos limites operacionais, técnicos e de risco definidos pela equipe de perfuração e gestão do poço.

Alternativas de contingência:

- operações de pescaria, visando recuperar parte ou a totalidade da coluna/ferramentas retidas;

- corte da coluna, abandono controlado do trecho preso e recomposição da operação;

- avaliação de sidetrack, caso a recuperação não seja viável ou caso a continuidade pelo poço atual apresente risco técnico não aceitável.

Impactos potenciais

- extensão relevante do prazo do poço;

- aumento do NPT e do custo direto associado à sonda;

- necessidade de materiais, ferramentas e serviços especializados;

- replanejamento de logística, suprimentos e sequência de campanha;

- possível impacto na janela operacional do ativo e na disponibilidade futura da sonda.

Ponto de decisão para gestão:

Recomenda-se estabelecer imediatamente um limite de decisão técnico-econômico para transição do Plano A ao Plano B, baseado em:

- probabilidade atualizada de liberação da coluna;

- risco de agravamento da condição do poço;

- custo incremental por dia de tentativa;

- disponibilidade de ferramentas e serviços de pescaria;

- impacto estimado de um eventual sidetrack no cronograma do poço e da campanha.

DADOS AUSENTES QUE PODEM ALTERAR A CONCLUSÃO

Para uma projeção completa de custo, prazo e probabilidade de sucesso, ainda são necessários:

- diagnóstico confirmado do mecanismo de prisão;

- profundidade e configuração exata do BHA;

- condição de circulação e retornos;

- dados de torque, arraste, peso aplicado e pressão de bombeio;

- condição do fluido de perfuração e histórico recente de parâmetros;

- janela operacional disponível para continuidade das tentativas;

- disponibilidade de ferramentas de pescaria e de especialistas offshore;

- tempo estimado para mobilização de recursos adicionais;

- custo de serviços, materiais e ferramentas de contingência;

- estimativa de duração e custo de um eventual sidetrack;

- impactos no cronograma integrado da campanha de perfuração.

Mensagem executiva: o evento permanece em mitigação, com custo direto acumulado de R$ 5,25 milhões. A prioridade é maximizar a probabilidade de recuperação segura da coluna dentro de uma janela técnica e econômica claramente definida, evitando que tentativas prolongadas elevem a exposição financeira e aumentem o risco de migração para uma contingência de maior prazo e custo.

#### Benefícios potenciais da IA

No caso de prisão de coluna durante a perfuração offshore, o principal ganho da IA é a velocidade de transformação de dados operacionais dispersos em uma comunicação executiva objetiva. Em um evento crítico, a equipe de perfuração precisa simultaneamente atuar na mitigação técnica, atualizar a gestão, registrar evidências e avaliar impacto financeiro. Tradicionalmente, a elaboração de um relatório para diretoria depende de coleta manual de informações entre sonda, engenharia de perfuração, planejamento e contratos, o que pode atrasar a comunicação ou produzir relatórios excessivamente técnicos e pouco adequados à tomada de decisão.

A IA permite obter rapidamente uma primeira estimativa da exposição financeira direta do NPT (que deve ser conferida em planilha), projetar cenários lineares de custo por dia adicional e traduzir as ações de campo, como jarring e circulação de pílula lubrificante, em linguagem executiva. Isso aumenta a capacidade da gestão de visualizar rapidamente a criticidade do evento, estabelecer limites de decisão entre tentativa de recuperação, pescaria ou sidetrack e avaliar o custo de prolongar determinadas estratégias operacionais.

Outro ganho importante é a padronização da comunicação de crise. Com apoio da IA, o Flash Report pode manter uma estrutura consistente entre diferentes ocorrências, sempre separando fatos confirmados, hipóteses técnicas, riscos operacionais e decisões pendentes. Esse padrão pode reduzir ruídos entre operação offshore, diretoria, parceiros e áreas financeiras, além de criar uma trilha documental mais organizada para análises posteriores de desempenho, lições aprendidas, disputas contratuais ou revisão de procedimentos de perfuração.

Da resposta operacional em perfuração, o capítulo retorna à preparação de uma decisão de investimento. No setor de mineração, o desafio passa a ser transformar uma alteração técnica e regulatória relevante em justificativa verificável para o Comitê FID.

### Prompt 6.3: Mineração / FEL 3 (Justificativa de Aumento de CAPEX para Comitê FID)

Contexto de aplicação: Um projeto de mina de ferro está em fase FEL 3, a 3 meses do FID (Decisão Final de Investimento). A equipe de engenharia identificou que o CAPEX da barragem de rejeitos precisará ser aumentado em 35% (de R$ 1,4 Bilhão para R$ 1,89 Bilhão) devido à revisão do estudo geotécnico que recomendou a substituição do método a montante pelo método a jusante. A alteração deve ser tratada como medida de redução de risco e de atendimento aos requisitos aplicáveis à segurança de barragens, sujeita à validação técnica, documental e regulatória, incluindo a Resolução ANM nº 95/2022.

[PAPEL] Atue como um Diretor de Projetos de Capital (CAPEX) especializado no setor de Mineração e profunda expertise em governança corporativa e normas de segurança de barragens. [CONTEXTO] Nosso projeto de minério de ferro está na fase FEL 3, prestes a passar pelo portão do FID. Os estudos geotécnicos finais indicaram a necessidade de alterar o projeto da barragem de rejeitos do método a montante para o método a jusante. Essa mudança decorre da recomendação geotécnica e deve ser tratada como medida de redução de risco e de atendimento aos requisitos aplicáveis, sujeita à validação técnica, documental e regulatória, incluindo a Resolução ANM nº 95/2022. O impacto direto é um aumento de 35% no CAPEX específico da barragem, saltando de R$ 1,4 Bilhão para R$ 1,89 Bilhão (acréscimo de R$ 490 Milhões). Precisamos justificar este aumento para o Conselho de Administração. [TAREFA] Elabore um Memorando de Justificativa de Variação de CAPEX focado na relação entre custo adicional, mitigação de riscos catastróficos e conformidade regulatória. [INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. O tom deve ser firme em relação à segurança, justificando o custo não como um 'estouro de orçamento', mas como um 'investimento em resiliência e compliance'. 2. Cite a Resolução ANM 95/2022 como referência regulatória aplicável à segurança de barragens, evitando extrapolações jurídicas não comprovadas. 3. Compare o custo adicional (R$ 490 Milhões) com o risco financeiro, reputacional e humano de um potencial colapso (risco catastrófico). 4. Demonstre que a identificação dessa necessidade na fase FEL 3 evidencia a maturidade da engenharia antes da execução. [FORMATO DE SAÍDA] Apresente o documento no formato de Memorando Executivo: • PARA: Conselho de Administração / Comitê de FID • ASSUNTO: Justificativa de Revisão de CAPEX: Barragem de Rejeitos • 1. Contexto e Motivação Técnica. • 2. Impacto Financeiro (Valores em R$). • 3. Análise de Risco e Compliance (Foco na ANM 95/2022). • 4. Recomendação de Aprovação.

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (ChatGPT)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

PARA: Conselho de Administração / Comitê de FID

DE: Diretoria de Projetos de Capital (CAPEX)

DATA: 2 de julho de 2026

ASSUNTO: Justificativa de Revisão de CAPEX: Barragem de Rejeitos

1. Contexto e Motivação Técnica

O nosso projeto de minério de ferro atingiu a maturidade da fase FEL 3, momento em que a engenharia básica avançada nos fornece o grau de previsibilidade necessário para a Tomada de Decisão Final de Investimento (FID). Os estudos geotécnicos finais, consolidados nesta etapa, indicaram uma vulnerabilidade no design original da barragem de rejeitos.

Para reduzir o risco associado às características do maciço e do substrato rochoso avaliados, a equipe técnica recomendou alterar a concepção do projeto do método de alteamento a montante para o método a jusante, sujeita às validações e aprovações aplicáveis.

Gostaria de destacar que a identificação desta necessidade estrutural antes do início das obras é um atestado da maturidade e do rigor da nossa engenharia na fase FEL 3. Detectar e corrigir essa rota agora elimina o risco de paralisação das obras, reprovação de licenciamento ou necessidade de descomissionamento futuro.

2. Impacto Financeiro (Valores em R$)

A mudança de escopo técnico exige um volume substancialmente maior de material de empréstimo, movimentação de terra e adequação de fundações. O impacto financeiro direto consolidado pela engenharia de custos é o seguinte:

CAPEX Original (Estimativa FEL 2): R$ 1.400.000.000,00

CAPEX Revisado (Estimativa FEL 3, Design a Jusante): R$ 1.890.000.000,00

Variação Absoluta: + R$ 490.000.000,00

Variação Relativa: + 35% no custo específico da estrutura.

Este acréscimo não deve ser interpretado como um desvio de planejamento, ineficiência de suprimentos ou "estouro de orçamento". Trata-se de um investimento direto em resiliência estrutural, previsibilidade operacional e conformidade. O investimento adicional busca reduzir materialmente a exposição a riscos geotécnicos, regulatórios e operacionais, dentro dos limites de segurança, conformidade e risco residual definidos pela organização.

3. Análise de Risco e Compliance (Foco na ANM 95/2022)

A Resolução ANM 95/2022 é uma referência regulatória central para a segurança de barragens de mineração no Brasil e deve ser considerada na tomada de decisão. A norma estabelece requisitos de segurança e veda a construção ou o alteamento de barragens de mineração pelo método a montante, além de exigir documentação, controles e verificações técnicas aplicáveis.

Avançar para o FID mantendo uma concepção incompatível com os requisitos regulatórios aplicáveis ou com a recomendação geotécnica atualizada elevaria de forma material a exposição técnica, regulatória, ambiental e reputacional do empreendimento. Mais do que isso, a relação de custo-benefício da prevenção é assimétrica e deve ser analisada com prudência:

Custo da Prevenção: R$ 490 Milhões de incremento em CAPEX.

Custo de um Evento Catastrófico: Bilhões em passivos ambientais e multas, perda irreparável de vidas humanas, paralisação completa das operações da companhia, destruição do valor para os acionistas e responsabilização criminal dos executivos e conselheiros.

A adequação ao método a jusante contribui para retirar o projeto de uma zona de risco elevado e ampliar sua aderência aos requisitos regulatórios e às boas práticas de segurança de barragens, desde que confirmada por estudos de estabilidade, engenharia, licenciamento ambiental, documentação de segurança e aprovação dos órgãos competentes.

4. Recomendação de Aprovação

A segurança de nossas operações e das comunidades do entorno é um valor inegociável. A engenharia cumpriu seu papel ao apontar a solução técnica adequada antes do comprometimento do capital de execução.

Com base na recomendação técnica atualizada, na redução esperada da exposição a riscos geotécnicos e na necessidade de atendimento aos requisitos aplicáveis da Resolução ANM 95/2022, esta Diretoria recomenda a aprovação da revisão do CAPEX da barragem para R$ 1,89 Bilhão, condicionada à validação técnica, documental e regulatória pertinente.

A aprovação deste memorando deve ser tratada como condição precedente para que o projeto avance pelo portão do FID com premissas técnicas, legais, ambientais e reputacionais adequadamente documentadas e submetidas à governança competente.

#### Benefícios potenciais da IA

No memorando de revisão de CAPEX da barragem de rejeitos, a IA agrega valor ao transformar um aumento de custo potencialmente percebido como desvio orçamentário em uma narrativa de governança, segurança, resiliência e compliance. Em métodos tradicionais, a justificativa pode ficar excessivamente concentrada no valor do acréscimo de investimento ou em explicações técnicas de difícil assimilação pelo Conselho. A IA auxilia na organização de uma mensagem executiva que conecta, de forma lógica, a mudança de método construtivo, o diagnóstico geotécnico, os requisitos regulatórios e a preservação da continuidade operacional.

A ferramenta também melhora a qualidade da análise comparativa entre o custo adicional e a exposição a riscos catastróficos. Sem inventar valores para perdas humanas, ambientais ou reputacionais, a IA ajuda a demonstrar que a avaliação correta não é apenas entre duas alternativas de CAPEX, mas entre uma solução tecnicamente robusta e uma exposição residual incompatível com a responsabilidade corporativa. Esse enquadramento é especialmente relevante para Conselhos de Administração, financiadores, auditorias e órgãos reguladores.

Outro benefício direto é a maior maturidade documental antes do FID. Ao organizar dados fornecidos, premissas, inferências e informações ainda necessárias, a IA contribui para que a decisão seja tomada com maior transparência e menor risco de correções tardias durante a execução. Em comparação aos métodos tradicionais, nos quais a justificativa pode depender de múltiplos documentos técnicos pouco integrados, a IA acelera a consolidação da visão de negócio sem substituir a validação dos projetistas, geotécnicos, responsáveis técnicos e equipes jurídicas.

Enquanto o caso de mineração trabalha com definição avançada, o exemplo seguinte recua ao FEL 1. Em uma PPP rodoviária, a prioridade não é fechar uma solução, mas identificar antecipadamente os riscos capazes de comprometer a viabilidade e a bancabilidade do empreendimento.

### Prompt 6.4: Infraestrutura Civil / FEL 1 (Screening de Riscos de PPP Rodoviária)

Contexto de aplicação: Um governo estadual está avaliando a viabilidade de uma concessão rodoviária (PPP) para duplicação e operação de 320 km de rodovia. O gestor do projeto precisa realizar um screening inicial de riscos para o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) a ser submetido ao BNDES e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). O CAPEX estimado preliminar é de R$ 3,5 Bilhões.

[PAPEL] Atue como um Especialista em Estruturação de PPPs e Concessões de Infraestrutura Rodoviária, com vasta experiência em análise de riscos para financiamentos do BNDES. [CONTEXTO] Estamos na fase FEL 1 de estruturação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a duplicação e operação de 320 km de rodovia estadual. O CAPEX preliminar é estimado em R$ 3,5 Bilhões. Precisamos estruturar o capítulo de 'Screening de Riscos' do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) que será avaliado pelo BNDES para financiamento e pelo TCE para controle. A rodovia atravessa duas áreas de proteção ambiental e possui alto tráfego de veículos pesados. [TAREFA] Desenvolva uma Matriz Preliminar de Riscos (Screening) focada nos principais gargalos que podem inviabilizar o projeto ou causar estouros de CAPEX, classificando-os para alocação entre o Parceiro Público e o Parceiro Privado. [INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. Foque em riscos de alta severidade típicos de infraestrutura viária no Brasil: desapropriações, licenciamento ambiental, risco de demanda (tráfego) e risco geológico. 2. Proponha uma matriz de alocação justa (quem assume o risco: Público, Privado ou Compartilhado) conforme as melhores práticas do BNDES. 3. Considere o impacto das áreas de proteção ambiental no cronograma de licenciamento prévio (LP) e de instalação (LI). 4. O documento deve transmitir solidez técnica para escrutínio do Tribunal de Contas (TCE). [FORMATO DE SAÍDA] Estruture a resposta com: 1. Visão Geral do Perfil de Risco do Projeto. 2. Matriz de Riscos Críticos (Tabela com as colunas Risco ¦ Descrição ¦ Impacto no CAPEX ¦ Alocação Sugerida). 3. Estratégias Preliminares de Mitigação para os 3 maiores riscos.

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (ChatGPT)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

1. Visão Geral do Perfil de Risco do Projeto

O projeto em análise encontra-se em FEL 1, com escopo preliminar de duplicação e operação de 320 km de rodovia estadual e CAPEX estimado em R$ 3,5 bilhões. Nesta fase, a finalidade do screening de riscos é identificar fatores com potencial de inviabilizar a modelagem, comprometer a bancabilidade, ampliar materialmente o CAPEX ou gerar atrasos incompatíveis com o cronograma de concessão/PPP.

Os principais vetores críticos identificados são desapropriações e desocupações, licenciamento ambiental associado à travessia de duas áreas de proteção ambiental, risco de demanda em corredor com elevada participação de veículos pesados e riscos geológico-geotécnicos ligados às obras de duplicação, terraplenagem, drenagem e contenções.

A matriz deve observar repartição objetiva de riscos entre as partes, diretriz expressa da Lei nº 11.079/2004 para contratos de PPP. A lógica recomendada é alocar cada risco à parte com maior capacidade de preveni-lo, gerenciá-lo ou precificá-lo, evitando transferência integral de riscos não controláveis ao parceiro privado, pois isso tende a elevar prêmio de risco, custo de capital e tarifa/contraprestação requerida.

A literatura técnica do BNDES destaca que a matriz de riscos deve definir quais impactos financeiros permanecem com o parceiro privado e quais serão suportados ou compensados pelo Poder Público. Também registra que, conforme o caso, riscos de demanda, desapropriação, licenciamento ambiental e interferências socioambientais podem ser compartilhados para assegurar estrutura contratual mais eficiente e financiável.

Dados fornecidos:

- Rodovia estadual com 320 km de extensão.

- Projeto de duplicação e operação em estrutura de PPP.

- CAPEX preliminar estimado em R$ 3,5 bilhões.

- Travessia de duas áreas de proteção ambiental.

- Alto tráfego de veículos pesados.

- Projeto ainda em FEL 1.

Premissas adotadas:

O projeto dependerá de licenciamento ambiental ordinário, com necessidade de avaliação de viabilidade ambiental, condicionantes e autorizações aplicáveis.

A duplicação exigirá faixas adicionais de domínio, obras de arte, adequações geométricas, dispositivos de segurança e eventuais obras de contenção e drenagem.

A remuneração do parceiro privado poderá combinar receitas tarifárias, contraprestação pública ou mecanismos híbridos, ainda não definidos.

Hipóteses que exigem confirmação:

Existência de passivos ambientais ou ocupações irregulares na faixa de domínio.

Necessidade de EIA/RIMA, estudos específicos para unidades/áreas protegidas ou anuências de órgãos intervenientes.

Distribuição territorial do tráfego pesado e elasticidade de demanda à tarifa.

Condições geotécnicas críticas, tais como solos moles, áreas de instabilidade, travessias especiais ou trechos com elevada necessidade de contenção.

Estratégia de desapropriação, cadastro fundiário, reassentamento e desocupação.

Inferência preliminar

O risco de licenciamento ambiental e o risco fundiário possuem potencial de afetar diretamente o cronograma de início das obras e, por consequência, o perfil de desembolso do CAPEX.

O risco de demanda merece tratamento específico devido à concentração de veículos pesados, pois alterações na atividade econômica regional, rotas concorrentes, restrições de circulação, comportamento logístico ou estrutura tarifária podem alterar de forma relevante as receitas projetadas.

No licenciamento ambiental, a Licença Prévia aprova a viabilidade ambiental, localização e concepção do empreendimento, enquanto a Licença de Instalação autoriza o início das obras. Em projetos de impacto significativo, a etapa de LP pode requerer EIA/RIMA; a LI depende do atendimento das condicionantes e da apresentação de estudos e programas ambientais compatíveis. A travessia de áreas de proteção ambiental aumenta a probabilidade de condicionantes, estudos complementares e interfaces institucionais que precisam ser incorporados desde o EVTEA.

2. Matriz de Riscos Críticos

A alocação acima busca evitar dois extremos: a transferência integral de riscos incontroláveis ao parceiro privado, que encarece o projeto e pode reduzir competição, e a retenção excessiva de riscos pelo Poder Público, que pode reduzir incentivos à eficiência. Experiências analisadas pelo BNDES indicam que, em concessões rodoviárias, desapropriações até determinado limite podem ser atribuídas ao concessionário, com excedentes sujeitos a reequilíbrio; o mesmo racional de bandas e gatilhos pode ser aplicado a riscos de maior incerteza.

3. Estratégias Preliminares de Mitigação para os 3 Maiores Riscos

3.1 Desapropriações, desocupações e disponibilidade da faixa de domínio

Risco prioritário: indisponibilidade de áreas pode paralisar frentes críticas, postergar obras obrigatórias e comprometer a curva de desembolso do CAPEX.

Estratégias preliminares de mitigação

Elaborar cadastro fundiário georreferenciado de alta confiabilidade para todo o corredor, identificando propriedades, ocupações, benfeitorias, áreas públicas, áreas com litígio e pontos de conflito social.

Estruturar plano de desapropriação e reassentamento com estimativa independente de valores, cronograma por trecho, matriz de responsáveis e estratégia de comunicação social.

Priorizar, no cronograma de obras, trechos com maior maturidade fundiária, reduzindo dependência de áreas ainda sujeitas a litígios ou negociações.

Definir no contrato uma linha de base objetiva para quantitativos e custos de desapropriação, com faixa de risco a cargo do parceiro privado e mecanismo de reequilíbrio para desvios materiais não imputáveis à concessionária.

Prever governança executiva conjunta entre Poder Concedente e SPE para acompanhamento mensal de disponibilidade de áreas, imissões na posse, litígios e riscos de atraso.

3.2 Licenciamento ambiental e travessia de áreas de proteção ambiental

Risco prioritário: atraso na LP ou na LI pode impedir a implantação da duplicação, exigir reconfiguração de traçado e ampliar significativamente CAPEX e prazo.

Estratégias preliminares de mitigação

Desenvolver, ainda em FEL 1, diagnóstico ambiental de corredor com mapeamento detalhado das áreas de proteção ambiental, zonas de sensibilidade, travessias de cursos d’água, fauna, flora, comunidades afetadas e restrições de uso do solo.

Avaliar alternativas de traçado e soluções de engenharia com menor impacto ambiental antes da consolidação do projeto de referência.

Promover consulta técnica antecipada com o órgão ambiental competente e demais entidades intervenientes, para identificar escopo provável de estudos, condicionantes, autorizações complementares e cronograma realista.

Inserir no EVTEA uma linha de base ambiental explícita, distinguindo condicionantes previsíveis de exigências supervenientes ou extraordinárias.

Planejar a obtenção da LP como marco de viabilidade ambiental e a LI como condição de início das frentes de obra afetadas. A LP aprova localização e concepção do empreendimento; a LI autoriza sua instalação e depende do atendimento das exigências aplicáveis.

Reservar contingência física e temporal para medidas de mitigação, compensação, programas ambientais, passagens de fauna, manejo de vegetação, drenagem especial e monitoramentos exigidos.

3.3 Risco de demanda e sustentabilidade econômico-financeira

Risco prioritário: a elevada participação de veículos pesados torna o projeto sensível ao comportamento de cadeias produtivas, ao custo logístico, à concorrência entre rotas e à elasticidade dos usuários à tarifa.

Estratégias preliminares de mitigação

Elaborar estudo de demanda com base em contagens classificadas, origem-destino, pesagem, dados logísticos, projeções setoriais e análise de rotas alternativas, com segregação entre veículos leves, comerciais leves, caminhões e combinações veiculares de carga.

Construir cenários conservador, base e otimista, sem utilizar apenas taxa média de crescimento histórico. Cada cenário deve refletir variações de atividade econômica regional, produção agroindustrial/mineral, alternativas modais e políticas de circulação.

Testar a capacidade de pagamento dos usuários e a elasticidade à tarifa, especialmente para o tráfego pesado recorrente.

Avaliar mecanismos de compartilhamento de demanda, como bandas de receita, gatilhos de reequilíbrio, contraprestação variável, extensão de prazo ou aportes condicionados a eventos objetivos.

Estabelecer cronograma de investimentos vinculado a gatilhos de tráfego e nível de serviço, evitando antecipar CAPEX de expansão antes que a necessidade operacional esteja comprovada.

Submeter o modelo financeiro a testes de sensibilidade para demanda, CAPEX, inflação, prazo de obras, custo de capital e atraso de licenças, demonstrando ao BNDES e ao TCE a resiliência do projeto sob cenários adversos.

Dados Ausentes que Podem Alterar a Matriz

A presente matriz é preliminar e deverá ser atualizada à medida que o EVTEA evoluir. Os seguintes dados podem alterar a classificação, a materialidade ou a alocação dos riscos:

- traçado de referência e alternativas técnicas de duplicação;

- inventário fundiário, número estimado de imóveis afetados e status da faixa de domínio;

- situação ambiental das duas áreas de proteção e definição do órgão licenciador competente;

- necessidade de EIA/RIMA, autorizações específicas e anuências de órgãos intervenientes;

- dados de tráfego classificados, origem-destino, evasão, rotas concorrentes e projeções econômicas regionais;

- estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e de drenagem;

- inventário de interferências com redes públicas e privadas;

- modelo tarifário, contraprestação pública, aportes, prazo contratual e garantias;

- cronograma de licenciamento, desapropriação, obras e início de operação;

- critérios de reequilíbrio econômico-financeiro e mecanismos de resolução de disputas.

Conclusão preliminar: o projeto apresenta potencial de viabilidade, mas sua sustentação e aderência a escrutínio de órgãos de controle dependerão da maturação antecipada dos riscos fundiário, ambiental, geotécnico e de demanda. A matriz contratual deverá ser objetiva, auditável e vinculada a linhas de base verificáveis, gatilhos claros e mecanismos de reequilíbrio proporcionais ao risco efetivamente alocado.

#### Benefícios potenciais da IA

Na estruturação da matriz preliminar de riscos para a PPP rodoviária, a IA gera ganho direto ao acelerar a identificação e a organização dos principais riscos que podem comprometer a bancabilidade do projeto. Em uma análise tradicional, riscos fundiários, ambientais, geotécnicos, de demanda e de interferências normalmente são desenvolvidos por consultorias ou áreas técnicas distintas, exigindo várias etapas de consolidação e revisão. A IA permite criar rapidamente uma primeira estrutura integrada, relacionando cada risco ao seu impacto potencial em CAPEX, cronograma, financiamento e alocação contratual.

Outro ganho relevante é a melhoria da lógica de alocação de riscos entre Poder Público e parceiro privado. A IA ajuda a aplicar o princípio de que cada risco deve ser atribuído à parte que possui maior capacidade de gerenciá-lo, preveni-lo ou precificá-lo. Isso ajuda a evitar dois problemas comuns em modelagens tradicionais: transferir riscos incontroláveis ao concessionário, encarecendo a proposta e reduzindo a concorrência, ou manter riscos excessivos com o Poder Público, reduzindo os incentivos à eficiência contratual.

Além disso, a IA aumenta a consistência da documentação para análise do BNDES, do Tribunal de Contas e das instâncias de governança pública. Ao explicitar riscos, linhas de base, gatilhos de reequilíbrio e dados ainda pendentes, o documento se torna mais auditável e menos dependente de interpretações informais. O resultado é uma fase FEL 1 mais estruturada, que pode reduzir a probabilidade de que temas críticos (como desapropriações, licenciamento em áreas protegidas ou demanda abaixo do previsto) sejam descobertos apenas após a publicação do edital ou assinatura do contrato.

Após a triagem de riscos de uma oportunidade ainda em formação, o próximo caso examina um ativo já entregue. A análise de underperformance eólica mostra como a IA pode apoiar o encerramento e a transição para a gestão de desempenho operacional sem antecipar conclusões sobre causa ou responsabilidade.

### Prompt 6.5: Energia Renovável / Encerramento (Análise de Underperformance Eólica)

Contexto de aplicação: Um parque eólico onshore de 150 MW (50 aerogeradores de 3 MW) foi comissionado há 12 meses. O CAPEX total foi de R$ 900 Milhões. A geração real acumulada no primeiro ano é de 420 GWh, enquanto o baseline P50 do estudo de recurso eólico projetava 498 GWh (15,7% abaixo do esperado). O gestor precisa elaborar o relatório de análise de underperformance para os financiadores e investidores.

[PAPEL] Atue como um Gestor de Ativos de Energia Renovável e Engenheiro Especialista em Performance de Parques Eólicos, com experiência em reporte para bancos de fomento e investidores institucionais. [CONTEXTO] Nosso parque eólico onshore de 150 MW (CAPEX de R$ 900 Milhões) completou seu primeiro ano de operação comercial (COD). O projeto está apresentando uma 'underperformance' significativa: a geração real foi de 420 GWh, ficando 15,7% abaixo da projeção P50 (498 GWh) do estudo de ventos original. Precisamos apresentar um relatório diagnóstico para os investidores e para o banco financiador, explicando as causas prováveis e as medidas corretivas. [TAREFA] Elabore um relatório executivo de diagnóstico de 'underperformance', separando claramente as causas relacionadas ao recurso natural (ventos abaixo da média) das causas relacionadas à disponibilidade dos equipamentos (falhas, manutenções). [INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. Diferencie claramente a Variação de Recurso (risco natural) da Disponibilidade Eletromecânica (risco do fabricante/O&M). 2. Aborde a possibilidade de perdas por 'curtailment' (restrição de rede do ONS) ou esteiras (wake effect) subestimadas no modelo original. 3. O tom deve ser analítico e transparente, evitando apontar culpados antes da investigação profunda, mas demonstrando controle da situação aos investidores. 4. Proponha 3 ações corretivas imediatas para investigar e recuperar a performance. [FORMATO DE SAÍDA] Estruture o relatório em: 1. Resumo Executivo da Performance (Real vs. P50). 2. Árvore de Hipóteses para o Desvio (Recurso vs. Equipamento vs. Rede). 3. Plano de Ação e Investigação (Próximos 90 dias). 4. Comunicação aos Investidores (Pontos-chave a serem destacados na próxima reunião de conselho).

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (ChatGPT)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

RELATÓRIO EXECUTIVO DE DIAGNÓSTICO DE UNDERPERFORMANCE

Parque Eólico Onshore de 150 MW: Primeiro Ano de Operação Comercial (COD +12 meses)

Nota Metodológica de Verificabilidade

Dados fornecidos: capacidade instalada (150 MW), CAPEX (R$ 900 milhões), geração real no primeiro ano (420 GWh), geração projetada P50 (498 GWh), desvio (-15,7%).

Dado ausente crítico e estrutural para todo este relatório: não foi fornecido o relatório de disponibilidade eletromecânica dos aerogeradores (TBA, Technical/Turbine Based Availability), os dados de curtailment do ONS, o registro de velocidade de vento medido nas torres anemométricas/nacelle no período, nem o P90/P75 do estudo original. Sem esses dados, este relatório não pode, e não deve, atribuir o desvio a uma causa específica. Todo o conteúdo abaixo é estruturado como uma árvore de hipóteses a ser validada, não como diagnóstico fechado.

Nenhum percentual de contribuição de cada causa (recurso, disponibilidade, wake, curtailment) é apresentado como conclusão, pois isso seria invenção de resultado de análise não realizada.

1. Resumo Executivo da Performance (Real vs. P50)

Leitura inicial: um desvio de -15,7% no primeiro ano de operação é significativo e está, tipicamente, acima da variabilidade interanual esperada apenas por flutuação natural de recurso eólico em um único ano (premissa baseada em prática consolidada de gestão de ativos eólicos, sem citação de estudo estatístico específico, não fornecido). Isso não implica, por si só, falha do estudo de vento original; significa que múltiplas hipóteses concorrentes precisam ser investigadas e descartadas ou confirmadas com dados de medição, antes de qualquer atribuição de causa.

Tom para investidores e financiador: o desvio é relevante e está sendo tratado com prioridade máxima pela gestão do ativo; a empresa está estruturando uma investigação técnica formal e não fará atribuições de causa sem base em dados de medição validados.

2. Árvore de Hipóteses para o Desvio

A estrutura abaixo separa as três famílias de causas conforme solicitado. Nenhuma delas é apresentada como conclusão: são hipóteses a investigar.

2.1 Hipótese A: Variação de Recurso Natural (Risco de Vento)

A1. Ano de vento abaixo da média histórica (interanual variability): parques eólicos apresentam variabilidade natural ano a ano em torno da média de longo prazo; um único ano abaixo do P50 não invalida necessariamente o estudo original.

Verificação necessária: comparação da velocidade de vento medida nas torres/nacelle do parque no ano 1 contra a série histórica de longo prazo (MERRA, reanálise, ou estação de referência) usada no estudo original.

A2. Viés sistemático no estudo de vento original (erro de medição ou de extrapolação): possibilidade de que a campanha de medição pré-construção (torre anemométrica, período de medição, extrapolação vertical/horizontal) tenha superestimado o recurso.

Verificação necessária: auditoria da metodologia do estudo original (duração da campanha de medição, correlação Measure-Correlate-Predict, incertezas declaradas).

A3. Mudança de padrão climático de médio prazo: hipótese menos provável de ser confirmável em apenas 1 ano de dados, mas deve constar como hipótese de monitoramento contínuo.

Dados ausentes para avaliar a Hipótese A: série de vento medida no parque (velocidade e direção, resolução ao menos horária); relatório original de campanha de medição e incertezas associadas (P90/P75); dados de reanálise de longo prazo para o período do ano 1.

2.2 Hipótese B: Disponibilidade Eletromecânica (Risco de Equipamento/O&M)

B1. Disponibilidade técnica dos aerogeradores abaixo da garantia contratual: falhas de componentes (multiplicadores, geradores, sistemas de pitch/yaw), paradas não programadas, ou tempo de resposta de manutenção corretiva acima do contratado.

Verificação necessária: relatório de TBA (Technical Based Availability) por aerogerador e comparação com a garantia contratual do fabricante (tipicamente entre 95% e 97% em contratos de O&M full-service; faixa de referência de mercado, e não uma cláusula específica deste contrato, que não foi fornecida).

B2. Manutenções programadas concentradas de forma não otimizada: paradas programadas realizadas em períodos de maior recurso eólico, ampliando a perda de energia associada.

Verificação necessária: cronograma de manutenções preventivas realizadas no ano 1 versus perfil sazonal de vento do parque.

B3. Curva de potência real abaixo da curva de garantia (power curve underperformance): possibilidade de os aerogeradores não converterem o vento disponível em energia na taxa contratualmente garantida, mesmo com boa disponibilidade de tempo.

Verificação necessária: teste de curva de potência (power curve verification) por amostragem de turbinas, comparando dados de SCADA contra a curva de garantia do fabricante.

Dados ausentes para avaliar a Hipótese B: relatório de disponibilidade por turbina (SCADA); registro de eventos de falha e tempo de parada (histórico O&M); curva de potência garantida contratualmente; dados de MTBF/MTTR do período.

2.3 Hipótese C: Perdas de Rede e Efeitos de Modelagem (Curtailment e Wake Effect)

C1. Curtailment por restrição do ONS: cortes de geração determinados pelo Operador Nacional do Sistema por restrição de escoamento, indisponibilidade de linha de transmissão associada, ou ordens de despacho.

Verificação necessária: registros formais de ordens de curtailment emitidas pelo ONS no período, com energia não gerada associada (calculável a partir dos dados de vento disponível no momento do corte).

C2. Efeito esteira (wake effect) subestimado no modelo original: possibilidade de o modelo de micrositing ter subestimado as perdas por interferência aerodinâmica entre aerogeradores, especialmente relevante em direções de vento predominantes não plenamente capturadas na campanha de medição original.

Verificação necessária: comparação entre o percentual de perda por esteira assumido no estudo original (tipicamente informado como um percentual da energia bruta) e a perda por esteira observada via análise de dados operacionais de SCADA por turbina.

C3. Perdas elétricas e por indisponibilidade de subestação/interligação: perdas na rede coletora interna, no transformador elevador, ou na linha de interligação, potencialmente subestimadas ou com eventos de indisponibilidade não capturados no modelo original.

Verificação necessária: registro de indisponibilidade da subestação e da linha de interligação, e comparação de perdas elétricas reais versus percentual assumido no modelo original.

Dados ausentes para avaliar a Hipótese C: ordens de curtailment do ONS e energia associada; percentual de perda por esteira assumido no estudo original vs. observado; registro de indisponibilidade de subestação/interligação; percentual de perdas elétricas internas assumido vs. medido.

2.4 Síntese da Árvore

Sem os dados listados como ausentes em cada hipótese, não é possível, nesta fase, estimar a contribuição percentual de cada causa para os -78 GWh de desvio. O objetivo do plano de ação (Seção 3) é justamente gerar esses dados de forma estruturada e auditável nos próximos 90 dias.

3. Plano de Ação e Investigação (Próximos 90 Dias)

Ação 1: Auditoria de Recurso Eólico (Dias 1 a 45)

Contratação de consultoria independente para comparar a série de vento medida no parque (torres/nacelle) durante o ano 1 contra: (i) a série histórica de longo prazo usada no estudo original, e (ii) dados de reanálise climática do período. Objetivo: quantificar quanto do desvio é explicado por um ano de vento genuinamente abaixo da média (Hipótese A1) versus possível viés do estudo original (A2).

Ação 2: Auditoria de Disponibilidade e Curva de Potência (Dias 1 a 60)

Levantamento completo do histórico de SCADA e de O&M do ano 1: disponibilidade técnica por turbina, eventos de falha classificados por componente, tempo de resposta de manutenção corretiva, e teste de verificação de curva de potência em amostra representativa de turbinas. Comparação formal contra os índices de garantia contratual do fabricante e do contrato de O&M. Objetivo: quantificar a contribuição da Hipótese B e identificar se há inadimplemento contratual sujeito a penalidades ou compensação por parte do fabricante/O&M.

Ação 3: Reconciliação de Perdas de Rede e Wake Effect (Dias 1 a 90)

Levantamento de todas as ordens de curtailment emitidas pelo ONS no período, com cálculo da energia não gerada associada; análise comparativa de perda por esteira observada (via dados de SCADA por turbina) contra o percentual assumido no estudo original; e levantamento de eventos de indisponibilidade de subestação/interligação. Objetivo: fechar a reconciliação matemática completa do desvio de -78 GWh entre as três famílias de causas, com base em dados auditáveis.

Entregável ao final dos 90 dias: relatório de reconciliação de perdas (energy loss waterfall / bridge), demonstrando a decomposição do desvio de -15,7% entre recurso, disponibilidade, curtailment, esteira e demais perdas, com nível de confiança declarado para cada componente.

4. Comunicação aos Investidores (Pontos-Chave para a Próxima Reunião de Conselho)

Reconhecimento direto e sem minimização do desvio: a geração do primeiro ano ficou 15,7% abaixo do P50, um resultado que a gestão trata como prioridade máxima de investigação, e não um evento a ser normalizado sem análise.

Postura analítica, não conclusiva prematuramente: a empresa está conduzindo uma investigação estruturada em três frentes (recurso natural, disponibilidade eletromecânica, e perdas de rede/modelagem) e não fará atribuição de causa ou de responsabilidade contratual antes de dados de medição validados, o que protege a empresa de decisões precipitadas (por exemplo, acionamento de garantias de fabricante sem base técnica sólida) e transmite rigor ao financiador.

Cronograma e entregável concretos: apresentação de um relatório de reconciliação de perdas em até 90 dias, com decomposição quantitativa do desvio entre as causas investigadas, dando ao Conselho uma data e um formato de entrega claros.

Transparência sobre o que ainda não se sabe: deve ficar explícito ao Conselho que, até a conclusão da investigação, não há uma causa-raiz confirmada, e que qualquer comunicação anterior a isso seria especulativa.

Direcionamento de expectativa sobre possíveis remédios contratuais: caso a investigação confirme underperformance atribuível a disponibilidade/curva de potência abaixo da garantia contratual, a empresa avaliará mecanismos contratuais de compensação previstos no contrato de fornecimento/O&M, sem antecipar valores ou cláusulas específicas, já que o teor exato do contrato não foi fornecido para esta análise.

Dados Ausentes Consolidados (Necessários para Fechar o Diagnóstico):

- P90/P75 e incertezas declaradas do estudo de vento original.

- Série de vento medida no parque durante o ano 1 (torres/nacelle).

- Relatório de disponibilidade técnica (TBA) por aerogerador.

- Histórico de eventos de falha e manutenção (O&M) do ano 1.

- Curva de potência garantida contratualmente vs. curva medida (SCADA).

- Registros de curtailment do ONS e energia não gerada associada.

- Percentual de perda por esteira assumido no estudo original vs. observado.

- Registro de indisponibilidade de subestação e linha de interligação.

Este relatório constitui diagnóstico preliminar estruturado como árvore de hipóteses. Não deve ser interpretado como atribuição final de causa, nem como base para acionamento de garantias contratuais ou cláusulas de indenização, sem a conclusão da investigação técnica proposta.

#### Benefícios potenciais da IA

No diagnóstico de underperformance de um parque eólico, a IA oferece ganho direto na reconciliação inicial entre geração real, geração P50, recurso eólico, disponibilidade dos equipamentos e restrições de rede. Pelo método tradicional, essa análise exige a extração e a integração de grandes volumes de dados de SCADA, relatórios de O&M, medições meteorológicas, registros de manutenção, eventos de curtailment e medições elétricas. A IA pode acelerar a organização dessa investigação, criando uma estrutura lógica de balanço energético e orientando quais dados devem ser analisados para atribuir corretamente cada parcela da perda.

Outro benefício importante é evitar conclusões precipitadas. Uma geração abaixo da P50 pode decorrer de vento abaixo da média, indisponibilidade de turbinas, falhas recorrentes, baixa eficiência de conversão, perdas elétricas, restrições do sistema ou efeitos de esteira subestimados. A IA ajuda a separar essas hipóteses e a construir uma árvore de causas verificável, reduzindo o risco de que investidores, financiadores ou gestores atribuam responsabilidade ao fabricante, operador de O&M ou operador da rede antes da conclusão da análise técnica.

A IA também melhora a qualidade do reporte para investidores e bancos. Em vez de apresentar apenas o desvio global de geração, a gestão consegue comunicar um plano de investigação com marcos, responsabilidades, dados necessários e ações de recuperação. Isso demonstra controle da situação e disciplina de gestão de ativos. Na prática, a ferramenta pode reduzir o tempo entre a identificação do problema e a formação de uma estratégia estruturada de resposta, preservando a credibilidade do projeto enquanto a causa-raiz é investigada.

O último caso retoma a execução, agora sob a perspectiva contratual. A mudança de especificação em um módulo de FPSO evidencia que a qualidade do prompt também depende da capacidade de organizar fatos, documentos e relações de causa e efeito para preservar direitos sem substituir a análise contratual especializada.

### Prompt 6.6: Naval/Offshore / Execução (Estruturação de Claim por Change Order em FPSO)

Contexto de aplicação: Um estaleiro brasileiro está construindo um módulo de compressão para um FPSO (Floating Production Storage and Offloading). O contrato é EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção) com valor de R$ 450 Milhões. Durante a execução, a operadora emitiu 3 Change Orders (alterações de escopo) que exigiram o uso de ligas metálicas especiais não previstas. O gestor do estaleiro precisa estruturar um claim (pleito) formal para ressarcimento de custos e extensão de prazo.

[PAPEL] Atue como um Gestor de Contratos Sênior e Especialista em Pleitos (Claims) para projetos EPC no setor Naval e Offshore. [CONTEXTO] Somos um estaleiro executando a construção de um módulo de compressão para um FPSO sob um contrato EPC de R$ 450 Milhões. A operadora de O&G (cliente) emitiu 3 'Change Orders' (COs) nos últimos 60 dias, exigindo a substituição de tubulações de aço carbono por ligas especiais (Super Duplex) devido a uma revisão na especificação do gás do reservatório. Essa mudança gerou impacto direto na compra de materiais (mais caros e com maior lead time) e na necessidade de qualificação de novos soldadores. O cliente aprovou a mudança técnica, mas ainda não reconheceu o impacto financeiro e de cronograma. [TAREFA] Estruture a espinha dorsal de um 'Claim' (Pleito) formal de extensão de prazo (EOT, Extension of Time) e ressarcimento de custos adicionais, demonstrando claramente a relação de causa e efeito entre as Change Orders e o impacto no projeto. [INSTRUÇÕES DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO]

Estruture a análise de forma verificável. Em cada etapa, diferencie dados fornecidos, premissas, hipóteses e inferências. Declare os dados ausentes que podem alterar a conclusão. Não invente valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações. Em seguida:

1. Utilize a metodologia de Análise de Atrasos (Delay Analysis) para justificar a extensão de prazo, mencionando o impacto no Caminho Crítico do projeto. 2. Separe os custos diretos (material Super Duplex, treinamento de soldadores) dos custos indiretos (extensão da permanência da equipe de gestão e overhead do estaleiro). 3. O tom deve ser firme, embasado contratualmente, mas colaborativo, visando a negociação e não o litígio imediato. 4. Destaque a importância da aprovação prévia das COs pelo cliente como base do pleito. [FORMATO DE SAÍDA] Estruture o documento base do Claim da seguinte forma: • TÍTULO: Notificação Formal de Impacto: Change Orders 01, 02 e 03. • 1. Base Contratual e Fatos Geradores (Resumo das COs). • 2. Impacto no Cronograma (Análise do Caminho Crítico e solicitação de EOT). • 3. Impacto Financeiro (Estrutura de custos diretos e indiretos em R$). • 4. Conclusão e Solicitação de Aditivo Contratual.

#### Resultado ilustrativo de saída (sujeito a premissas e validação): resposta de LLM (ChatGPT)

Observação: saída ilustrativa, reproduzida conforme o resultado do prompt e sem alteração de conteúdo pelo autor (ajustes limitados à pontuação e à formatação); exemplo didático sujeito a dados complementares, premissas verificáveis e validação especializada.

Notificação Formal de Impacto: Change Orders 01, 02 e 03

Para: [Nome da Operadora / Cliente] A/C: [Gestor do Contrato / Gerente de Projeto] De: [Nome do Estaleiro / Contratado EPC] Contrato: EPC para Construção de Módulo de Compressão para FPSO Valor Contratual de Referência: R$ 450.000.000 Assunto: Notificação de Impacto em Prazo e Custos decorrente das Change Orders 01, 02 e 03

Prezados Senhores,

Em conformidade com os mecanismos contratuais aplicáveis a alterações de escopo, notificação de impactos, extensão de prazo e recomposição econômico-financeira, apresentamos esta Notificação Formal de Impacto referente às Change Orders 01, 02 e 03 emitidas pelo Cliente nos últimos 60 dias.

As Change Orders aprovadas tecnicamente determinaram a substituição de tubulações originalmente especificadas em aço carbono por ligas especiais em Super Duplex, em decorrência da revisão da especificação do gás do reservatório. Embora a alteração técnica tenha sido aprovada, os impactos correlatos em custo e prazo ainda não foram reconhecidos formalmente.

O Estaleiro registra que a alteração representa modificação material no escopo originalmente contratado, com efeitos diretos sobre aquisição de materiais, cadeia de suprimentos, qualificação de mão de obra, engenharia de detalhamento, fabricação, inspeção, testes e sequência de montagem do módulo de compressão.

Esta notificação tem por objetivo preservar os direitos contratuais do Estaleiro, apresentar a relação preliminar de causa e efeito entre as Change Orders e os impactos identificados, e estabelecer base técnica para negociação de:

- Extensão de Prazo (EOT, Extension of Time);

- Recomposição dos custos diretos e indiretos adicionais;

- Atualização coordenada do cronograma contratual e dos marcos de entrega.

1. Base Contratual e Fatos Geradores

1.1 Base do pleito

O presente pleito está fundamentado no princípio contratual de que alterações de escopo, especificações técnicas, critérios de projeto ou requisitos emitidos pelo Cliente após a linha de base contratual devem ser avaliados quanto aos seus impactos em custo, prazo, produtividade, risco e sequência de execução.

A aprovação prévia das Change Orders pelo Cliente é elemento central deste pleito, pois demonstra que:

- a alteração de especificação não decorreu de erro, omissão ou decisão unilateral do Estaleiro;

- a mudança técnica foi demandada e formalmente aceita pelo Cliente;

- a substituição de aço carbono por Super Duplex constitui alteração relevante em relação à base de engenharia, suprimentos e fabricação originalmente precificada;

- os efeitos em prazo e custo são consequências decorrentes da alteração aprovada, devendo ser avaliados de forma integrada e não isoladamente.

O Estaleiro permanece comprometido com a execução do módulo de compressão e com a busca de soluções que reduzam os impactos ao projeto. Entretanto, o compromisso de mitigação não deve ser interpretado como renúncia aos direitos de prazo e ressarcimento decorrentes de alterações promovidas pelo Cliente.

1.2 Fatos geradores

1.3 Dados fornecidos

- O contrato EPC possui valor de referência de R$ 450 milhões.

- O Estaleiro executa a construção de um módulo de compressão para FPSO.

- O Cliente emitiu três Change Orders nos últimos 60 dias.

- As Change Orders determinaram a substituição de aço carbono por Super Duplex.

- A mudança decorreu de revisão na especificação do gás do reservatório.

- O Cliente aprovou tecnicamente a mudança.

- O impacto financeiro e de cronograma ainda não foi formalmente reconhecido.

- A alteração gerou maior custo de materiais, maior lead time de aquisição e necessidade de qualificação de novos soldadores.

1.4 Premissas adotadas

A linha de base contratual original considerava tubulações em aço carbono, inclusive para fins de custo, prazo, engenharia, procedimentos de soldagem e planejamento de fabricação.

As Change Orders foram emitidas após a aprovação ou congelamento da base de engenharia originalmente utilizada pelo Estaleiro.

A substituição por Super Duplex exige controles específicos de fabricação, rastreabilidade, soldagem, inspeção e qualificação compatíveis com a natureza do material.

Os materiais especiais possuem cadeia de fornecimento distinta da cadeia originalmente prevista para aço carbono.

A alteração afeta atividades interdependentes e não apenas a compra direta de tubos e conexões.

1.5 Dados ausentes que podem alterar a quantificação final do pleito

A quantificação definitiva de prazo e custo dependerá da consolidação dos seguintes documentos e evidências:

- texto integral das Change Orders 01, 02 e 03;

- cláusulas contratuais aplicáveis a variação de escopo, notificações, EOT, custos, reequilíbrio e resolução de controvérsias;

- cronograma contratual aprovado e atualização mais recente;

- identificação precisa dos sistemas, linhas, diâmetros, espessuras e quantitativos afetados;

- lista de materiais original e lista de materiais revisada;

- prazos de entrega originais e atualizados de tubos, conexões, válvulas, flanges e consumíveis;

- registros de cotações, propostas, requisições de compra e pedidos emitidos;

- procedimentos de soldagem originalmente aprovados e procedimentos revisados;

- necessidade de qualificação ou requalificação de WPS, PQR e soldadores;

- capacidade disponível de soldadores qualificados, inspetores, equipamentos e fornecedores;

- registros de produtividade previstos e produtividade esperada para fabricação em Super Duplex;

- sequência construtiva afetada e interface com montagem, testes, comissionamento e entrega do módulo.

2. Impacto no Cronograma

2.1 Metodologia de análise de atrasos

O Estaleiro realizará e apresentará uma Análise de Atrasos (Delay Analysis) estruturada, baseada no cronograma contratual aprovado e nas atualizações de progresso aplicáveis ao período das Change Orders.

A metodologia deverá demonstrar, de forma verificável, a relação entre:

- a emissão e aprovação das Change Orders;

- a alteração de especificação de materiais;

- a necessidade de revisão de engenharia, suprimentos e fabricação;

- o impacto sobre atividades sucessoras;

- a afetação do Caminho Crítico do projeto;

- a consequente necessidade de extensão do prazo contratual.

A análise será baseada, preferencialmente, em uma abordagem de inserção de impactos no cronograma lógico vigente, com comparação entre a programação sem a alteração e a programação revisada após a inclusão das atividades e restrições decorrentes das COs.

A metodologia específica poderá ser ajustada conforme os mecanismos previstos no contrato, mas deverá preservar os seguintes princípios:

- utilização da versão aprovada do cronograma como linha de base;

- identificação objetiva das atividades afetadas;

- rastreabilidade entre eventos, documentos, atividades e marcos;

- demonstração de lógica de predecessoras e sucessoras;

- segregação entre atrasos atribuíveis às Change Orders e outros eventuais eventos concorrentes;

- validação de progresso físico efetivo à data de cada Change Order;

- identificação do impacto líquido sobre os marcos contratuais.

2.2 Cadeia de causa e efeito

A relação de causa e efeito preliminar é apresentada a seguir:

2.3 Impacto potencial no Caminho Crítico

Com base nas informações atualmente disponíveis, há indicação preliminar de que as Change Orders podem afetar atividades pertencentes ao Caminho Crítico do módulo de compressão, especialmente as relacionadas a:

- liberação de engenharia detalhada para aquisição;

- aquisição e entrega de materiais de tubulação;

- fabricação de spools;

- qualificação de procedimentos e soldadores;

- montagem de tubulação no módulo;

- inspeção e ensaios não destrutivos;

- testes de pressão;

- conclusão mecânica;

- pré-comissionamento;

- entrega do módulo para integração ao FPSO.

A confirmação do impacto crítico dependerá da análise do cronograma atualizado. Não é tecnicamente apropriado, neste momento, atribuir uma quantidade específica de dias de EOT sem a demonstração documental da lógica de rede, do progresso registrado e da disponibilidade efetiva dos materiais e recursos.

Contudo, é relevante registrar que a alteração de material ocorreu em uma cadeia de atividades tipicamente sensível ao prazo, pois a fabricação de tubulação e sua montagem possuem interfaces diretas com equipamentos principais, estruturas, suportação, elétrica, instrumentação, testes e comissionamento.

2.4 Solicitação de Extensão de Prazo (EOT)

O Estaleiro solicita o reconhecimento preliminar do direito à Extensão de Prazo (EOT) decorrente das Change Orders 01, 02 e 03, em prazo a ser definitivamente demonstrado por meio da Análise de Atrasos e dos registros de suprimentos, engenharia, fabricação e qualificação de mão de obra.

A solicitação de EOT contempla:

- o período necessário para revisar e liberar a engenharia afetada;

- o período adicional de aquisição e entrega de materiais em Super Duplex;

- o tempo necessário para qualificar procedimentos de soldagem e soldadores;

- os efeitos de remobilização, replanejamento e perda de sequência produtiva;

- o impacto líquido sobre o Caminho Crítico e sobre os marcos de entrega;

- os efeitos comprovados de eventuais atrasos concorrentes, caso existam, conforme tratamento previsto no contrato.

O Estaleiro propõe que as partes estabeleçam, de imediato, uma rotina conjunta de validação da análise de prazo, com participação de planejamento, engenharia, suprimentos, qualidade e gestão contratual de ambas as partes.

3. Impacto Financeiro e Estrutura de Ressarcimento

3.1 Princípio de recomposição

A alteração de escopo aprovada pelo Cliente deve resultar em recomposição dos custos incrementais comprovadamente incorridos ou a incorrer pelo Estaleiro, desde que diretamente relacionados às Change Orders e adequadamente suportados por documentos, medições, cotações, registros de produtividade, contratos de fornecedores e evidências de execução.

A quantificação deverá evitar dupla contagem e distinguir custos que já estavam incluídos no preço original daqueles efetivamente adicionais em razão da substituição de material e das alterações correlatas.

3.2 Custos diretos

Os custos diretos a serem quantificados incluem, entre outros:

3.3 Custos indiretos

Os custos indiretos a serem avaliados incluem:

3.4 Itens que não devem ser presumidos

O Estaleiro não atribui, neste momento, valores definitivos aos itens acima, pois a quantificação dependerá da documentação de suporte e das regras contratuais aplicáveis.

Também não se presume automaticamente que todos os custos indiretos serão aceitos pelo Cliente. A elegibilidade de cada item deverá ser demonstrada por meio de:

- vínculo causal com as Change Orders;

- documentação de custo;

- evidência de necessidade e razoabilidade;

- demonstração de que o custo não estava previsto no preço original;

- aderência aos mecanismos contratuais de medição, markup, overhead, lucro e reequilíbrio;

- comprovação de medidas razoáveis de mitigação adotadas pelo Estaleiro.

4. Estratégia de Mitigação e Cooperação entre as Partes

O Estaleiro reafirma seu compromisso de mitigar os impactos decorrentes das Change Orders, sem prejuízo dos direitos contratuais relacionados a prazo e custo.

As medidas em avaliação ou implementação incluem:

- priorização de itens críticos de Super Duplex na estratégia de suprimentos;

- consulta simultânea a fornecedores alternativos qualificados;

- avaliação de compra antecipada de materiais com maior lead time;

- mobilização ou qualificação acelerada de soldadores especializados;

- revisão da sequência de fabricação para preservar frentes não afetadas;

- segregação de atividades impactadas e não impactadas para reduzir paralisações;

- análise de fabricação paralela ou terceirização limitada, quando tecnicamente viável;

- revisão de interfaces entre tubulação, equipamentos, estrutura, elétrica e instrumentação;

- estabelecimento de rotina semanal de acompanhamento conjunto com o Cliente.

A adoção dessas medidas não elimina os impactos já incorridos nem transfere ao Estaleiro a responsabilidade por consequências decorrentes de alteração de escopo emitida e aprovada pelo Cliente.

5. Solicitações Formais ao Cliente

Diante dos fatos apresentados, o Estaleiro solicita formalmente ao Cliente:

Reconhecimento de que as Change Orders 01, 02 e 03 constituem alteração de escopo contratual, com potencial impacto em prazo e custos.

Preservação do direito do Estaleiro à Extensão de Prazo, a ser quantificada por análise detalhada do Caminho Crítico e dos impactos líquidos no cronograma contratual.

Abertura de processo formal de avaliação de custos adicionais, abrangendo custos diretos e indiretos comprovadamente associados às alterações aprovadas.

Realização de reunião técnica e contratual conjunta, em caráter prioritário, para validação de escopo, cronograma, estratégia de suprimentos, qualificação de soldagem e metodologia de quantificação de impactos.

Definição de procedimento de aprovação provisória ou adiantamento para itens críticos, caso necessário para preservar a data de entrega e reduzir o risco de agravamento do impacto de prazo.

Atualização coordenada do cronograma do projeto, com incorporação das atividades adicionais, marcos revisados e tratamento contratual dos impactos decorrentes das Change Orders.

6. Conclusão

As Change Orders 01, 02 e 03, aprovadas tecnicamente pelo Cliente, alteraram de forma material a base originalmente contratada para o módulo de compressão, ao substituir tubulações em aço carbono por Super Duplex em resposta à revisão da especificação do gás do reservatório.

A mudança afeta diretamente engenharia, suprimentos, qualificação de soldagem, fabricação, inspeção, montagem, testes e sequência de entrega. Há, portanto, relação objetiva e verificável de causa e efeito entre as Change Orders e a necessidade de reavaliação de prazo e custo do contrato.

O Estaleiro solicita que o Cliente reconheça formalmente o direito à análise de EOT e ao ressarcimento dos custos adicionais comprovados, com base na documentação técnica, comercial e de planejamento a ser apresentada.

Nossa posição é firme quanto à preservação dos direitos contratuais do Estaleiro, mas permanece orientada à colaboração. O objetivo prioritário é estabelecer uma solução negociada, tecnicamente fundamentada e comercialmente equilibrada, que permita incorporar a alteração aprovada sem comprometer a governança do contrato, a qualidade do módulo e a previsibilidade da entrega ao Cliente.

Atenciosamente,

[Nome do Responsável] [Cargo] [Nome do Estaleiro] [Data]

#### Benefícios potenciais da IA

No caso do pleito contratual decorrente da substituição de aço carbono por Super Duplex, a IA contribui diretamente para transformar uma alteração técnica em uma estrutura clara de causa e efeito contratual. Nos métodos tradicionais, a preparação de um claim depende de reunir documentos de engenharia, cronogramas, registros de compra, comunicações com o cliente, relatórios de produtividade, procedimentos de soldagem e evidências de campo. A IA acelera a organização inicial desses elementos, estruturando o raciocínio entre Change Order aprovada, alteração de especificação, impacto em materiais, qualificação de mão de obra, fabricação, caminho crítico e custos adicionais.

Outro ganho relevante é a separação objetiva entre custos diretos e indiretos. A IA ajuda a organizar categorias como diferença de preço dos materiais, consumíveis especiais, qualificação de soldadores, inspeções, engenharia adicional, permanência de equipes de gestão e overhead do estaleiro. Essa estrutura pode reduzir o risco de apresentar um pleito genérico ou excessivamente agregado, que tende a ser contestado pelo cliente por falta de rastreabilidade. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de que cada item seja suportado por evidências comerciais, técnicas e contratuais.

Por fim, a IA melhora a qualidade da estratégia de negociação. Um claim bem estruturado não precisa ser confrontacional: ele deve preservar direitos, demonstrar fatos, evidenciar impactos e propor uma solução negociada. Ao organizar o documento em base contratual, análise de atrasos, solicitação de EOT, custos e medidas de mitigação, a IA ajuda o estaleiro a apresentar uma posição firme, porém colaborativa. Isso pode reduzir o tempo de negociação, evitar escalada prematura para disputa formal e proteger a relação comercial entre contratado e operadora.

Tomados em conjunto, os seis casos demonstram que não existe um prompt universal para projetos de capital. A utilidade da IA depende da convergência entre fase, setor, decisão apoiada, qualidade dos dados e formato do entregável.

O padrão, contudo, permanece constante: a IA organiza e acelera a análise, enquanto o gestor define critérios, valida evidências e assume a responsabilidade pela decisão. Essa divisão de papéis conduz ao tema do capítulo final: as competências e a governança necessárias ao gestor de projetos de capital na era da IA.

## Capítulo 7: O Futuro do Gestor de Projetos de Capital

### O Gestor de Projetos de Capital como Piloto de IA

A metáfora mais precisa para descrever o papel do gestor de projetos de capital na era da IA não é a do programador, nem a do analista de dados: é a do piloto de aeronave moderna. Um piloto contemporâneo não voa manualmente a maior parte do tempo; ele supervisiona sistemas automatizados altamente sofisticados, intervém quando necessário e toma as decisões críticas que os sistemas não conseguem tomar sozinhos.

Da mesma forma, o gestor de projetos do futuro próximo tenderá a dedicar menos tempo à execução manual de análises de EVM, à redação de relatórios de status e à construção de matrizes de risco linha por linha. Sistemas de IA poderão apoiar essas atividades de forma contínua, enquanto o gestor validará os resultados com julgamento técnico e de negócio e assumirá as decisões que exigem ética, experiência e responsabilidade profissional (McKINSEY & COMPANY, 2025b).

Essa transição exige uma mudança de mentalidade profunda. O gestor que insiste em executar manualmente atividades que podem ser apoiadas por IA com maior velocidade, padronização e rastreabilidade pode perder eficiência operacional. Por outro lado, o gestor que delega à IA decisões que exigem julgamento humano, experiência de campo e responsabilidade profissional comete um erro igualmente grave. O equilíbrio entre esses dois extremos é a competência central do gestor de projetos do futuro (PMI, 2024; McKINSEY & COMPANY, 2025b).

### O Perfil de Competências do Gestor de Projetos 5.0

O gestor de projetos que prosperará na próxima década combinará competências técnicas tradicionais, habilidades digitais e capacidade de governança.

Com base nas tendências identificadas pelo PMI (2024), McKinsey (2025b) e nas experiências documentadas nos capítulos anteriores, destacamos o perfil do 'Gestor de Projetos 5.0':

Fluência em Engenharia de Prompt: A capacidade de formular prompts estruturados (RCTIF e demais técnicas avançadas) que apoiem análises mais consistentes nas ferramentas de IA generativa é uma competência imediata e diferenciadora. Um gestor fluente em Prompt Engineering não apenas faz perguntas genéricas, como "Analise este cronograma", mas estrutura um contexto técnico mais profundo, por exemplo:

Analise este cronograma de FPSO considerando: (1) Caminho crítico de 480 dias,

(2) Restrição de 150 soldadores TIG disponíveis,

(3) Sazonalidade climática no Golfo do México no terceiro trimestre.

Pensamento Crítico Aumentado: Habilidade de validar, questionar e complementar os resultados da IA com julgamento técnico e contextual. Um gestor com pensamento crítico aumentado não aceita a resposta da IA como verdade absoluta; ele a trata como uma hipótese que exige validação.

Questões críticas que o Gestor 5.0 deve fazer:

- "Quais dados a IA utilizou para chegar a essa conclusão? Há dados ausentes?"

- "Qual é a taxa de erro esperada dessa análise em meu domínio específico?"

- "Essa recomendação é consistente com as melhores práticas da indústria?"

- "Há vieses algorítmicos que possam estar influenciando essa resposta?"

- "Qual é o impacto se essa análise estiver errada?"

Letramento em Dados: compreensão básica de como modelos de Machine Learning funcionam, quais são suas limitações e quando confiar, ou não, em suas previsões. O Gestor 5.0 não precisa ser cientista de dados, mas deve dominar quatro conceitos fundamentais:

- Overfitting e Underfitting: um modelo treinado exclusivamente em dados históricos de projetos do Mar do Norte pode falhar sistematicamente em previsões para o pré-sal, pois aprendeu padrões específicos de um contexto que não se generaliza para outro.

- Taxa de erro e margem de confiança: qual desvio é aceitável numa previsão de custo ou cronograma e a partir de que nível de incerteza a decisão deve ser escalada para revisão humana.

- Viés de dados: modelos treinados em histórico de projetos podem perpetuar práticas inadequadas ou refletir distorções do passado como se fossem referências válidas para o futuro.

- Validação cruzada: um modelo só é confiável quando testado em múltiplos cenários e contextos distintos, não apenas no conjunto de dados em que foi treinado.

Liderança Adaptativa: Capacidade de liderar equipes humanas e "equipes" de agentes de IA distribuindo tarefas de forma otimizada entre humanos e máquinas. O gestor 5.0 compreende que nem todas as tarefas devem ser automatizadas; algumas exigem julgamento humano, criatividade ou empatia (PMI, 2024).

A Tabela 7.1 organiza essa divisão de trabalho, indicando, por tipo de tarefa, qual o agente tende a apresentar melhor desempenho e a justificativa correspondente.

Tabela 7.1: Matriz de decisão entre humano e IA

| Tipo de tarefa | Potencialmente melhor executada por | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Análise de dados estruturados | IA | Velocidade, capacidade de processamento e consistência de estrutura, desde que validada |
| Negociação com stakeholders | Humano | Empatia, criatividade, compreensão de nuances políticas |
| Identificação de padrões em grandes volumes | IA | Capacidade de processar milhões de dados |
| Decisões com impacto ético/moral | Humano | Responsabilidade profissional, julgamento de valores |
| Relatórios técnicos estruturados | IA (com revisão humana) | Eficiência com validação de qualidade |
| Comunicação de crises | Humano | Autenticidade, empatia, accountability |
| Previsões de cronograma (cenários) | IA | Análise de múltiplos cenários rapidamente |
| Aprovação de decisões críticas | Humano | Responsabilidade legal e profissional |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ética Digital: Consciência dos vieses algorítmicos e responsabilidade pelas decisões tomadas com suporte de IA. O gestor 5.0 compreende que a IA é uma ferramenta poderosa, mas não é neutra; ela reflete os dados, as premissas e os valores de quem a criou (FLORIDI; COWLS, 2019).

Princípios de Ética Digital para Gestores CAPEX:

- Beneficência: Usar IA para maximizar o bem-estar do projeto, equipe e stakeholders

- Não Maleficência: Evitar o uso de IA de forma a prejudicar pessoas ou o meio ambiente

- Autonomia: Garantir que decisões críticas permaneçam sob controle humano

- Justiça: Evitar que vieses algorítmicos perpetuem discriminação (por exemplo, em seleção de fornecedores)

- Explicabilidade: Garantir que as decisões apoiadas por IA possam ser explicadas e auditadas

Apesar da transformação digital, as competências técnicas tradicionais permanecem fundamentais. O gestor 5.0 não abandona o conhecimento em FEL, EVM, gestão de riscos ou engenharia de projetos; ele o complementa com IA.

#### Domínio da Metodologia FEL e Ciclo de Vida de Projetos de Capital

A metodologia Front-End Loading (FEL) continua sendo uma referência amplamente adotada para organizar a maturidade de definição de projetos. A IA não substitui o FEL, a engenharia ou a governança; ela pode apoiar a organização de informações, a identificação de lacunas e a preparação de análises quando utilizada com dados adequados e validação humana.

- FEL 1: IA pode acelerar a preparação inicial do screening, sem substituir workshops e validações;

- FEL 2: IA pode comparar alternativas tecnológicas em múltiplos cenários;

- FEL 3: IA pode testar a coerência de premissas de custo e comparar referências com bases internas ou benchmarks auditados.

#### Gestão de Riscos Quantitativa

Compreensão profunda de QRA (Quantitative Risk Assessment), simulações de Monte Carlo e análise de sensibilidade. O gestor 5.0 sabe que a IA pode alimentar esses modelos com dados mais precisos, mas o modelo em si continua sendo responsabilidade do gestor.

#### Conhecimento Setorial Profundo

Em O&G E&P, isso inclui conhecimentos de geologia, engenharia de poços, perfuração e produção; em mineração, envolve geotecnia, métodos de lavra e processamento. Esse domínio setorial é insubstituível porque permite formular perguntas relevantes, reconhecer respostas implausíveis e identificar os limites da análise produzida pela IA.

Quanto maior a capacidade técnica e analítica dessas ferramentas, maior também a necessidade de estabelecer limites, responsabilidades e mecanismos de controle. Por isso, o desenvolvimento das competências do Gestor 5.0 conduz diretamente à discussão de ética, privacidade, governança e rastreabilidade.

### Ética, Privacidade, Governança e Rastreabilidade no Uso de IA em Projetos de Capital

#### Contexto de governança

O uso crescente da IA em processos de análise, priorização e apoio à decisão em projetos de capital (especialmente nos setores de óleo e gás, mineração, infraestrutura, energia e naval/offshore) não é apenas uma questão de eficiência operacional. Também envolve governança corporativa, proteção de dados, responsabilidade profissional, conformidade regulatória e gestão de riscos.

Ferramentas de IA podem apoiar atividades como análise de riscos, consolidação de documentos, priorização de portfólio, revisão de cronogramas, preparação de relatórios executivos, avaliação preliminar de alternativas e comunicação com partes interessadas. Contudo, quanto maior o impacto potencial da decisão, maior deve ser o nível de controle, validação humana, rastreabilidade e segurança exigido.

A União Europeia adotou o Regulamento (UE) 2024/1689, conhecido como AI Act, que estabelece uma abordagem baseada em risco para sistemas de inteligência artificial. O cronograma de aplicação desse regulamento foi alterado em 2026 pelo pacote conhecido como Digital Omnibus on AI, que adiou prazos de obrigações relativas a sistemas de alto risco; os prazos vigentes devem ser verificados no Jornal Oficial da União Europeia. O regulamento não classifica automaticamente aplicações de projetos CAPEX como sistemas de alto risco. A classificação depende do caso de uso, das categorias previstas no regulamento e da eventual integração da IA a setores ou produtos sujeitos a requisitos específicos. Em projetos de capital, aplicações relacionadas a infraestrutura crítica, segurança, emprego, acesso a serviços essenciais ou decisões automatizadas com impacto relevante devem ser avaliadas caso a caso pelas áreas jurídica, de compliance, tecnologia e segurança (UNIÃO EUROPEIA, 2024).

No Brasil, o Projeto de Lei nº 2.338/2023 propõe um marco regulatório para o desenvolvimento, a implantação e o uso de sistemas de Inteligência Artificial. Na data de revisão desta obra, o projeto, aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, permanecia em tramitação na Câmara dos Deputados e, portanto, não constitui obrigação legal vigente. Seu texto e sua situação devem ser verificados na fonte oficial antes de qualquer decisão de compliance.

Para projetos de capital em setores regulados, princípios como transparência, rastreabilidade, gestão de riscos, privacidade, segurança e intervenção humana já representam boas práticas de governança, independentemente da evolução legislativa. Caso o PL nº 2.338/2023 seja aprovado em forma final, os requisitos aplicáveis dependerão do texto promulgado, de regulamentações posteriores e do nível de risco da aplicação.

Recomenda-se que PMOs e gestores mapeiem suas aplicações de IA, documentem dados de entrada, premissas, responsáveis, limitações e validações humanas. Essa preparação é útil para governança interna, auditoria e confiança de stakeholders, mas não deve ser apresentada como cumprimento antecipado de obrigações legais ainda não vigentes.

Em complemento, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais. A adoção de IA em ambientes corporativos deve, portanto, ser compatível com princípios de finalidade, necessidade, segurança, transparência, prevenção e responsabilização (BRASIL, 2018).

Em projetos de capital, a governança de IA deve ser entendida como parte da governança do próprio projeto. A ferramenta pode apoiar a análise; a responsabilidade pela qualidade dos dados, pela avaliação técnica, pela decisão e por suas consequências permanece com a organização e com os responsáveis definidos pela estrutura de governança.

#### Viés algorítmico e decisões de investimento

Um dos riscos mais relevantes no uso de IA em projetos de capital é a reprodução ou amplificação de vieses presentes nos dados, nas premissas, nos critérios de decisão ou na formulação dos prompts.

Modelos de linguagem e sistemas analíticos são desenvolvidos a partir de grandes volumes de dados e padrões históricos. Esses dados podem refletir escolhas passadas, lacunas de informação, práticas organizacionais inadequadas ou contextos setoriais que não representam integralmente a realidade de um novo projeto.

Em decisões de CAPEX, esse risco pode surgir, por exemplo, quando a IA é utilizada para priorizar portfólios de investimento, comparar alternativas tecnológicas, avaliar fornecedores, classificar riscos, sugerir alocação de recursos, estruturar recomendações para FID, analisar impactos em comunidades ou revisar critérios de contratação e mobilização de equipes.

Uma análise baseada predominantemente em históricos de projetos executados em determinadas regiões, condições regulatórias ou ambientes tecnológicos pode não ser adequada para outro contexto geográfico, operacional ou social. Da mesma forma, recomendações relacionadas a pessoas, fornecedores ou comunidades podem reproduzir padrões históricos de exclusão, sub-representação ou assimetria de informação.

Por esse motivo, recomendações geradas por IA não devem ser tratadas como conclusões definitivas. Elas devem ser avaliadas como hipóteses analíticas sujeitas a validação por especialistas, dados atualizados, políticas corporativas e instâncias de governança.

Uma prática recomendada é a validação crítica em camadas, composta por:

- verificação dos dados fornecidos à IA;

- identificação de dados ausentes;

- registro das premissas utilizadas;

- revisão dos critérios de análise e dos pesos aplicados;

- identificação de potenciais vieses ou limitações;

- validação técnica, financeira, contratual, regulatória ou socioambiental; e

- aprovação pela autoridade competente.

Essa abordagem é compatível com princípios amplamente discutidos na literatura de ética em IA, como beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e explicabilidade (FLORIDI; COWLS, 2019).

Em projetos CAPEX, prompts usados para apoiar decisões de investimento devem incluir explicitamente: premissas adotadas; dados ausentes; critérios de análise; limitações; riscos de interpretação; validações necessárias; e recomendação condicionada às evidências disponíveis.

#### Privacidade, classificação de dados e conformidade com a LGPD

O uso de IA generativa em projetos pode envolver dados sensíveis ou confidenciais, tais como:

- informações financeiras de CAPEX, OPEX, VPL, TIR e contingência;

- cronogramas, curvas S, registros de produtividade e EVM;

- estudos geológicos, ambientais, sísmicos ou de reservatório;

- cláusulas contratuais, claims, Change Orders e notificações;

- nomes, cargos, desempenho e informações de colaboradores;

- dados de fornecedores, contratados e parceiros;

- informações de comunidades impactadas; e

- documentos de licenciamento, segurança, meio ambiente e saúde.

Antes de inserir qualquer informação em uma ferramenta de IA, a organização deve avaliar:

- se o dado é público, interno, confidencial, pessoal ou sensível;

- se o uso é compatível com a política corporativa de dados;

- se há base legal adequada para o tratamento de dados pessoais;

- se o ambiente de IA contratado possui controles compatíveis com o risco;

- se existem restrições contratuais, regulatórias ou de propriedade intelectual; e

- se os dados podem ser anonimizados, agregados ou minimizados antes do uso.

É importante distinguir ferramentas de consumo, planos corporativos e integrações via API. As condições de retenção, residência de dados, uso para treinamento, criptografia, controles de acesso e auditoria variam conforme o fornecedor, o produto contratado e as configurações aplicáveis.

Em produtos corporativos da OpenAI, incluindo ChatGPT Business, Enterprise, Edu e API, os dados empresariais não são utilizados por padrão para treinamento dos modelos, salvo opt-in explícito da organização. Entretanto, as condições comerciais e técnicas devem ser verificadas na política vigente e no contrato aplicável ao ambiente utilizado (OPENAI, 2026).

Também é importante não confundir conceitos distintos: retenção de dados corresponde ao período pelo qual informações permanecem armazenadas; residência de dados refere-se à localidade geográfica em que os dados são armazenados ou processados; uso para treinamento trata da possibilidade de os dados contribuírem para aprimoramento de modelos; e zero data retention é uma condição específica de retenção reduzida ou inexistente, normalmente dependente de configuração ou contrato.

A adoção responsável de IA deve seguir o princípio de privacidade desde a concepção (privacy by design), incorporando proteção de dados, minimização de informações, segurança e governança desde a escolha da ferramenta e o desenho do processo, e não apenas após a implementação (CAVOUKIAN, 2009).

#### Rastreabilidade, auditoria e responsabilidade decisória

Projetos de capital envolvem decisões que podem ser auditadas por conselhos de administração, investidores, financiadores, órgãos reguladores, tribunais de contas, auditorias independentes, clientes e tribunais.

Quando a IA participa de uma etapa analítica ou documental, é recomendável manter um Registro de Auditoria de IA (AI Audit Trail). Esse registro não significa que a IA decidiu pelo projeto; ele documenta como a ferramenta foi utilizada dentro de um processo de decisão humana.

A Tabela 7.2 relaciona os elementos mínimos que esse registro deve conter para sustentar uma eventual auditoria.

Tabela 7.2: Elementos mínimos de um Registro de Auditoria de IA

| Elemento | Evidência recomendada |
| --- | --- |
| Ferramenta utilizada | Nome da plataforma, versão, ambiente corporativo e data de uso. |
| Finalidade | Problema gerencial ou atividade apoiada. |
| Dados de entrada | Origem, classificação, nível de sensibilidade e documentos utilizados. |
| Prompt utilizado | Versão do prompt, responsável e contexto informado. |
| Saída gerada | Relatório, matriz, resumo, código ou análise produzida. |
| Premissas e limitações | Dados ausentes, hipóteses, incertezas e riscos de interpretação. |
| Validação humana | Responsáveis técnicos, financeiros, jurídicos, regulatórios ou de SMS. |
| Decisão final | Instância decisória, aprovação, condicionantes e responsáveis. |

Fonte: Elaborado pelo autor.

A adoção de IA não elimina a responsabilidade da organização e dos responsáveis pela decisão. A distribuição de responsabilidades entre usuários, empresa, fornecedores e terceiros dependerá da legislação aplicável, dos contratos, da arquitetura técnica, do contexto de uso e da evidência de falhas, omissões ou descumprimentos.

Por isso, recomendações geradas por IA não devem ser utilizadas como substitutas de parecer técnico, laudo de engenharia, análise jurídica, avaliação regulatória, aprovação de FID, decisão de segurança operacional, análise de risco quantitativa validada ou decisão de contratação e investimento.

A transparência é importante, mas explicações simplificadas não garantem, por si só, justiça, precisão ou adequação da decisão. A qualidade de uma análise depende da confiabilidade dos dados, da adequação dos critérios, do contexto e da validação especializada (SELBST; BAROCAS, 2018).

#### Impacto social, ambiental e ESG

Projetos CAPEX podem produzir impactos relevantes em comunidades, ecossistemas, cadeias produtivas, territórios indígenas, populações vulneráveis, trabalhadores e fornecedores.

Quando IA é utilizada para apoiar análises socioambientais, comunicação com stakeholders, avaliação de riscos ESG ou revisão de documentos de licenciamento, existe risco de que lacunas históricas de dados sejam reproduzidas. Uma base de dados incompleta pode subestimar impactos sociais, ambientais ou territoriais simplesmente porque determinados grupos, eventos ou efeitos não foram adequadamente registrados no passado.

Por isso, a IA não deve ser utilizada como substituta de consultas públicas, estudos de impacto ambiental, diligência de direitos humanos, análise de especialistas ESG ou processos formais de engajamento comunitário.

Em usos relacionados a ESG, recomenda-se que a organização:

- valide a qualidade, origem e representatividade dos dados;

- envolva especialistas de meio ambiente, relações institucionais, direitos humanos e sustentabilidade;

- documente limitações e incertezas;

- evite promessas ou compromissos públicos gerados automaticamente;

- mantenha canais de questionamento, revisão e correção; e

- comunique de forma proporcional e transparente o papel da IA quando esse uso tiver impacto relevante sobre stakeholders.

O valor da IA, nesse contexto, está em organizar informações, identificar padrões, apoiar a análise de cenários e melhorar a rastreabilidade. A legitimidade social de uma decisão, contudo, continua dependendo de diálogo, evidência técnica, governança e responsabilidade institucional.

#### Implementação prática: governança de IA em projetos de capital

Para utilizar IA de forma ética, segura e consistente, a organização deve estabelecer uma política de governança de IA aplicável aos projetos CAPEX. Essa política pode ser estruturada em seis pilares, descritos a seguir.

Pilar 1: Classificação de risco de uso. Cada aplicação de IA deve ser classificada conforme o potencial impacto da decisão. Usos de baixo risco, como revisão textual e organização de lições aprendidas, exigem controles mais simples. Usos de médio risco, como análise preliminar de riscos ou consolidação de documentos, exigem validação técnica e registro de premissas. Usos de alto risco, como apoio a FID, análise de CAPEX, priorização de portfólio, claims, segurança, licenciamento ou decisões sobre pessoas, exigem validação multidisciplinar, rastreabilidade, controle de dados e aprovação formal.

Pilar 2: Validação humana proporcional ao risco. Quanto maior o potencial de impacto da decisão, maior deve ser o nível de validação humana. Análises financeiras exigem participação de finanças, controladoria e gestão de custos; contratos e claims exigem contratos, jurídico e planejamento; riscos de segurança exigem engenharia, SMS e operação; e decisões de portfólio e FID exigem engenharia, finanças, riscos e comitê de investimentos.

Pilar 3: Proteção e classificação de dados. A política deve definir quais dados podem ser inseridos em ferramentas de IA, quais exigem anonimização, quais são proibidos, quais ambientes corporativos estão aprovados e como acessos, permissões e logs serão controlados.

Pilar 4: Rastreabilidade e documentação. Cada uso relevante de IA deve manter evidências mínimas sobre ferramenta, dados, prompt, saída, limitações, validações e decisão final.

Pilar 5: Monitoramento, auditoria e melhoria contínua. A organização deve revisar periodicamente a qualidade das saídas, a recorrência de erros, possíveis vieses, incidentes de privacidade, aderência à política e oportunidades de treinamento e melhoria dos prompts.

Pilar 6: Comunicação e accountability. Stakeholders internos e externos devem compreender, de forma proporcional ao impacto, quando e como a IA é utilizada. A comunicação não precisa expor detalhes técnicos desnecessários, mas deve deixar claro que a decisão permanece sob responsabilidade humana.

Esses seis pilares não representam uma construção isolada: eles refletem princípios reconhecidos internacionalmente para o gerenciamento responsável de IA em contextos de alto impacto. Para organizações que precisam ancorar sua política em um referencial externo auditável (seja por exigência de governança corporativa, requisito de financiadores ou alinhamento a padrões ESG), existe atualmente uma referência consolidada que estrutura essa mesma lógica de forma sistemática, o NIST AI Risk Management Framework.

O NIST AI Risk Management Framework oferece uma referência prática para estruturar essa governança por meio de quatro funções: Govern, Map, Measure e Manage. O framework enfatiza atributos como validade e confiabilidade, segurança, resiliência, transparência, explicabilidade, privacidade e mitigação de vieses prejudiciais (NIST, 2023).

#### Relação com o framework RCTIF

O framework RCTIF proposto neste livro contribui para a governança de IA ao obrigar o gestor a estruturar a solicitação antes de utilizar a ferramenta.

Ao definir o Papel (qual especialidade ou perspectiva a IA deve assumir), o Contexto (quais dados e restrições são relevantes), a Tarefa (qual análise deve ser realizada), as Instruções (quais premissas, critérios, limites e validações devem ser respeitados) e o Formato (qual saída será produzida), o gestor reduz ambiguidades e torna a interação mais rastreável.

Contudo, o RCTIF não substitui uma política corporativa de IA, uma análise jurídica, controles de segurança da informação ou uma estrutura formal de governança. Ele é um mecanismo de disciplina analítica e documentação, útil para melhorar a qualidade dos prompts e facilitar a revisão humana.

A adoção responsável de IA em projetos CAPEX não deve ser tratada como barreira à inovação. Quando associada a dados confiáveis, validação multidisciplinar, segurança da informação e governança, a IA pode ampliar a capacidade da organização de analisar cenários, identificar riscos, estruturar decisões e comunicar evidências de forma mais consistente.

### Agentes de IA e Automação de Fluxos: A Próxima Fronteira para Gestores de Projetos de Capital

Ao longo deste livro, o foco esteve no prompt como unidade central de interação entre o gestor de projetos e a inteligência artificial. Essa competência continua sendo fundamental. Contudo, o ecossistema de IA está evoluindo em uma direção que o gestor precisa compreender para não ser surpreendido: a transição do prompt único para os agentes de IA e fluxos de automação.

Um agente de IA é um sistema que não apenas responde a uma instrução isolada, mas que planeja, executa sequências de ações, utiliza ferramentas externas e ajusta seu comportamento com base nos resultados intermediários. Em vez de o gestor formular um prompt e interpretar manualmente a resposta, o agente pode encadear múltiplas etapas de forma autônoma (ler um contrato EPC, cruzar com dados de cronograma, identificar desvios e produzir um rascunho de memorando de análise), tudo dentro de um único fluxo supervisionado.

Nesse contexto, o Model Context Protocol (MCP) surge como uma interface técnica relevante. Criado pela Anthropic e doado, em dezembro de 2025, à Agentic AI Foundation, vinculada à Linux Foundation, o MCP é um protocolo aberto, já adotado por diversos fornecedores, que padroniza a forma como modelos de linguagem se conectam a ferramentas, bases de dados e sistemas externos, como o Primavera P6, o SAP PM, o SharePoint e o Microsoft Project. Para o gestor de projetos, o MCP representa a possibilidade de que as ferramentas de IA passem a ler diretamente os dados reais do projeto (cronogramas, curvas de EVM, registros de SMS, contratos) sem que o gestor precise copiar e colar informações manualmente em cada sessão.

A automação de fluxos é o nível seguinte: em vez de agentes isolados, o gestor coordena pipelines compostos por múltiplos agentes especializados: um agente lê o contrato, outro processa os dados de EVM, um terceiro compara as variações com os gatilhos contratuais definidos, e um quarto estrutura o relatório executivo. Plataformas como LangGraph, Microsoft Agent Framework (sucessor do AutoGen) e Microsoft Copilot Studio já permitem construir esses fluxos com grau crescente de sofisticação, ainda que a maturidade operacional para uso corporativo seguro varie significativamente entre elas.

A Tabela 7.3 organiza os tipos de agente e módulos aplicáveis à gestão de projetos de capital, com as respectivas funções e cautelas de uso.

Tabela 7.3: Tipologia de agentes de IA aplicáveis à gestão de projetos de capital

| Tipo de Agente / Módulo | Função no Fluxo CAPEX | Exemplos de Plataforma (2026) |
| --- | --- | --- |
| Orquestrador de agentes | Define a sequência de subtarefas, seleciona ferramentas e consolida resultados | ChatGPT c/ Advanced Data Analysis, Microsoft Agent Framework (sucessor do AutoGen), LangGraph |
| Agente de leitura documental | Ingere e processa contratos EPC, RDOs, cronogramas e especificações | Claude Enterprise (contexto estendido), Gemini (Google Drive nativo) |
| Agente de dados estruturados | Lê e processa planilhas CAPEX, bases de EVM, relatórios de custo | ChatGPT (Code Interpreter), Julius AI, Copilot (Excel integrado) |
| Agente de busca e síntese | Recupera normas técnicas, benchmarks públicos, precedentes regulatórios | Perplexity (busca citada), ChatGPT com web search, Gemini Deep Research |
| Agente de redação estruturada | Produz rascunhos de relatórios, memorandos, claims e sumários executivos | Claude, ChatGPT, Copilot (Word integrado) |
| Integração via MCP / API | Conecta a ferramenta de IA a sistemas corporativos (P6, ERP, SharePoint) | MCP Servers, Zapier, Power Automate, n8n |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para tornar o conceito concreto, considere um fluxo de flash report mensal em um projeto de expansão de mineração: o agente de dados estruturados importa a planilha de EVM do mês; o agente de leitura documental recupera as ocorrências registradas nos RDOs e identifica padrões de desvio; o agente de redação estruturada produz o rascunho do relatório no formato padrão do PMO; e o gestor recebe um documento de quatro páginas que ele revisa, complementa com seu julgamento técnico e aprova. O que antes poderia levar dias pode ser reduzido a horas, mantendo o gestor no controle das decisões críticas.

A especificação que se segue tem natureza distinta de todos os prompts apresentados nos Capítulos 4, 5 e 6. Naqueles capítulos, cada prompt é uma instrução direta destinada a um único modelo de linguagem em uma sessão interativa: o gestor insere o texto, a IA responde, e o ciclo se encerra. Aqui, a estrutura RCTIF cumpre uma função diferente: ela não instrui uma única resposta; instrui um orquestrador sobre como decompor o problema em etapas, quais ferramentas acionar em cada etapa, em que sequência as executar e como consolidar os resultados parciais em um produto. O destinatário não é um modelo respondendo uma vez; é um sistema que irá agir (buscar dados, processar arquivos, acionar subagentes especializados e iterar) de forma autônoma e supervisionada. Por esse motivo, a especificação agêntica requer infraestrutura corporativa apropriada (plataforma de orquestração, integrações via MCP ou API, controles de acesso e auditoria), e não pode ser colada diretamente em um chat convencional como os demais prompts do livro. Ela representa o horizonte de aplicação para organizações com maturidade digital avançada e é apresentada aqui como referência de especificação, e não como receita de uso imediato.

A seguir, no Quadro 7.1, um exemplo de especificação de fluxo agêntico para o flash report mensal, estruturado no formato RCTIF adaptado para orquestração:

Quadro 7.1: Especificação de fluxo agêntico (não é um prompt de sessão única)

[PAPEL: ORQUESTRADOR]

Você é o orquestrador de um fluxo agêntico de flash report mensal para um

projeto CAPEX de mineração com CAPEX aprovado de R$ 2,1 bilhões.

Você não responde diretamente: você decompõe o problema em subtarefas,

aciona os agentes especializados na sequência abaixo e consolida os resultados.

[CONTEXTO: FONTES DE DADOS A ACESSAR]

Agente 1 (dados estruturados): planilha de EVM no SharePoint, em /Projetos/EVM_mai26.xlsx

Agente 2 (leitura documental): RDOs das semanas 18 a 21, na pasta /RDOs/maio2026/

Agente 3 (registro de riscos): matriz de riscos atualizada, em /Riscos/matriz_mai26.xlsx

[TAREFA: SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO]

Etapa 1 → Agente de dados estruturados: extraia CPI, SPI, CV, SV e EAC do EVM.

Etapa 2 → Agente de leitura documental: identifique os 3 padrões de ocorrência

mais frequentes nos RDOs (linguagem, categoria, frente de obra).

Etapa 3 → Agente de dados estruturados: verifique se algum risco da matriz

atingiu ou ultrapassou o gatilho de probabilidade ou impacto.

Etapa 4 → Agente de redação: consolide os resultados das Etapas 1 a 3 em um

sumário executivo de 1 página + tabela EVM + tabela de riscos críticos.

[INSTRUÇÕES: VÁLIDAS PARA TODOS OS AGENTES]

• Diferencie dados confirmados de inferências em cada etapa.

• Sinalize dados ausentes ou arquivos inacessíveis antes de prosseguir.

• Não emita recomendações de investimento sem validação do responsável técnico.

• Registre qual agente gerou cada bloco de conteúdo (rastreabilidade).

[FORMATO DE SAÍDA: ENTREGÁVEL CONSOLIDADO]

Sumário executivo (máx. 400 palavras) + Tabela EVM (CPI, SPI, CV, SV, EAC)

+ Tabela de riscos críticos (Risco ¦ Gatilho ¦ Status ¦ Ação recomendada).

Indicar ao final: agentes acionados, fontes lidas, limitações identificadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

É essencial, contudo, que o gestor reconheça os limites atuais dessa tecnologia. Agentes de IA ainda cometem erros em cadeias de raciocínio longas, podem fabricar referências, perder contexto entre etapas e falhar na interpretação de documentos com formatação complexa. A adoção de fluxos agênticos em projetos de capital requer validação humana proporcional ao risco em cada etapa que antecede uma decisão crítica: FID, aprovação de claim, emissão de Change Order, relatório a comitê de investimentos. O princípio da auditabilidade descrito na seção anterior aplica-se integralmente: cada etapa do fluxo deve ser rastreável, e o gestor permanece responsável pelo resultado.

Para o gestor de projetos de capital, o horizonte relevante não é programar agentes, pois isso é papel de times de tecnologia. O horizonte relevante é saber especificar fluxos: descrever com precisão quais dados entram, quais análises devem ser realizadas, em que sequência, com quais validações e em qual formato o resultado deve ser entregue. Essa é, essencialmente, uma extensão da competência da Engenharia de Prompt para o nível de orquestração de processos. O gestor que domina essa capacidade não apenas usa IA: ele projeta como a IA trabalhará dentro do seu PMO.

### Próximos Passos

#### Roteiro de Implementação Profissional (Gestor de Projetos 5.0)

A jornada de adoção de IA em gestão de projetos não precisa ser revolucionária; pode e deve ser incremental.

O roteiro a seguir propõe cinco passos práticos para que o gestor comece a extrair valor da IA imediatamente, sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura ou treinamento especializado.

Passo 1: Comece com um caso de uso de baixo risco. Escolha uma tarefa administrativa recorrente (elaboração de ata, resumo de RDO, atualização de relatório de status) e experimente inicialmente com o framework RCTIF. Meça o tempo economizado e a qualidade do resultado.

Passo 2: Construa uma biblioteca de prompts do seu projeto. Documente os prompts que funcionaram bem para o seu contexto específico. Uma biblioteca de 20 a 30 prompts testados vale mais do que 1.000 prompts genéricos.

Passo 3: Integre a IA ao seu processo de gestão de riscos. Use a IA para revisar e enriquecer sua Matriz de Riscos mensalmente. É uma aplicação de alto potencial, desde que limitada à estruturação, revisão e priorização inicial dos riscos, sempre sujeita à validação técnica e gerencial.

Passo 4: Treine sua equipe no framework RCTIF. Compartilhe este livro e promova sessões práticas de Engenharia de Prompt com sua equipe de PMO. A democratização da habilidade multiplica o valor gerado.

Passo 5: Estabeleça um protocolo de validação. Defina claramente quais resultados de IA precisam de validação técnica antes de serem utilizados em decisões críticas. Nunca use resultados de IA diretamente em documentos contratuais ou de segurança sem revisão humana.

Os cinco passos transformam a adoção de IA em uma trajetória controlada de aprendizagem: começar pequeno, registrar o que funciona, integrar a ferramenta aos processos, desenvolver a equipe e consolidar mecanismos de validação antes de ampliar a escala.

Ao longo deste livro, a IA foi apresentada como apoio à redução de assimetrias de informação, à estruturação de análises e à comunicação de decisões ao longo do ciclo FEL, FID, Execução e Encerramento. Em nenhum desses momentos a tecnologia elimina a necessidade de engenharia, gestão de riscos, governança ou responsabilidade profissional.

Em projetos de capital, a vantagem não estará em automatizar o julgamento, mas em combinar melhores perguntas, dados confiáveis, evidências rastreáveis e validação multidisciplinar. Esse é o princípio que deve orientar o Gestor de Projetos 5.0: utilizar a inteligência artificial para ampliar a decisão humana, nunca para se eximir dela.

Esta página foi deixada em branco intencionalmente.

# REFERÊNCIAS

AACE INTERNATIONAL. Recommended Practice No. 18R-97: Cost Estimate Classification System: As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries. Morgantown: AACE International, 2020. Disponível em: https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf. Acesso em: 6 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). Resolução nº 95, de 7 de fevereiro de 2022. Consolida atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração. Brasília, DF: ANM, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/barragens/legislacao/resolucao-no-95-2022.pdf. Acesso em: 6 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 2 jul. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.338, de 2023. Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Em tramitação. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2487262. Acesso em: 6 jul. 2026.

CAVOUKIAN, Ann. Privacy by Design: the 7 foundational principles. Ontario: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. Disponível em: https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2020/10/privacybydesign.pdf. Acesso em: 2 jul. 2026.

CHEN, B. et al. Unleashing the potential of prompt engineering for large language models. Patterns, v. 6, n. 6, p. 101260, 2025. DOI: 10.1016/j.patter.2025.101260. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101260. Acesso em: 18 jul. 2026.

CHIANG, Wei-Lin et al. Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING, 41., 2024, Viena. Proceedings... [S.l.]: PMLR, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2403.04132. Acesso em: 18 jul. 2026.

CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE (CII). PDRI: Project Definition Rating Index, Industrial Projects. Version 5.0. Austin: Construction Industry Institute, University of Texas at Austin, jul. 2019. Publication IR113-2. Disponível em: https://www.construction-institute.org/pdri-overview. Acesso em: 20 jun. 2026.

DAIR.AI. A Comprehensive Overview of Prompt Engineering. Prompt Engineering Guide, 2025. Disponível em: https://www.promptingguide.ai. Acesso em: 20 jun. 2026.

FLORIDI, Luciano; COWLS, Josh. A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, v. 1, n. 1, 2019. DOI: 10.1162/99608f92.8cd550d1. Disponível em: https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/l0jsh9d1. Acesso em: 2 jul. 2026.

FLYVBJERG, Bent; HOLM, Mette Skamris; BUHL, Søren L. How Common and How Large Are Cost Overruns in Transport Infrastructure Projects? Transport Reviews, v. 23, n. 1, p. 71-88, 2003. DOI: 10.1080/01441640309904.

FLYVBJERG, Bent. What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, v. 45, n. 2, p. 6-19, 2014. DOI: 10.1002/pmj.21409.

GAREMO, Nicklas; MATZINGER, Stefan; PALTER, Robert. Megaprojects: The Good, the Bad, and the Better. New York: McKinsey & Company, jul. 2015. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/megaprojects-the-good-the-bad-and-the-better. Acesso em: 20 jun. 2026.

LEWIS, Patrick et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 33., 2020. Proceedings... [S.l.]: NeurIPS, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.11401. Acesso em: 20 jun. 2026.

LIANG, P. et al. Holistic Evaluation of Language Models (HELM). Stanford Center for Research on Foundation Models (CRFM), 2025. Disponível em: https://crfm.stanford.edu/helm/. Acesso em: 20 jun. 2026.

McKINSEY & COMPANY. Navigating the Digital Future: The Disruption of Capital Projects. New York: McKinsey & Company, out. 2017. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/navigating-the-digital-future-the-disruption-of-capital-projects. Acesso em: 18 jul. 2026.

McKINSEY & COMPANY. The CAPEX Crystal Ball: Beating the Odds in Mining Project Delivery. New York: McKinsey & Company, nov. 2024. Disponível em: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-capex-crystal-ball-beating-the-odds-in-mining-project-delivery. Acesso em: 20 jun. 2026.

McKINSEY & COMPANY. Don't Cancel or Coddle At-Risk Capital Projects: Challenge Them. New York: McKinsey & Company, jul. 2025a. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/dont-cancel-or-coddle-at-risk-capital-projects-challenge-them. Acesso em: 20 jun. 2026.

McKINSEY & COMPANY. The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation. New York: McKinsey & Company, nov. 2025b. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai. Acesso em: 18 jul. 2026.

MENLO VENTURES. 2025: The State of Generative AI in the Enterprise. [S.l.]: Menlo Ventures, dez. 2025. Disponível em: https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/. Acesso em: 6 jul. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg, MD: NIST, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1. Disponível em: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf. Acesso em: 2 jul. 2026.

OPENAI. Enterprise Privacy at OpenAI. San Francisco: OpenAI, 2026. Disponível em: https://openai.com/enterprise-privacy/. Acesso em: 6 jul. 2026.

PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2024. Rio de Janeiro: Petrobras, 2024. Disponível em: https://petrobras.com.br/sustentabilidade/relatorios-anuais. Acesso em: 7 jul. 2026.

PMI SWEDEN CHAPTER. Artificial Intelligence and Project Management: A Global Chapter-Led Survey 2024. Stockholm: PMI Sweden Chapter, 2024. Disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/artificial-intelligence/community-led-ai-and-project-management-report.pdf. Acesso em: 20 jun. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Shaping the Future of Project Management with AI: Charting Your AI Upskilling Journey. Newtown Square: PMI, out. 2023. Disponível em: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/shaping-the-future-of-project-management-with-ai. Acesso em: 20 jun. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). How to Write Better Prompts: A Framework for Project Managers. Newtown Square: PMI, 2024. Disponível em: https://www.pmi.org/blog/how-to-write-better-prompts-framework. Acesso em: 20 jun. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 8th Edition. Newtown Square: PMI, 2025a. Disponível em: https://www.pmi.org/standards/pmbok. Acesso em: 18 jul. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Pulse of the Profession 2025: Boosting Business Acumen. Newtown Square: PMI, 2025b. Disponível em: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/boosting-business-acumen. Acesso em: 18 jul. 2026.

RIO TINTO. Gudai-Darri: Innovation at Our Most Technologically Advanced Mine. Perth: Rio Tinto, 2022. Disponível em: https://www.riotinto.com/en/operations/anz/western-australia/gudai-darri. Acesso em: 20 jun. 2026.

SCHULHOFF, Sander et al. The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques. arXiv, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2406.06608. Acesso em: 20 jun. 2026.

SELBST, Andrew D.; BAROCAS, Solon. The intuitive appeal of explainable machines. Fordham Law Review, v. 87, n. 3, p. 1085-1139, 2018. Disponível em: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol87/iss3/7/. Acesso em: 2 jul. 2026.

SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS (SPE); PETROBRAS. Six Years Operating a Real Time Drilling Problem Detection Software in Deepwater Environments: Results and Challenges. In: SPE LATIN AMERICA AND CARIBBEAN PETROLEUM ENGINEERING CONFERENCE, 2020, Virtual. Proceedings... Richardson: SPE, 2020. SPE-199077-MS. DOI: 10.2118/199077-MS. Disponível em: https://onepetro.org/SPELACP/proceedings-abstract/19LACP/19LACP/453045. Acesso em: 6 jul. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. Jornal Oficial da União Europeia, 2024. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj. Acesso em: 2 jul. 2026.

VALE S.A. Vale lança relatório inédito de PD&I e detalha como inovação já transforma a cadeia da mineração. Rio de Janeiro: Vale, 13 jul. 2026. Disponível em: https://www.vale.com/pt/w/relatorio-pdi-mineracao-futuro. Acesso em: 18 jul. 2026.

WANG, Yu-Ren; GIBSON, G. Edward. Using PDRI for project risk management. In: PMI® RESEARCH CONFERENCE: FRONTIERS OF PROJECT MANAGEMENT RESEARCH AND APPLICATIONS, 2002, Seattle. Proceedings... Newtown Square: Project Management Institute, 2002. p. 1-14.

WEI, Jason et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 35., 2022. Proceedings... [S.l.]: NeurIPS, 2022. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2201.11903. Acesso em: 20 jun. 2026.

YAO, Shunyu et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS, 2023. Proceedings... [S.l.]: ICLR, 2023a. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2210.03629. Acesso em: 20 jun. 2026.

YAO, Shunyu et al. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 36., 2023. Proceedings... [S.l.]: NeurIPS, 2023b. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2305.10601. Acesso em: 20 jun. 2026.

Esta página foi deixada em branco intencionalmente.